2020年度重点项目财政绩效评价服务费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于申请采购第三方机构开展2020年重点项目财政评价和专业培训的请示》（奉节财文〔2021〕27号），年初预算此项目支出80万元，并同步填报绩效目标申报表。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2021年度申请采购第三方机构开展2020年重点项目财政评价项目，资金到位80万元，采购合同实际支出为50.6万元，主要用于开展2020年36个重点项目的财政评价，确保财政资金使用安全。

# （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：年度计划完成评价项目个数25个及以上，实际完成36个项目的评价；涉及评价金额10.77亿；踏勘次数达85次；抽查评价项目比例达60%。

（2）质量指标：问题发现率达90%；资金使用效益达98%。

（3）时效指标：按时完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：结果公开率100%。

（2）社会效益：结果利用率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

实施单位满意度98%，委托方满意度98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 此项目绩效自评综合得分96.3分，评价结果为优。

- 偏离绩效目标的原因

- 年初预算此项支出80万元，并纳入年度政府采购计划，但支出额度只能以实际采购合同为准。

附件：项目支出预算绩效目标自评表