## 2024年
奉节县2024年市级重点项目清单
| 序号 | 项目基本情况 |  |  |  | 2024年度目标任务 |  |  | 责任 部门
|  | 项目名称 | 项目法人 | 主要建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 建设性质 | 2024年度 主要建设内容 | 2024年计划完成投资
[5 empty] | 3493084.32 |  |  | 387140
在建及新开工项目（1-18） | 1 | 奉节万达广场 | 奉节县犇扬房地产开发有限公司 | 总建筑面积8.5万平方米 | 75000 | 续建 | 完成工程量的60% | 25000 | 县商务委
| 2 | 奉节生态工业园区中药材科研试验基地 | 重庆奉节工业有限公司 | 总建筑面积19万平方米 | 82762 | 完工 | 完工投产 | 40000 | 工业公司
| 3 | 奉节金凤山风电场扩建（望天坪）项目 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | 装机规模6.2万千瓦 | 39333 | 完工 | 完工投产 | 18000 | 县发展改革委
| 4 | 奉节三峡集中光伏项目 | 奉节县夔州三峡清洁能源有限公司 | 装机规模23万千瓦 | 114000 | 完工 | 完工投产 | 68000 | 县发展改革委
| 5 | 奉节菜籽坝抽水蓄能电站 | 奉节县菜籽坝抽蓄清洁能源有限公司 | 装机规模120万千瓦 | 828121 | 续建 | 完成总工程量的5% | 49140 | 县发展改革委
| 6 | 奉节1000万只肉兔全产业链项目 | 重庆夔州兔业有限公司 | 建设1个存栏1万只祖代种兔场、1个存栏1万只父母代商品兔场、1个年屠宰200万只肉兔屠宰场、1个年产20万吨的饲料加工工厂和1000吨兔肉食品深加工厂 | 30000 | 续建 | 开工建设 | 10000 | 县农业农村委
| 7 | 奉节百岛湖水库 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 中型水库，总库容1056万立方米 | 119406 | 续建 | 完成总工程量的10% | 15000 | 县水利局
| 8 | 奉节移民安置区南北安全通道工程 | 重庆奉节路桥有限公司 | 全长5.8公里 | 95051 | 续建 | 主体工程施工 | 20000 | 县发展改革委
| 9 | 奉节县甘溪沟小微企业园及配套设施建设项目 | 重庆奉节工业有限公司 | 总建筑面积9.2万平方米 | 45642 | 新开工 | 开工建设 | 5000 | 工业公司
| 10 | 奉节长江大保护项目 | 中交一公局重庆奉节建设有限公司 | 建设朱衣河东段治理工程、康乐消落区岸线环境综合治理工程等 | 227748 | 续建 | 主体工程施工 | 60000 | 县住建委
| 11 | 奉节草堂湖岸线及消落区综合整治工程 | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 | 治理岸线全长23公里 | 72388 | 续建 | 完成路基工程的60%，完成生态修复工程的40% | 10000 | 县文旅委
| 12 | 奉节生态工业园眼镜科研试验基地 | 重庆奉节工业有限公司 | 总建筑面积32.9万平方米 | 150032.45 | 完工 | 完工投产 | 20000 | 工业公司
| 13 | 奉节杉树包三期风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 装机规模3万千瓦 | 22500 | 新开工 | 开工建设 | 2000 | 县发展改革委
| 14 | 京能奉节150MW集中式光伏发电项目 | 京桥（奉节县）新能源有限公司 | 新建一座升压站以及不低于10万千瓦集中式光伏发电项目。 | 60000 | 新开工 | 开工建设 | 20000 | 县发展改革委
| 15 | 奉节县朱衣镇五湘社区立体冻库及配套设施建设项目 | 重庆百盐乡村建设有限公司 | 项目总占地150亩，总建筑面积8万平方米，建设不低于25万吨的立体冻库和冷链物流配送区。 | 150000 | 新开工 | 开工建设 | 5000 | 县脐橙中心
| 16 | 水果加工基地及果蔬生鲜市场项目 | 北京汇源饮料食品集团有限公司 | 水果加工基地:占地约 150 亩。建设碳基包装生产车间、分选包装车间、预制菜加工车间、果汁灌装车间、水果加工车间，配备智能水果分选设备一套，安装一条水果榨汁生产线，备三条 NFC 果汁灌装线，安装两台碳基纸板注塑机、磨切机和一条印刷线: 配备预制莱生产流水线和加热蒸箱。同时，配套建设动力车间、污水净化处理、原料储存仓库、成品存储仓的水果综合加工基地。果蔬生鲜交易市场: 占地约 200 亩。建设果蔬生鲜交易大厅、农产品交易商铺，配套建设综合办公、智慧物流、电商直播等功能设施。 | 150000 | 新开工 | 开工建设 | 20000 | 县脐橙中心
13 | 17 | 奉节天赐湖水库 | 重庆市奉节县夔门峡新能源开发有限公司 | 中型水库，总库容1757万立方米 | 175129 | 重大前期 | 完成初设报告编制并取得初设批复 |  | 县水利局
| 18 | 重庆港奉节港区夔门作业区一期工程（奉节物流园夔门港口码头一期工程） | 重庆奉节路桥有限公司 | 年通过能力130万吨 | 107050 | 重大前期 | 完成前期工作，力争开工建设 |  | 县交通局
重大前期项目（19-28） | 19 | 奉节县兴隆镇中心卫生院建设工程（奉节县第二人民医院） | 奉节县第二人民医院 | 建设门诊、住院部及附属配套设施，总建筑面积3.3万平方米 | 25316 | 重大前期 | 完成施工图设计 |  | 县卫健委
| 20 | 奉节职教中心扩建升院工程 | 重庆市奉节职业教育中心 | 总建筑面积10万平方米 | 40000 | 重大前期 | 完成施工前期准备工作 |  | 县教委
| 21 | 奉节县西部新区第二小学建设工程 | 奉节县西部新区第一小学 | 总建筑面积2万平方米 | 13729 | 重大前期 | 完成施工前期准备工作 |  | 县教委
| 22 | 重庆市人民小学奉节分校 | 奉节县城市建设公司 | 总建筑面积4万平方米 | 20000 | 重大前期 | 完成规划方案设计 |  | 县教委
| 23 | 奉节县朱衣创业园建设工程 | 重庆奉节工业有限公司 | 总建筑面积8.5万平方米 | 45000 | 重大前期 | 完成施工前期准备工作 |  | 工业公司
| 24 | 奉节县人民医院医疗技术（科研创新）综合楼 | 奉节县人民医院 | 总建筑面积1.8万平方米，建设培训综合楼、学术交流中心及停车场 | 14000 | 重大前期 | 完成施工前期准备工作 |  | 县卫健委
| 25 | 奉节甲高光伏项目 | 重庆能投清洁能源有限公司 | 装机规模10万千瓦 | 36000 | 重大前期 | 完成施工前期准备工作 |  | 县发展改革委
| 26 | 奉节分水岭二期风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 装机规模10万千瓦 | 75000 | 重大前期 | 前期论证 |  | 县发展改革委
| 27 | 奉节分水岭三期风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 装机规模20万千瓦 | 150000 | 重大前期 | 前期论证 |  | 县发展改革委
| 28 | 奉节县南部复合光伏发电项目 | 奉节县夔州三峡清洁能源有限公司 | 装机规模140MW光伏项目。 | 31696 | 重大前期 | 完成施工前期准备工作 |  | 县发展改革委
| 29 | 重庆华电奉节蜀鄂风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 初步规划建设5MW风力发电机组10台，规划总容量50MW，扩建分水岭二期110kV升压站。 | 35000 | 重大前期 | 前期论证 |  | 县发展改革委
| 30 | 重庆华电奉节黄连坝风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 初步规划建设5MW风力发电机组10台，规划总容量50MW，扩建分水岭二期110kV升压站。 | 35000 | 重大前期 | 前期论证 |  | 县发展改革委
| 31 | 奉节新民永乐光伏发电项目 | 重庆清电新能源开发有限公司 | 装机规模10万千瓦 | 25000 | 重大前期 | 完成施工前准备工作 |  | 县发展改革委
| 32 | 奉节县红湾子货运码头一期工程 | 重庆奉节路桥有限公司 | 近期建设5000吨级泊位3个，其中通用泊位1个，散货泊位2个，设计年吞吐能力750万吨。 | 109327.87 | 重大前期 | 完成施工图审查 |  | 县交通局
| 33 | 长江（奉节段）朱衣河流域综合治理与产业开发EOD项目 | 百盐乡村建设有限公司 | 包括长江（奉节段）朱衣河流域环境质量提升，长江（奉节段）朱衣河流域生态修复、奉节县西部新区农副产品集散中心、朱衣河沿线农文旅融合发展子项。 | 293853 | 重大前期 | 开展前期论证 |  | 县生态环境局