## 基本农田储备划定
项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 全县永久基本农田储备区划定和永久基本农田整改补划 |  | 项目分类 | 项目分类 | 行政事业类项目
项目单位 | 奉节县规划和自然资源局（行政） |  | 资金总额（万元） | 资金总额（万元） | 66.885万元
所属部门 | 奉节县规划和自然资源局 |  | 归口处室 | 归口处室 | 经济建设科
项目属性 | 新增项目 |  | 项目口径 | 项目口径 | 阶段性
项目起始时间 | 2020 |  | 项目终止时间 | 项目终止时间 | 2020
项目概况 | 一是根据《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）、《自然资源部办公厅关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》（自然资办函〔2019〕343号）要求，永久基本农田储备区是今后重大建设项目占用或整改补划永久基本农田的重要来源，直接影响重大建设项目用地审查报批的效率，储备区划定具有重大意义，一是结合未来一定时期重大建设项目占用、生态建设调整和永久基本农田核实整改补划等情况，确定划定规模，二是结合第三次国土调查、高标准农田建设、“两区”划定等工作成果，科学划定储备区。二是根据《重庆市规划和自然资源局 重庆市农业农村委关于加强和改进永久基本农田保护工作的实施意见》（渝规资规范〔2019〕2号），强化永久基本农田对各类建设布局的约束，严格建设占用和补划永久基本农田踏勘论证，健全永久基本农田监督、执法和监管机制，构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局，牢牢守住耕地红线。到2020年，全县永久基本农田保护面积不少于69.24万亩，完成永久基本农田划定成果核实整改，巩固永久基本农田划定成果。
立项依据 | 《重庆市规划自然资源局关于划定永久基本农田储备区的通知》（渝规资〔2019〕573号）、《重庆市规划和自然资源局 重庆市农业农村委关于加强和改进永久基本农田保护工作的实施意见》（渝规资规范〔2019〕2号）
项目支出明细 | 委托业务费:668850元
项目实施进度计划 | 一是全县永久基本农田储备区划定，2019年8月30日前完成外业核实，查清耕地利用现状；2019年10月30前编写完成储备区划定方案和建立储备区数据库；2019年12月30日前完成储备区划定成果自核和县级验收工作；2020年2月27日前，市规划自然资源局开展技术审查，并会同市级农业农村主管部门开展验收确认；2020年5月30日前，上报自然资源部审核，并与三调成果衔接修正。二是全县永久基本农田整改补划，项目实施进度计划2019年12月底完成编制永久基本农田整改补划方案；2020年12底前完成建立整改补划数据库，并通过市级核验部级备案。
管理措施 | 一是充分征求相关部门和乡镇（街道）意见，取得区县人民政府同意后才能上报。二是市规划自然资源局开展技术审查，并会同市级农业农村主管部门开展验收确认。三是按《重庆市规划和自然资源局 重庆市农业农村委关于加强和改进永久基本农田保护工作的实施意见》（渝规资规范〔2019〕2号）有关规定要求执行。
项目当年绩效目标 | 一是永久基本储备区是今后重大建设项目占用或整改补划永久基本农田的重要来源，直接影响重大建设项目用地审查报批的效率，更影响全县重大项目的落地实施。所以要高质量的划定永久基本农田储备区，保障全县重大建设项目顺利实施。二是落实全县永久基本农田整改补划，以保障永久基本农田划定准确无误，完成市政府下达的永久基本农田保护面积不少于69.24万亩的任务，完成粮食安全考核任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 二级指标 | 具体指标及内容 | 具体指标及内容 | 具体指标及内容 | 目标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 覆盖乡镇数量 |  |  | 33个乡镇
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 全县永久基本农田保护面积 |  |  | ≧69.24万亩
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 |  | 保障粮食安全，夯实永久基本农田保护基础，增加群众收入 |  |  | 明显增加
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益 |  | 促进生态文明建设，改善生产条件 |  |  | 明显改善
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 |  | 促进农业经济可持续发展 |  |  | 长期
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≧90%
绩效指标
绩效指标
绩效指标
绩效指标