## 生态修复
项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 2020年历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦 |  | 项目分类 | 项目分类 | 行政事业类项目
项目单位 | 奉节县规划和自然资源局（行政） |  | 资金总额（万元） | 资金总额（万元） | 386万元
所属部门 | 奉节县规划和自然资源局 |  | 归口处室 | 归口处室 | 经济建设科
项目属性 | 新增项目 |  | 项目口径 | 项目口径 | 阶段性
项目起始时间 | 2020 |  | 项目终止时间 | 项目终止时间 | 2020
项目概况 | 按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作方案的通知》（渝府办发〔2018〕55号），“我市平均每年实施完成历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦面积10%以上”的要求，我局安排实施本年度历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作，根据《奉节县人民政府办公室关于印发奉节县历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作方案的通知》（奉节府办发〔2018〕104号）每年度县级财政安排600万元用于开展本项工作。
立项依据 | 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作方案的通知》（渝府办发〔2018〕55号）、《重庆市规划和自然资源局关于下达2019年历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦任务的通知》（渝规资〔2019〕251号）、《奉节县人民政府办公室关于印发奉节县历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作方案的通知》（奉节府办发〔2018〕104号）。
项目支出明细 | 委托业务费:3860000元
项目实施进度计划 | 2019年完成项目规划设计，2020年完成项目实施，2020年底完成项目验收，市级销号，2020年-2021年拨付实施价款。
管理措施 | “自然恢复为主、工程恢复为辅”的原则，按照当年下达的任务，积极推进历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作。一是要合理安排本县历史遗留和关闭矿山实施时序，优先开展长江沿线可视范围内、生态红线内、“四山”管制区等重点区域的历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作，要对自然保护区内治理（复垦）任务进行清零；二是针对具有自然恢复条件的矿山，可辅以简要治理措施，使其达到自然恢复认定标准。
项目当年绩效目标 | 按照“宜农则农、宜林则林、宜园则园、宜水则水”的原则，平均每年实施完成本县历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦面积10%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 二级指标 | 具体指标及内容 | 具体指标及内容 | 具体指标及内容 | 目标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成修复面积 |  |  | 23.41
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 |  | 完成修复质量 |  |  | 植被覆盖率满足渝国土房管规发〔2018〕7号文要求
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 |  | 落实“共抓大保护、不搞大开发”方针，确保生态环境恢复 |  |  | 确保生态环境恢复工作持续推进
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 市级系统备案及现场核查 |  |  | 一次性验收通过
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 |  | 对于经济带来的优势 |  |  | 促进经济发展
绩效指标
绩效指标
绩效指标
绩效指标
绩效指标