**奉节县交通局**

**2020年度普通干线公路市级补助资金（第二批）S504王家梁至黄井段1项目绩效评价自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

县财政下达2020年度普通干线公路市级补助资金（第二批）S504王家梁至黄井段1项目资金3929万元，用于该路段建设并投入使用，有效提升通行条件，促进互联互通。纳入本次绩效评价资金共计3929万元。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

财政局将3929万元普通干线公路市级补助资金（第二批）S504王家梁至黄井段1项目资金下达到我单位，我单位按要求及时、足额将预算资金支付给重庆奉节路桥有限公司，完成绩效目标指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年度普通干线公路市级补助资金（第二批）S504王家梁至黄井段1项目资金共计3929万元，县交通局已到位3929万元。

1. 项目资金执行情况分析。

2020年度普通干线公路市级补助资金（第二批）S504王家梁至黄井段1项目资金共支付3929万元，执行率为100%。

1. 项目资金管理情况分析。

2020年度普通干线公路市级补助资金（第二批）S504王家梁至黄井段1项目资金用于该路段建设，有效提升通行条件，促进互联互通。经交通局审批后支付给重庆奉节路桥有限公司，由重庆奉节路桥有限公司负责实施。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据自评2020年度普通干线公路市级补助资金（第二批）S504王家梁至黄井段1项目绩效目标已全部完成。

1. 绩效目标完成情况分析。（见绩效目标自评表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 普通干线公路市级补助资金  普通干线公路（第二批）资金（S504王家梁至黄井段1） | | | **项目负责人** | | | 汤刚 | | |
| **主管部门** | | 奉节县交通局 | | | **实施单位** | | | 重庆奉节路桥有限公司 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3929 | 3929 | 10分 | | 100 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 3929 | 3929 | 10分 | | 100 | | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 2021年4月全面完成建设并投用，有效提升通行条件，促进互联互通。 | | | | 项目已完工投用，有效改善该路段通行条件，提高互联互通水平 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设普通干线公路里程 | 20 | 16.94  公里 | 16.94  公里 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 工程合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成建设时间 | 10 | 2021年4月 | 2021年4月 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 每公里造价 | 10 | ≤450万元 | 430万元 | 10 | |  | |
|  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 15 | 提升 | 提升 | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 建设项目适应交通需求 | 15 | 中期 | 中期 | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥80% | ≥95% | 10 | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | |  | |
| 填报单位负责人：彭书山 填表人：李贤勇 填报日期：2021.4.14 | | | | | | | | | | | |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度普通干线公路市级补助资金（第二批）S504王家梁至黄井段1项目绩效完成情况良好，均达到数量、时效、社会效益等指标，无偏离指标数据。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了项目资金管理经验，为今后预算项目编制提供了经验，为今后项目绩效评价提供了依据。自评报告暂未在政府门户网站公开。

1. 其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项。

奉节县交通局

2021年5月31日