奉节县科学技术局

果酒原材料（脐橙）研究与示范

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达市级引导区县科技发展专项资金预算的通知》（奉节财行〔2022〕128号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

- 果酒原材料（脐橙）研究与示范项目财政拨付资金6万元。聘请专家到当地开展调研和技术指导，补充基地脐橙种植技术的短板，为脐橙产量增长和品质提升问津把脉；通过发放脐橙专用有机肥与新型防虫片来降低当地果农的成本；派出脐橙种植专业技术人员对基地种植户开展技术培训，提高种植户科学种植和管护脐橙的能力，努力节省人力成本和降低肥料、农药等物资成本，提高脐橙种植效率。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况，2022年8月财政拨付6万元，2022年10月支付重庆市奉节县夔凤酒业有限公司6万元。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 聘请专家开展2次考察调研和技术指导，传授脐橙提质增效的经验和技术，对当地果农进行调研和走访5户。发放新型脐橙专用有机肥料2吨和新型防虫片1万张。开展肥料新技术培训2次，80人次以上；开展农药新技术培训2次，80人次以上。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

开展肥料新技术培训2次，80人次；开展农药新技术培训2次，80人次。对当地果农进行调研和走访5户进行技术指导。发放新型脐橙专用有机肥料2吨和新型防虫片1万张。

- 质量指标。

基地种植户提高种植户科学种植和管护脐橙的能力，努力节省人力成本和降低肥料、农药等物资成本，提高脐橙种植效率，方案完成率100%。

- 时效指标

- 完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

改善当地果农对农药与肥料的认知，提高果农了解新型农业生物片、新型肥料与老式技术的对比度。

- 3.满意度指标完成情况分析。

借助新产品与技术提升果农满意度达90%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 果酒原材料（脐橙）研究与示范 |  |  | 项目负责人 |  |  | 肖建 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县科学技术局 |  |  | 实施单位 |  |  | 重庆市奉节县夔凤酒业有限公司 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 | 10分 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 6 | 6 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.聘请专家到当地开展调研和技术指导，为脐橙产量增长和品质提升问津把脉。2.通过发放脐橙专用有机肥与新型防虫片来降低当地果农的成本。3.派出脐橙种植专业技术人员对基地种植户开展技术培训，提高脐橙种植效率。 |  |  |  | 聘请专家开闸2次考察调研和技术指导，传授脐橙提质增效的经验和技术，对当地果农进行调研和走访5户。发放新型脐橙专用有机肥料2吨和新型防虫片1万张。开展肥料新技术培训2次，80人次以上；开展农药新技术培训2次，80人次以上。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 培训人次 | 160人次 | 15 | 160人次 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术指导户数 | 5户 | 15 | 5户 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 果农种植管理能力 | 有所提升 | 10 | 有所提升 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善当地果农对农药与肥料的认知 | 明显改善 | 30 | 明显改善 | 30 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益果农满意度 | 90% | 10 | 90% | 10 |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填表人： 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |