奉节县林业局

2020年度天保管护资金绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 1.预算下达情况

- 县财政局奉节财农〔2020〕319号下达我局2020年度天保管护资金共783.93万元。

- 2.绩效目标情况。

- 完成全县360.32万亩公益林及国有林全面管护，聘用天保护林员462人。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

- 2020年度天保管护资金共783.93万元已全部到位。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 2020年度天保管护资金中，天保管护员管护承包费、国有林杨管护补助、天保管护员人身意外伤害保险保费已全部支付；天保管护员天保护林管理平台终端补0.92万元未支付。资金执行率为99.88%

- 3.项目资金管理情况分析。

- 天保公益林集中管护管护承包费、国有林杨管护补助，由各乡镇和县林场申报资料，经林业局审核后，将公益林集中管护费、国有林场管护补助，拨付给各乡镇和林场，由各乡镇和林场兑现给护林员；天保管护员人身意外伤害保险保费通过公开招标的办法（方式为比选）确定承保公司，完善手续后直接拨付给承保公司。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 根据自评，2020年度天保公益林集中管护、国有林场管护、天保管护人员人向身意外伤害保险，绩效目标已全部完成；天保管护员天保护林管理平台终端补助未完成，其原因主要是市级配套资金今年才下达，各森林保险机构支持资金尚未到位。

- 绩效目标完成情况分析。（见绩效目标自评表）

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2020年部分林业改革发展资金--天保管护费 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 朱宏伟 |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 783.93 |  | 783 | 10分 |  | 99.88% | 10分 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 783.93 |  | 783 | 10分 |  | 99.88% | 10分 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |
|  |  | 全县乡镇选聘462名天保管护员，县林场政府购买服务工作人员66名，完成对全县360.42万亩森林资进行有效管护。 |  |  |  |  |  | 全县乡镇选聘了462名天保管护员，县林场政府购买了服务工作人员66名，完成了对全县360.42万亩森林资进行有效管护。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 天保工程区森林资源管护面积（万亩） | 10分 |  | 253.32万亩 |  | 253.32万亩 | 10分 |  |  |
|  |  |  | 国家级公益林管护面积（万亩） | 10分 |  | 107万亩 |  | 107万亩 | 10分 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 任务完成率 | 10分 |  | ≥90% |  | 100% | 10分 |  |  |
|  |  | 成本指标（20分） | 国有林管护补助（元/亩） | 5分 |  | 10元/亩 |  | 10元/亩 | 5分 |  |  |
|  |  |  | 管护经费标准 | 5分 |  | 10000元/人/年 |  | 10000元/人/年 | 5分 |  |  |
|  |  |  | 天保管护员中建卡贫困户终端补贴（元/人） | 5分 |  | 100元/人 |  | 0 | 0 |  | 市级配套资金今年才下达，各森林保险机构支持资金尚未到位，待今年市级配套资金和森林保险机关支持资金到位后及时落实。 |
|  |  |  | 人身意外伤害保险保费标准 | 5分 |  | 120元/人/年 |  | 120元/人/年 | 5分 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标（30分） | 提供管护岗位数量 | 30分 |  | 462个 |  | 462个 | 30分 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 天保管护员或林农满意度 | 10分 |  | ≥90% |  | 90% | 10分 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95分 |  |  |
| 填报单位负责人：肖功勋 填表人：朱宏伟 填报日期：2021年5月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

天保管护员天保护林管理平台终端补助未完成，其原因主要是市级配套资金今年才下达，各森林保险机构支持资金尚未到位，待今年市级配套资金和各森林保险机构支持资金到位后一并落实。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 截至目前，绩效自评结果尚未加以运用，也未进行公开。

五、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项

奉节县林业局

2021年5月13日