乡镇勘界项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局（奉节财预（2022）64号）下达乡镇勘界(朱衣镇、鱼复街道、长安土家族乡与相邻乡镇边界线进行勘测)资金42万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

此项目资金拟用于完成奉节县鱼复街道、朱衣镇、长安土家族乡及毗邻乡镇（街道）共计10条界线，总长约109.33公里（以实际勘定为准）的乡镇级行政区域界线勘定工作，并形成有关勘界协议书及附图等文件资料。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析，奉节财预〔2022〕64号下达乡镇勘界(朱衣镇、鱼复街道、长安土家族乡与相邻乡镇边界线进行勘测)资金42万元，实际到位42万元，到位率100%。

- 2.项目资金执行情况分析，乡镇勘界(朱衣镇、鱼复街道、长安土家族乡与相邻乡镇边界线进行勘测)项目资金42万元，实际支付42万元，执行率真100%。

- 3.项目资金管理情况分析。严格遵循专款专用，专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

年初预定目标：拟通过开展婚俗改革工作，瞄准群众关心的婚俗热点、难点问题，积极探索新形势下婚俗改革的主攻方向、政策举措和路径方法，形成一批可复制、可推广的政策措施和创新成果，为全市乃至全国婚俗改革工作提供经验。

完成目标情况：2023年4月底前完成奉节县鱼复街道、朱衣镇、长安土家族乡和毗邻乡镇（街道）的勘界培训和技术准备，以及与毗邻镇街行政区划界线的实地勘察、标工作图、界桩埋设图、界线转绘工作。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。1.完成奉节县鱼复街道、朱衣镇、长安土家族乡及毗邻乡镇（街道）共计10条界线，总长约109.33公里乡镇级行政区域界线勘定工作，并形成有关勘界协议书及附图等文件资料。2.形成并整理本次乡镇级行政区域界线勘定档案。3.编制地图。以界线测绘成果为基础编制重庆市奉节县《朱衣镇行政区域界线地图集》、《鱼复街道行政区域界线地图集》、《长安土家族乡行政区域界线地图集》。

（2）质量指标。1.界线测绘数据成果规范主要按照《行政区域界线测绘规范》GB/T 17796-2009和《重庆市乡镇行政区域界线勘界工作指南》执行。2.界线标绘。界线标绘采用国家统一的2000国家大地坐标系和1985国家高程基准。3.界址点测绘。界址点可用平面坐标和高程或用其与邻近固定地物点的相互关系来描述位置。4.界线协议书附图。界线协议书附图采用800mm*600mm分幅。在勘界地形图图上按要求标绘界线、界桩点、界点后，形成界线协议书附图集。5.界线测量、界桩点测量、界址点测量、矢量线划等界线测绘的基本精度符合有关行业规范。达到预订质量标准。

（3）时效指标。预定界线勘定工作完成及时率100%，实际100%及时完成。

（4）成本指标。无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。勘界工作得到群众广泛支持，勘界工作取得的成果，便于鱼复街道、朱衣镇、长安土家族乡和毗邻乡镇（街道）对界线的划分及管理，解决了界线不清给群众带来的困扰，安定了群众生活。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。勘界工作区域内群众满意度97%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无