## 项目支出自评表（模版）
666-1
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 鹤峰乡莲花社区“三区计划”社工服务项目 |  |  | 项目负责人 |  | 梁国库13996600035
主管部门 |  | 奉节县民政局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县民政局
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 20 | 12 | 10 | 60% | 6
|  | 其中：财政拨款 |  | 20 | 12
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 本项目立足于莲花社区实际情况，聚焦社区特殊群体、构建社区互助模式、助力乡村振兴。以莲花社区儿童、老人（尤其是留守老人、孤残独居老人、留守儿童、孤残困境儿童）为主要服务对象，综合运用社会工作专业理念、知识和技巧，开展专业服务，让社会工作逐渐惠及社区更多有需求的个人或群体。同时提高服务对象自助互助意识，增进服务对象凝聚力，提升村民社区事务参与与自治能力促进农村社会工作、老年社会工作、儿童社会工作在我县的发展，提升社会工作在本地的影响力，推动我县社工人才队伍的建设；建立社会工作三级服务，探索“五社联动模式”，助推对我县农村三留守群体的探索，彰显社会工作在参与社区基层治理的力量和作用。 |  |  |  | 通过购买社工服务，社工组织村民开展形式多样的文化活动，以莲花社区儿童、老人（尤其是留守老人、孤残独居老人、留守儿童、孤残困境儿童）为主要服务对象，综合运用社会工作专业理念、知识和技巧，开展专业服务，让社会工作逐渐惠及社区更多有需求的个人或群体。同时提高服务对象自助互助意识，增进服务对象凝聚力，提升村民社区事务参与与自治能力促进农村社会工作、老年社会工作、儿童社会工作在我县的发展，提升社会工作在本地的影响力，推动我县社工人才队伍的建设；建立社会工作三级服务，探索“五社联动模式”，助推对我县农村三留守群体的探索，彰显社会工作在参与社区基层治理的力量和作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 培养社会工作专业人才数量 | 5人 | 10 | 1份 | 10
|  |  | 开发社会工作专业岗位数量 | 2个 | 10 | 10个 | 10
|  |  | 建设村（社区）社会工作室（站）数量 | 3个 | 10 | 5个 | 10
|  |  | 服务人次数量 | ≥1500人次 | 10 | 1500人次 | 10
|  | 质量指标 | 社会工作服务项目结项合格率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 专业服务按期完成率 | 98% | 5 | 90% | 5
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会工作专业力量助推脱贫攻坚、乡村振兴、社区治理、民生保障等作用 | 良 | 15 | 良 | 15
|  |  | 推进社区、社会组织、社会工作、社会资源及社区自治组织“五社联动”发展效果 | 良 | 15 | 良 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | 10 | 95% | 8
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 94