奉节县民政局2021年政府购买特困人员住院护理岗服务

经费绩效自评总结报告

- 绩效目标分解下达情况

（一）2021年政府购买特困人员住院护理岗服务经费下达预算及项目情况。奉节财社〔2022〕120号下达2021年政府购买特困人员住院护理岗服务经费102万元。此项目资金用于通过政府购买服务，在全县19所医疗机构劳务派遣20名护理岗位人员，为特困人员住院期间提供护理照料服务；纳入相关乡镇（街道）社会福利机构统一管理，服从当地乡镇人民政府、街道办事处和福利机构的工作安排。

（二）2021年政府购买特困人员住院护理岗服务经费资金绩效目标设定情况。年初设定总体目标：通过政府购买服务，在全县19所医疗机构劳务派遣20名护理岗位人员，为特困人员住院期间提供护理照料服务；纳入相关乡镇（街道）社会福利机构统一管理，服从当地乡镇人民政府、街道办事处和福利机构的工作安排。2021年已通过政府购买服务，在全县19所医疗机构劳务派遣20名护理岗位人员，为特困人员住院期间提供护理照料服务。

二.绩效自评开展情况

2023年3月，单位成立专门的绩效自评小组，对2021年政府购买特困人员住院护理岗服务经费资金的使用开展绩效目标自评，对业主是其他单位的专项资金，采取由业主先自评，后交民政局审核汇总方式进行自评。

三.绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

奉节财社〔2022〕120号下达2021年政府购买特困人员住院护理岗服务经费102万元，实际到位资金102万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2021年政府购买特困人员住院护理岗服务经费102万元全额来源于当年财政拨款，实际使用资金102万元：支付劳务派遣20名护理岗位人员，为特困人员住院期间提供护理照料服务全部执行到位，执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

- 数量指标

年初预定指标值为：20201年通过政府购买服务，在全县19所医疗机构劳务派遣20名护理岗位人员，为特困人员住院期间提供护理照料服务。年终，经审核统计，对全县19所医疗机构劳务派遣20名护理岗位人员，为特困人员住院期间提供护理照料服务，完成预定指标值。

- 质量指标

年初预定护理人员符合派遣条件合格率和护理质量达标率为100%，经统计、审核，2021年通过政府购买服务，在全县19所医疗机构劳务派遣20名护理岗位人员均派遣条件和护理质量要求，派遣条件合格率和护理质量精准度100%，完成预定目标值。

- 时效指标

年初预定派遣人员到岗及时率100%，经核实，2021年通过政府购买服务，在全县19所医疗机构劳务派遣20名派遣护理人员到岗及时，到岗率100%，完成预定目标。

2.效益指标完成情况分析

2021年政府购买特困人员住院护理岗服务经费资金的使用，解决了全县5277名城乡特困人员2021年住院治疗护理服务，缓解特困人员无人照料护理的问题，完成预定目标。

3.满意度指标完成情况分析

2021年政府购买特困人员住院护理岗服务经费资金的使用，接受受助特困人员满意度97%。

四.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年政府购买特困人员住院护理岗服务经费资金，年初预定总体目标已完成，自评绩效评价得分97分。。

五.绩效自评结果应用和公开情况

1.我单位根据专项绩效评定指标2021年政府购买特困人员住院护理岗服务经费资金的使用进行量化评价，自评得分97分。

2. 我单位将2021年政府购买特困人员住院护理岗服务经费资金使用后的实际完成值与项目申报的年初预期值进行对比分析，除满意度值完成稍有差距外，其他指标均达到预期值。

3. 我单位已将2021年政府购买特困人员住院护理岗服务经费资金绩效目标自评结果在党组会上通报。

奉节县民政局

2023年3月27日