## Sheet2
附件4： | [7 empty] | 653
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2022年民政事业发展项目资金 |  |  | 项目负责人 |  | 李学军
主管部门 |  | 奉节县民政局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县民政局
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 172 | 172 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 172 | 172 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 用于全县民政工作的开展：1.聘请20名专业低保核查工作人员，对申请低保的农（居民）户进行入户核查，大数据信息比对等与低保核查相关工作；2.开展各项民政业务政策的培训4次，印制民政宣传手册5万册；2.用于维护民政信访稳定50起。 |  |  |  | 工作完成情况：1.已聘请20名专业低保核查工作人员，每月按要求完成入户核查，大数据信息比对等工作；2.已开展各项民政业务政策的培训4次，印制民政宣传手册5万册；2.维护民政信访稳定50起。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 聘请专业低保核查人员人数 | 20人 | 5 | 20人 | 5
|  |  | 开展各项民政业务政策的培训次数 | 4次 | 5 | 4次 | 5
|  |  | 印制民政宣传手册数量 | 50000册 | 5 | 50000册 | 5
|  |  | 维护民政信访稳定起数 | 50起 | 5 | 50起 | 5
|  | 质量指标 | 入户核查工作完成质量合格率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 开展各项民政业务政策的培训合格率 | 100% | 4 | 100% | 4
|  |  | 印制民政宣传手册合格率 | 100% | 4 | 100% | 4
|  |  | 维护民政信访稳定程序合格率 | 100% | 4 | 100% | 4
|  | 时效指标 | 入户核查工作完成及时率 | 100% | 4 | 100% | 4
|  |  | 开展各项民政业务政策的培训及时率 | 100% | 3 | 100% | 3
|  |  | 印制民政政策宣传手册完成及时率 | 100% | 3 | 100% | 3
|  |  | 维护民政信访稳定回复及时率 | 100% | 3 | 100% | 3
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 增强民政业务办理水平 | 明显增强 | 30 | 明显增强 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 接受低保核查对象户满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 10 | 90% | 6
合计 |  |  |  |  | 100 |  | 96