奉节县民政局

组织养老及民政业务培训自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年度福利彩票公益金分成资金预算的通知》（奉节财预（2022）64号）下达组织养老及民政业务培训资金20万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况（部门直接实施，不需分解下达绩效）

- 总体绩效目标：为提升养老机构管理水平及养老护理员业务能力，拟开展养老护理员培训二期，养老机构负责人培训一期。举办首届“诗橙康养”发展论坛，提升养老服务综合能力。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析，奉节财预〔2022〕64号下达组织养老及民政业务培训资金20万元，实际到位20万元，到位率100%。

- 2.项目资金管理情况分析，县财政局统一拨付到县民政局，县民政支付有据。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 养老机构管理水平和护理员护理能力明显提升情况，确保全县养老机构正常运转、老年人得到全心全意的照护。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，预计全年完成养老机构的负责人和护理工作人员的培训共三期150人次以上，实际开展培训三期，参训人次达200人，完成预定目标。

（2）质量指标，预计培训人员合格率100%，实际参训人员考核合格率100%，完成预定目标。

（3）时效指标，预定培训计划按期完成率100%，实际按期完成率100%，完成预定目标。

2.效益指标完成情况分析。

预定通过培训，养老机构管理水平及业务服务能力明显提升，经考核，参训人员能力明显提升，达到预定效果，完成预定目标。

3.满意度指标完成情况分析。预定参训人员满意度问卷调查满意度至少98%，实际满意度96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因参训人员都是多年工作在养老一线的专家能手，对培训老师水平要求较高。在以后的培训工作中，尽力寻长更优质培训教师，满足参训者更高标准的需求。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目自评分数98分，拟在县政府门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县民政局

2023年3月27日