## Sheet2
附件4： | [7 empty] | 694-7
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 养老机构视频接入、智慧民政、微信公众号运营及宣传工作 |  |  | 项目负责人 |  | 李德荣
主管部门 |  | 奉节县民政局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县民政局
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 44 | 44 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 44 | 44 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 为实时了解养老机构情况，更好监管养老机构运营，将全县14所乡镇敬老院，3所失能供养中心，2所养老服务中心安装监控并接入市民政局监控系统，打造智慧民政平台，实现民政管理、服务智能化。 为大力宣传民政惠民政策，方便群众更好地了解民政政策，凝聚民政正能量，发出好声音，更好地发挥信息宣传在工作中的参谋助手作用,购买服务，委托专业机构，建立民政微信公众号并进行宣传、推广使用。 |  |  |  | 将全县14所乡镇敬老院，3所失能供养中心，2所养老服务中心安装监控并接入市民政局监控系统，打造智慧民政平台，实现民政管理、服务智能化。 发挥信息宣传在工作中的参谋助手作用,购买服务，委托专业机构，建立民政微信公众号并进行宣传、推广使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 视频接入条数 | ≥23条 | 10 | 26条 | 10
|  |  | 智慧民政系统及微信公众号维护年限 | ≥1年 | 10 | 1年 | 10
|  |  | 微信公众号宣传民政政策信息量 | ≥20篇 | 10 | 45篇 | 10
|  | 质量指标 | 视频接入验收合格率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 智慧民政系统及微信公众号维护达标率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 智慧民政系统及微信公众号系统故障修复处理时间 | ≤2小时 | 10 | 1小时 | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 对养老机构管理智能化能力提升情况 | 有效提升 | 15 | 明显改善 | 15
|  |  | 群众了解民政惠民政策便捷程度 | 更便捷 | 15 | 更便捷 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧98% | 10 | 98% | 9
合计 |  |  |  |  | 100 |  | 99
填报单位：奉节县民政局 |  |  |  | 单位负责人：李德荣 |  |  | 填表人：徐永炳