脱贫人口、监测对象参加2022年城乡居民医疗保险项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达已脱贫人口和监测对象参加2022年度城乡居民基本医疗保险资助资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕331号）文件，下达了1057.74万元衔接资金用于脱贫人口、监测对象2022年资助参保工作；以奉节财农〔2022〕219号文件，对已下达的项目资金计划调减了14万元，以奉节财农〔2022〕255号文件，对已下

达的项目资金计划调减60万元，实际下达资助参保项目资金983.74万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县乡村振兴局项目绩效目标申报8项，其中，年度预算执行率10分，资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险数量指标1项10分，资助对象准确率质量指标1项10分，资助经费及时发放率时效指标1项20分，补助标准成本指标1项10分，巩固已脱贫人口、监测对象基本医疗保障率社会效益指标1项20分，已脱贫人口、监测对象资助参保政策知晓率社会效益指标1项10分，受益人口满意度指标1项10分。项目绩效目标情况与县财政局下达的绩效目标一致。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

2022年，共分7批次向县财政局拨付资金934.0628万元，实际使用934.0628万元。其中，2022年2月21日，向县财政局申请线上代缴资金720.8308万元；2022年7月22日，申请线上代缴资金86.5028万元；2022年9月14日，申请资金112.3864万元（其中，112.3764万元拨付乡镇用于第一批事后资助；0.01万元拨付税务局用于线上代缴）；2022年10月20日，申请线上代缴资金3.83万元；2022年12月6日，申请线上代缴资金1.3396万元；2022年12月29日，申请线上代缴资金0.8044万元；2022年12月11日，申请资金8.3688万元，拨付乡镇用于第二批事后资助。收到财政局拨付的线上代缴资金后，由县乡村振兴局拨付给县税务局；拨付的事后补助资金，由县乡村振兴局拨付给相关乡镇补助到人。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。按绩效目标计划完成了2022年脱贫人口、监测对象参加城乡居民基本医疗保险的资助落实工作。

- （三）绩效目标完成情况分析。8项绩效目标，除预算资金未全额使用之外，其余7项指标均达到绩效目标要求。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。绩效目标要求符合条件的对象应助尽助。落实过程中，按照“多重身份不重复资助”原则，通过县医保局牵头，县乡村振兴局、县民政局、县残联、县退役军人事务管理局、县卫生健康委的数据比对，乡镇核实，实际由乡村振兴局落实资助92374人。

- （2）质量指标。绩效目标要求资助对象准确率100%。落实过程中，所有资助对象均通过行业数据比对、乡镇核实，资助对象准确率达100%。

- （3）时效指标。绩效目标要求资助经费及时发放率100%，资助工作在县医保局的统筹下，按时序及时落实资助，完成率100%。

- （4）成本指标。绩效目标要求补助标准为：脱贫人口100元/人定额补助，实际落实100元/人；按70%的标准给予风险未消除监测对象参加城乡居民医保一档定额资助，对自愿参加二档的，按照参加城乡居民医保一档缴费标准的100%给予资助，实际对参加居民医保一档的风险未消除监测对象按224元/人，自愿参加二档的，按320元/人的标准落实。

2.效益指标完成情况分析。

- 社会效益。绩效目标要求巩固已脱贫人口、监测对象基本医疗保障率100%，已脱贫人口、监测对象对参保资助政策知晓率达98%及以上2个社会效益指标。自评情况是，至2022年底，全国防返贫监测信息系统的119752名建档立卡脱贫人口、7621人监测对象全部参加基本医疗保险，实现了基本医疗有保障，对资助参保政策知晓率达98%以上。2个社会效益指标完成。

- 3.满意度指标完成情况分析。绩效目标要求受益人口满意度≧98%。自评脱贫人口、监测对象对资助参保满意度超过98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 年度资金执行率为95%。资金执行率未达到100%的主要原因是，计划资金是国办系统数据为基础偏大测算，但在实际执行过程中，因实施资助的部门较多，资助标准不一，按照就高不就低资助原则，同等情况下，优先适用其他部门的资助，导致实际资助人数少于计划人数。下一步，我们将继续加强项目管理和资金测算，确保资金绩效的发挥。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

奉节县乡村振兴局

2023年3月15日