附件1

2024年奉节县农作物病虫害绿色防控与

统防统治推进应用示范项目实施方案

项目名称：2024年奉节县农作物病虫害绿色防控与统防统治推进应用示范项目

实施单位：奉节县植保植检站

通讯地址：奉节县永安街道竹枝路142号

邮政编码：404600

联 系 人：田  君           职务/职称：主任

办公电话：023-56559460     手机：13896913875

项目主管部门：奉节县农业农村委员会

联 系 人：王志清           职务/职称：副主任

办公电话：023-56555157     手机：13709451007

奉节县农业农村委员会制

一、项目所涉产业发展现状

柑橘是我县主要农作物，全县26个乡镇种植柑橘，面积38万亩、近年病虫害发生面积约41万亩次、防治面积约10万亩次。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由

根据《重庆市财政局关于提前下达2024年市级农业相关转移支付资金预算指标的通知》（渝财农〔2023〕122号）和《重庆市农业农村委员会 重庆市财政局关于做好2024年市级农业专项资金项目管理工作的通知》（渝农发〔2024〕54号）以及《2024年市级农业产业发展项目实施指导意见》文件要求，市级财政下达项目资金60万元，实施2024年农作物病虫害绿色防控与统防统治推进应用示范项目，探索建立以绿色生态为导向、以“政府引导、市场运作、农民自愿”为机制的农作物病虫害绿色防控与统防统治推进产品（服务）补贴模式和推广应用长效机制，进一步深入推动全县农药减量使用，巩固深化农药减量整改成效，保障农产品质量安全和农业生态环境安全。

（二）建设地点及规模

建设地点为奉节县柑橘种植基地，建设规模1000亩及以上。

（三）项目建设内容

1. 以单位面积用施肥用药量较高的地区、新型经营主体和重点减量技术为重点，开展农作物病虫害防控农药减量使用物资与专业化统一防治作业补贴。

（1）补贴对象。绿色防控物资补贴，补贴对象为全县能够严格记录农事生产活动、绿色防控与统防统治应用推进积极性高的种植大户、农业合作社、家庭农场等新型经营主体或整建制村（社），单个项目申报面积不少于100亩，示范区柑橘果园需全面实行病虫害统防统治；专业化统一防治作业补贴，补贴对象为向物资补贴业主提供病虫害专业化统防统治或投放芽茧蜂的社会化服务组织。对符合条件的企业通过竞争性立项给予确定，原则上能够完成本县2024年柑橘植保贡献率调查任务的优先，2022年以来未连续实施两年绿色防控与统防统治融合推进应用补贴试点项目的业主优先。

（2）补贴方式。采取“先建后补”的方式，以现金补助。物资补贴由补贴对象按照评审通过的项目方案，自行购买农药减量物资开展病虫害防控，物资可参考重庆市植保技术协会推介的重庆市2024年农药减量控害重点推介产品（服务）名单（渝植协发﹝2024﹞3号）；专业化统防统治作业补助由补贴对象按照评审通过的实施方案提供病虫害防治服务。防控工作结束后，由补贴对象申请县农业农村委、乡镇农业服务中心根据项目方案进行验收。

（3）补贴标准

①防控物资补贴：根据《2024年市级农业产业发展项目实施指导意见》，对防控物资进行全额补贴。包括：重庆市植保技术协会推介的重庆市2024年农药减量控害重点推介产品，及其它适用于本县柑橘病虫害防控的低用量化学农药、植保机械、生物农药、黄板、农药减量助剂、太阳能杀虫灯等绿色防控物资设备。申报单位可根据作物病虫害发生情况，同时申报一种或多种绿色防控物资。物资及作业补贴单个项目补助资金原则上不超过20万元，每亩减量控害物资采购预算补贴资金原则上不超过460元。

| 补助作物 | 补助防控物资 |
| --- | --- |
| 柑橘 | 低用量化学农药 |
|  | 植保机械 |
|  | 一次性绿色防控物资：如生物农药、黄板、农药减量助剂 |
|  | 多年使用绿色防控物资：如杀虫灯 |

②专业化统防统治作业补贴：对开展柑橘专业化统防统治服务的社会化服务组织，按照不超过20元/亩进行补助；

- 开展政策宣传、数据调查、绩效评价等。

由县植保植检站承担，召开工作推进会议，开展政策宣传、技术指导、示范观摩、成效宣传、绩效评价，农药风险监测，农药使用量调查和数据对比分析等本项目相关工作。

（四）建设进度

项目建设期限为2024年，具体建设进度如下：

- 2024年4月：制定项目实施方案，完成项目申报、评审、公示，报市农业农村委和市财政局备案。

- 2024年5月-10月：组织项目实施主体进行物资采购、专业化统防治统治服务。开展技术指导服务，做好田间绿色防控产品应用技术指导；指导项目实施主体规范建立农事操作记录、防控作业记录，收集影像资料、购物发票、合同等档案资料；加强资金监管，规范资金使用，确保本项目有序开展，取得实际成效。

- 2024年11月-12月：组织开展项目验收，兑付补贴资金。实施绩效评价，开展农药风险监测，农药使用量调查和数据对比分析，报送年度工作总结报告。

（五）项目绩效目标

项目区病虫害绿色防控覆盖率达到100%、专业化统防统治覆盖率达到100%、化学农药用量亩均较周边常规农户减少15%以上、农药残留不超标。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资计划100万元，其中业主自筹资金40万元，2024年市级专项资金投入60万元（渝财农〔2023〕122号、项目代码：S1750300005）。

（二）资金具体用途和投资标准

1. 项目区农作物病虫害绿色防控与统防统治融合应用推进产品及服务使用资金53万元；业主配套农业防控措施（如整形修剪、肥水管理），绿色防控物资设备安装使用管护所需用工等40万元。

2. 开展政策宣传、技术指导、示范观摩、成效宣传、绩效评价，农药风险监测，农药使用量调查和数据对比分析等本项目相关工作使用资金7万元。

（三）市级项目资金及资金使用环节

- 1. 开展农作物病虫害防控农药减量使用物资补贴46万元、统防统治作业补贴7万元，使用资金53万元（物资补贴及统防统治作业补贴资金的分配数额可根据企业申报及评审情况调节），占市级资金的88.3%；

- 2. 召开工作推进会议，开展政策宣传、示范观摩、数据调查、绩效评价等本项目相关工作使用资金7万元，占项目资金的11.7%。

四、组织保障措施

（一）加强组织领导。为保证本项目顺利实施并发挥效益，县农业农村委成立由县农业农村委分管植保的领导任组长，县植保植检站负责人为副组长，县农业农村委规划财务科、县植保植检站、乡镇（街道）农业服务中心相关人员为成员的项目领导小组。明确任务分工，统筹协调抓好落实。各有关乡镇、街道农业服务中心配合实施，组织开展项目申报，核实实施面积，协调各方面力量，保证措施到位，确保项目建设顺利进行。

（二）强化技术支撑。县植保植检站制定技术方案，定期开展技术指导服务，确保绿色防控产品正确应用到位。有关乡镇、街道农业服务中心适时进村入户开展技术指导，加强技术指导，确保绿色防控产品应用到位。

（三）开展统防统治。项目区坚持“联防联控、统防统治”原则，切实做到“五统一”，即统一组织、统一药剂、统一时间、统一作业、统一技术，确保取得最佳效果。

（四）加大宣传力度。通过设立示范标牌、宣传标语，利用媒体宣传，提高绿色防控产品的推广应用。

（五）加强检查考核验收。根据项目开展情况，县农业农村委和项目区乡镇、街道组织开展阶段性工作检查、现场观摩、技术交流与总结验收等工作，全面总结绿色防控产品应用成效和经验，为大面积推广绿色防控产品提供经验。

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

该项目由奉节县植保植检站承担。奉节县植保植检站隶属奉节县农业农村委员会，现有职工8人，其中具有高级专业技术人员1人，中级专业技术人员2人。专业从事植物保护、植物检疫专业人员3人，承担的县农业农村委的植物保护，以及有关植物保护技术服务和推广职责，近三年来多次被重庆市植保站表彰为优秀。

（二）财务收支和资产状况

奉节县植保植检站是财政全额拨款事业法人单位，无资产负债，且严格执行了各项财务管理制度。

（三）有无不良记录

无不良记录。

（四）申报实施该项目现有条件

奉节县植保植检站近年来主持我县农作物病虫害绿色防控示范工作，先后在公平、大树、康乐等多个乡镇，水稻、柑橘、李等多种作物上建成绿色防控示范片1万余亩，积累了示范片建设的管理经验、储备了相关技术。

六、相关单位情况及参与事项

乡镇、街道农业服务中心，配合指导、管理项目的实施；

申报企业具体开展柑橘病虫害绿色防控、统防统治工作。

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王志清 | 男 | 55 | 县农业农村委 | 副主任 | 统筹项目工作 |  |
| 田 君 | 男 | 55 | 县植保植检站 | 主任 | 牵头项目实施 |  |
| 郭琨宴 | 女 | 27 | 县植保植检站 | 工作人员 | 牵头项目实施 |  |
| 杨俊 | 女 | 26 | 县植保植检站 | 工作人员 | 协助项目实施 |  |
| 袁莘茹 | 女 | 26 | 县植保植检站 | 工作人员 | 协助项目实施 |  |
| － | － | － | 项目区乡镇 农业服务中心 | 负责人 | 配合管理 项目实施 |  |

附件2

| 重庆市2024年农药减量控害重点推介产品（服务）名单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 序号 | 产品名称 | 登记证号 | 防治对象 | 生产厂家 | 联系方式 |
| 农药产品 | 1 | 0.3%印楝素乳油 | PD20101580 | 柑橘树：潜叶蛾；茶树：茶毛虫；十字花科蔬菜：小菜蛾；草原：蝗虫；高粱：玉米螟；烟草：烟青虫；枸杞：蚜虫；玉米：草地贪夜蛾 | 成都绿金生物科技有限责任公司 | 刘俊李 18200155472 |
|  | 2 | 1%印楝素水分散粒剂 | PD20170766 | 甘蓝：斜纹夜蛾；水稻：二化螟 | 成都绿金生物科技有限责任公司 | 刘俊李 18200155472 |
|  | 3 | 1%蛇床子素水乳剂 | PD20171623 | 小麦：白粉病；水稻：立枯病 | 成都绿金生物科技有限责任公司 | 刘俊李 18200155472 |
|  | 4 | 0.1%藜芦根茎提取物可溶液剂 | PD20131807 | 枣树、柑橘树、猕猴桃、茄子、草莓、辣椒：红蜘蛛；茶叶：茶黄螨 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 袁 文 18224055680 |
|  | 5 | 1.5%苦参碱可溶液剂 | PD20132710 | 水稻：稻飞虱；番茄、枸杞、柑橘树、猕猴桃、甘蓝、芹菜、苦瓜、茄子、草莓、豇豆、辣椒：蚜虫；葡萄：蚜虫、霜霉病；西葫芦：蚜虫、霜霉病；黄瓜：蚜虫、霜霉病 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 袁 文 18224055680 |
|  | 6 | 0.0075%14-羟基芸苔素甾醇水剂 | PD20081164 | 柑橘树、水稻、小麦、小白菜：调节生长 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 袁 文 18224055680 |
|  | 7 | 0.136%28-表高芸·赤·吲乙种子处理可分散粉剂 | PD20212735 | 水稻：调节生长 | 河北中天邦正生物科技股份公司 | 余 洋 18983001668 |
|  | 8 | 0.1%三十烷醇微乳剂 | PD20080872 | 水稻、烟草、大豆、小麦、平菇、枣树、棉花、玉米、番茄、花生、茶树、马铃薯、高粱：调节生长 | 四川润尔科技有限公司 | 王明军 18081681258 |
|  | 9 | 100亿孢子/毫升短稳杆菌悬浮剂 | PD20130365 | 十字花科蔬菜：小菜蛾、斜纹夜蛾；杨梅树：果蝇；棉花：棉铃虫；水稻：稻纵卷叶螟；烟草：烟青虫；芋头：斜纹夜蛾；茶树：茶尺蠖 | 镇江市润宇生物科技开发有限公司 | 陆 骏 15106100600 |
|  | 10 | 0.5%藜芦根茎提取物可溶液剂 | PD20102081 | 枸杞：蚜虫；棉花：棉蚜、棉铃虫；烟草：烟蚜；甘蓝：菜青虫；茶树：茶小绿叶蝉、茶橙瘿螨 | 杨凌馥稷生物科技有限公司 | 龚 林13540829334 |
|  | 11 | 32000IU/毫克苏云金杆菌G033A可湿性粉剂 | PD20171726 | 小白菜：小菜蛾、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、黄条跳甲；玉米：草地贪夜蛾；甘蓝：甜菜夜蛾、小菜蛾、斜纹夜蛾；花椰菜：小菜蛾、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、黄条跳甲；萝卜：小菜蛾、黄条跳甲；芥菜：黄条跳甲；番茄：棉铃虫；马铃薯：甲虫 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 王晓燕 15082171741 |
|  | 12 | 8000IU/微升苏云金杆菌悬浮剂 | PD20142432 | 十字花科蔬菜：菜青虫；玉米：草地贪夜蛾；草坪：粘虫 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 | 王海霞 18702326739 |
|  | 13 | 100亿孢子/毫升金龟子绿僵菌油悬浮剂 | PD20080671 | 水稻：二化螟；滩涂：飞蝗；烟草：烟粉虱；玉米：草地贪夜蛾；芒果树：蓟马 | 重庆重大生物技术发展有限公司 | 杨 娟 18580758016 |
|  | 14 | 10亿孢子/克金龟子绿僵菌颗粒剂 | PD20211820 | 花生：蛴螬 | 重庆重大生物技术发展有限公司 | 杨 娟 18580758016 |
|  | 15 | 80亿孢子/毫升金龟子绿僵菌CQMa421可分散油悬浮剂 | PD20171744 | 桃树：蚜虫；核桃树：尺蠖；甘蓝：菜青虫、黄条跳甲；花椒树：蚜虫；水稻：叶蝉、稻飞虱、二化螟、稻纵卷叶螟；油菜：菜青虫；小麦：蚜虫；苹果树：绵蚜；茄子：蓟马；林木：天牛、松毛虫；棉花：盲蝽蟓；柑橘树：木虱；豇豆：甜菜夜蛾；茶树：茶小绿叶蝉；草地：蝗虫；番茄：白粉虱：玉米：草地贪夜蛾；茎瘤芥：菜青虫；烟草：蚜虫；黄瓜：蚜虫；苦瓜：蚜虫；芒果：蓟马 | 重庆聚立信生物工程有限公司 | 黄豪源17784769589 |
|  | 16 | 2亿孢子/克金龟子绿僵菌CQMa421颗粒剂 | PD20190001 | 韭菜：韭蛆；花生：地老虎；甘蔗：蛴螬；玉米：玉米螟；萝卜：地老虎 | 重庆聚立信生物工程有限公司 | 黄豪源17784769589 |
|  | 17 | 5%大蒜素微乳剂 | PD20161251 | 三七：黑斑病；川芎：根腐病；甘蓝：软腐病；甘薯：黑斑病；黄瓜：细菌性角斑病 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 杨雨博18983363228 |
|  | 18 | 40%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂 | PD20141973 | 水稻：稻纵卷叶螟、三化螟、二化螟、褐飞虱、稻水象甲；玉米：玉米螟；茭白：二化螟 | 先正达南通作物保护有限公司 | 黄宏源 18980371429 |
|  | 19 | 325克/升苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | PD20150707 | 大蒜：锈病；柑橘：炭疽病；花生：叶斑病；姜：炭疽病；辣椒：炭疽病；梨树：黑星病；马铃薯：黑痣病；芒果：炭疽病；葡萄：炭疽病；水稻：稻瘟病、纹枯病；桃树：褐斑穿孔病；西瓜：蔓枯病、炭疽病；香蕉：叶斑病；豇豆：炭疽病 | 先正达南通作物保护有限公司 | 黄宏源 18980371429 |
|  | 20 | 20%三氟苯嘧啶水分散粒剂 | PD20210873 | 水稻：稻飞虱 | 美国杜邦公司 | 黄宏源 18980371429 |
|  | 21 | 20%多杀霉素悬浮剂 | PD20141830 | 水稻：稻纵卷叶螟；豇豆：蓟马 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 许国俊 13962025816 |
|  | 22 | 20%氟啶虫酰胺悬浮剂 | PD20183037 | 水稻：稻飞虱；桃树：蚜虫 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 许国俊 13962025816 |
|  | 23 | 30%茚虫威悬浮剂 | PD20142637 | 水稻：稻纵卷叶螟 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 许国俊 13962025816 |
|  | 24 | 75%三环唑水分散粒剂 | PD20094265 | 水稻：稻瘟病 | 上海禾本药业股份有限公司 | 罗会军 13880540655 |
|  | 25 | 80%戊唑醇水分散粒剂 | PD20131200 | 水稻：稻曲病；小麦：白粉病 | 上海禾本药业股份有限公司 | 罗会军 13880540655 |
|  | 26 | 40%甲氧·茚虫威悬浮剂 | PD20173082 | 水稻：稻纵卷叶螟 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 王建军 13330222506 |
|  | 27 | 11%阿维·三氟苯悬浮剂 | PD20183547 | 水稻：稻飞虱、稻纵卷叶螟 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 王海霞 18702326739 |
|  | 28 | 200克/升四唑虫酰胺悬浮剂 | PD20200659 | 甘蓝：甜菜夜蛾；水稻：二化螟、稻纵卷叶螟；柑橘树：潜叶蛾；苹果树：桃小食心虫；辣椒（保护地）：烟青虫；番茄（保护地）：棉铃虫 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 欧 文 13372675238 |
|  | 29 | 77%氢氧化铜水分散粒剂 | PD20172980 | 番茄：溃疡病；葡萄：霜霉病；辣椒：疫病；马铃薯：晚疫病；黄瓜：角斑病 | 智利科米塔工业公司 | 冉晋元 18225381537 |
|  | 30 | 41%甲硫·戊唑醇悬浮剂 | PD20121252 | 小麦：赤霉病；柑橘树：炭疽病；水稻：纹枯病、稻曲病；玉米：大斑病；苹果树：腐烂病、褐斑病、轮纹病；葡萄：白腐病；芒果：炭疽病；香蕉：叶斑病、黑星病 | 江苏龙灯化学有限公司 | 刘 荣18983363228 |
|  | 31 | 28%井冈·嘧菌酯悬浮剂 | PD20173192 | 水稻：纹枯病、稻曲病、稻瘟病；葡萄：白腐病、黑痘病、霜霉病 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 刘 荣18983363228 |
|  | 32 | 19%氯虫·三氟苯悬浮剂 | PD20183578 | 水稻：稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | 杨雨博18983363228 |
|  | 33 | 40%哒螨灵悬浮剂 | PD20142155 | 水稻：稻水象甲 | 桂林集琦生化有限公司 | 余 洋 18983001668 |
|  | 34 | 27.12%碱式硫酸铜悬浮剂 | PD268-99 | 番茄：早疫病；黄瓜：霜霉病；水稻：稻曲病、稻瘟病；苹果树：轮纹病 | 澳大利亚纽发姆有限公司 | 苏 宇 15223035797 |
|  | 35 | 24%甲氧虫酰肼悬浮剂 | PD20161594 | 水稻：二化螟；苹果树：小卷叶蛾 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 钟奇晔 18067800088 |
|  | 36 | 28%井冈霉素可溶粉剂 | PD20142352 | 水稻：纹枯病 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 钟奇晔 18067800088 |
|  | 37 | 200克/升氯虫苯甲酰胺悬浮剂 | PD20100677 | 水稻：二化螟、稻纵卷叶螟、三化螟、稻水象甲、大螟；玉米：草地贪夜蛾、玉米螟、粘虫、小地老虎、二点委夜蛾；菜用大豆：豆荚螟；甘蔗：小地老虎、蔗螟；荔枝树：蒂蛀虫；棉花：棉铃虫 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 姚晨涛13281473767 |
|  | 38 | 10%溴氰虫酰胺可分散油悬浮剂 | PD20140322 | 番茄：蚜虫、烟粉虱、美洲斑潜蝇、白粉虱、棉铃虫；黄瓜：蚜虫、白粉虱、蓟马、烟粉虱、美洲斑潜蝇；大葱：美洲斑潜蝇、蓟马、甜菜夜蛾；棉花：棉铃虫、蚜虫、烟粉虱；水稻：蓟马、稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟；西瓜：蓟马、蚜虫、烟粉虱、棉铃虫、甜菜夜蛾；小白菜：黄条跳甲、菜青虫、小菜蛾、斜纹夜蛾、蚜虫；豇豆：蓟马、蚜虫、豆荚螟、美洲斑潜蝇 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 姚晨涛13281473767 |
|  | 39 | 48%肟菌·戊唑醇悬浮剂 | PD20160570 | 水稻：稻曲病、纹枯病；小麦：白粉病；向日葵：菌核病 | 上海悦联化工有限公司 | 姚晨涛13281473767 |
|  | 40 | 10%四氯虫酰胺悬浮剂 | PD20171751 | 玉米：玉米螟；甘蓝：甜菜夜蛾；水稻：稻纵卷叶螟 | 沈阳科创化学品有限公司 | 孔德付 18183051081 |
|  | 41 | 30%乙唑螨腈悬浮剂 | PD20181622 | 柑橘树：红蜘蛛；棉花：叶螨；苹果树：叶螨；草莓：二斑叶螨 | 沈阳科创化学品有限公司 | 孔德付 18183051081 |
|  | 42 | 20%烯肟·戊唑醇悬浮剂 | PD20096616 | 水稻：纹枯病、稻瘟病、稻曲病；小麦：锈病；黄瓜：白粉病；花生：叶斑病 | 沈阳科创化学品有限公司 | 孔德付 18183051081 |
|  | 43 | 36%春雷·喹啉铜悬浮剂 | PD20200134 | 葡萄：霜霉病 | 江门市植保有限公司 | 王 潇 15696362528 |
|  | 44 | 22%春雷·三环唑悬浮剂 | PD20181146 | 水稻：稻瘟病 | 江门市植保有限公司 | 王 潇 15696362528 |
|  | 45 | 25%甲维·茚虫威水分散粒剂 | PD20151789 | 水稻：稻纵卷叶螟 | 通州正大农药化工有限公司 | 袁国明13032366848 |
|  | 46 | 40%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | PD20141584 | 水稻：稻瘟病；西瓜：白粉病 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 袁国明13032366848 |
|  | 47 | 0.1%阿维菌素浓饵剂 | PD20142005 | 柑橘树：橘大实蝇、橘小实蝇；苦瓜：瓜实蝇；杨梅树：果蝇 | 湖北谷瑞特生物技术有限公司 | 张俊江 18986270952 |
|  | 48 | 0.1%茚虫威杀蚁饵剂 | WP20200032 | 红火蚁；蜚蠊 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | 程 西 13539998200 |
|  | 49 | 0.6%高效氯氰菊酯杀虫粉剂 | WP20200033 | 红火蚁 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | 程 西 13539998200 |
|  | 50 | 40%吡唑醚菌酯·喹啉铜悬浮剂 | PD20190204 | 柑橘树：树脂病（砂皮病） | 江西中迅农化有限公司 | 田 亮 17754939376 |
|  | 51 | 30%肟菌·丙环唑悬乳剂 | PD20211404 | 水稻：稻瘟病 | 江西中迅农化有限公司 | 田 亮 17754939376 |
|  | 52 | 325克/升苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | PD20150164 | 小麦：白粉病；水稻：纹枯病；西瓜：炭疽病；金银花：白粉病、褐斑病 | 河北威远生物化工有限公司 | 陈 平 18996965599 |
|  | 53 | 15%甲维·茚虫威悬浮剂 | PD20161350 | 水稻：稻纵卷叶螟 | 河北威远生物化工有限公司 | 陈 平 18996965599 |
|  | 54 | 30%噻虫嗪悬浮剂 | PD20142602 | 水稻：稻飞虱 | 山东绿德地生物科技有限公司 | 陈 平 18996965599 |
| 绿色防控产品 | 1 | 太阳能杀虫灯（风电一体） | RJT-L/FD（风电一体） | 鳞翅目、鞘翅目类等农业害虫 | 四川瑞进特科技有限公司 | 何海洋 13086689361 |
|  | 2 | 信息素降解粘虫板 | 20cm*25cm | 蓟马；小绿叶蝉；实蝇；斑潜蝇；木虱；黑刺粉虱；白粉虱 | 四川瑞进特科技有限公司 | 何海洋 13086689361 |
|  | 3 | 大实蝇食物诱剂 | 1000毫升/瓶 | 柑橘大实蝇 | 湖北桔丰科技有限公司 | 王祖芹 15171858306 |
|  | 4 | 多功能诱虫球 | 8cm±0.5/个 | 柑橘大实蝇；小实蝇；瓜实蝇 | 湖北桔丰科技有限公司 | 王祖芹 15171858306 |
|  | 5 | 太阳能风力式捕虫器 | 长*宽*高 (855*260*400mm) 3BCT-15 | 鳞翅目、鞘翅目等各趋光性害虫：果树、粮油、茶叶、蔬菜、中药材等 | 湖南本业绿色防控科技股份有限公司 | 刘 江13548999449 |
|  | 6 | 全降解诱（粘）虫板 | 20cm*25cm | 蚜虫；叶蝉；飞虱；实蝇；果蝇；蓟马；黄曲条跳甲；鳞翅目的小型蛾类等 | 湖南本业绿色防控科技股份有限公司 | 刘 江13548999449 |
|  | 7 | 太阳能风吸式杀虫灯 | MN—FX | 诱杀粮油作物、经济作物等趋光类害虫:鳞翅目；鞘翅目；同翅目；半翅目等 | 重庆美滋农农业科技有限公司 | 余怡辰13880389880 |
|  | 8 | 全降解诱虫板 | 25cm*20cm/25cm*30cm | 果树、蔬菜、茶叶等作物上的粉虱、蚜虫、蓟马、实蝇、茶小绿叶蝉等多种害虫 | 重庆美滋农农业科技有限公司 | 余怡辰13880389880 |
|  | 9 | 全降解诱虫板黄板 | SG363 20cm*25cm | 果林：粉虱、桔小实蝇、潜叶蝇、蚜虫、梨茎蜂等趋色性害虫；蔬菜：黄曲跳甲、蚜虫、粉虱、斑潜蝇等趋色性害虫；茶园：茶小绿叶蝉、黑刺粉虱、白粉虱、绿盲蝽等趋色性害虫 | 上海盛谷光电科技有限公司 | 张卫景 13817065811 |
|  | 10 | 风吸杀虫灯 | ST-FX301 | 柑橘和水稻鳞翅目、鞘翅目害虫 | 四川上太科技有限公司 | 杨鹏程 15982298827 |
|  | 11 | 降解黄板 | 20cm*25cm | 柑橘、水稻、花椒等蚜虫、有翅成虫、粉虱等 | 四川上太科技有限公司 | 杨鹏程 15982298827 |
|  | 12 | 沐之丰（农药减量助剂） | 含量≥31%，300ml/瓶 | 水稻、油菜、蔬菜、果树、烟草、茶、花卉等各种农林作物的病虫草害防治 | 重庆沐之丰生物科技有限公司 | 姜 玲 15310144085 |
|  | 13 | 沐之丰（农药减量助剂） | 含量≥65%，300ml/瓶 | 水稻、油菜、蔬菜、果树、烟草、茶、花卉等各种农林作物的病虫草害防治 | 重庆沐之丰生物科技有限公司 | 姜 玲 15310144085 |
|  | 14 | 激健（农药减量助剂） | 7.5ml/袋 | 蔬菜、茶园、果树、烟草、花卉、水稻等各种农林作物的病虫害防治 | 成都激健生物科技有限公司 | 石东升 18623066890 |
|  | 15 | 抗药性巴氏新小绥螨 | ≥3000头/袋 | 柑桔：红蜘蛛、黄蜘蛛、锈壁虱；果树(蔬菜/茶叶)：粉虱、蓟马 | 西南大学柑桔研究所(中国衣业科学院柑桔研究所) | 冉 春 13908360787 |
|  | 16 | 太阳能多光谱智能清虫杀虫灯 | BD-SC01 | 水稻、玉米、果树、蔬菜等作物上的鳞翅目、同翅目、双翅目、鞘翅目等农业害虫 | 扬州市宝迪照明科技有限公司 | 刘 荣18983363228 |
|  | 17 | 二化螟性诱迷向散发器 | 12袋/包 | 二化螟、稻纵卷叶螟等 | 中捷四方生物科技股份有限公司 | 冯 涛 13331008772 |
|  | 18 | 柑橘潜叶蛾诱芯、昆虫信息素船型诱捕器 | 诱芯20粒/包，诱捕器100套/箱 | 柑橘潜叶蛾 | 中捷四方生物科技股份有限公司 | 冯 涛 13331008772 |
|  | 19 | 梨小食心虫和李小食心虫混合迷向散发器 | 240根/包 | 梨小食心虫、李小食心虫等 | 中捷四方生物科技股份有限公司 | 冯 涛 13331008772 |
|  | 20 | 二化螟诱芯 | CS06（10枚/包）； CS06L-SP（10枚/包） | 水稻：二化螟 | 宁波纽康生物技术有限公司 | 杜占琴 13616780516 |
|  | 21 | 新型飞蛾诱捕器 | PT-FMT（30套/箱） | 水稻：二化螟 | 宁波纽康生物技术有限公司 | 杜占琴 13616780516 |
|  | 22 | 智能迷婚喷雾器 | HDMD-002-RMS（30套/箱） | 水稻多靶标害虫 | 宁波纽康生物技术有限公司 | 杜占琴 13616780516 |
|  | 23 | 太阳能风吸式杀虫灯 | BL-ZGF | 水稻：二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟等；茶叶：茶尺蠖、茶毛虫等；柑橘：柑橘潜叶蛾等；蔬菜：斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、小菜蛾等；玉米：草地贪夜蛾等 | 重庆本乐科技股份有限公司 | 李国庆 15123345257 |
|  | 24 | 太阳能自动清虫杀虫灯 | MG-DC06 | 水稻：二化螟、稻飞虱等；茶叶：小绿叶蝉、茶毛虫等；柑橘：柑橘潜夜蛾等；蔬菜：斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、小菜蛾等；玉米：草地贪夜蛾等 | 重庆本乐科技股份有限公司 | 李国庆 15123345257 |
|  | 25 | 粘虫板 | 20*25cm | 水稻：二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟等；茶叶：茶尺蠖、茶毛虫等；柑橘：柑橘潜叶蛾等；蔬菜：斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、小菜蛾等 | 重庆本乐科技股份有限公司 | 李国庆 15123345257 |
|  | 26 | 毒·蜂杀虫卡（1卡/2枚） | 毒·蜂杀虫卡Ⅲ/64枚*63盒/箱 | 二化螟、三化螟、稻纵卷叶螟、茶毛虫、茶尺蠖等鳞翅目害虫 | 湖北百米生物实业有限公司 | 周万红 18671500214 |
|  | 27 | 毒·蜂杀虫卡（1卡/2枚） | 毒·蜂杀虫卡Ⅱ/64枚*63盒/箱 | 玉米螟、草地贪夜蛾、条螟、大螟、桃蛀螟等鳞翅目害虫 | 湖北百米生物实业有限公司 | 周万红 18671500214 |
|  | 28 | 胡瓜钝绥螨携菌体 | 2500只/袋 | 防治各种作物上红蜘蛛、黄蜘蛛、锈壁虱、茶黄螨、蓟马、粉虱 | 福建艳璇生物防治技术有限公司 | 张艳璇 13615015493 |
|  | 29 | 胡瓜钝绥螨携菌体 | 3500只/袋 | 防治各种作物上红蜘蛛、黄蜘蛛、锈壁虱、茶黄螨、蓟马、粉虱；兼治蚜虫、粉蚧、木虱、蚧壳虫、鳞翅目幼虫等 | 福建艳璇生物防治技术有限公司 | 张艳璇 13615015493 |
|  | 30 | 松尔膜树干涂抹糊（膏）剂 | 8kg/25kg | 桃树、李树、柑橘树等果树内的枝干病虫害（流胶病、蚧壳虫等） | 四川润尔科技有限公司 | 王明军 18081681258 |
|  | 31 | 太阳能景观风吸式杀虫灯 | WH-JS-FX | 水稻：二化螟、三化螟、稻螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱、叶蝉；杂粮害虫：玉米螟、高粱条螟、谷子钻心虫、大豆食心虫；蔬菜：小菜蛾、菜螟、甜菜夜蛾、白飞虱、斜纹夜蛾；茶园：茶叶蝉、茶细蛾；果树：食心虫、吸果夜蛾、突背斑红蝽、桃蛀螟 | 四川物华农业科技有限公司 | 谢永志 13869975028 |
|  | 32 | 全降解诱虫板 | 25cm*20cm/25cm*30cm | 蔬菜：蚜虫、白粉虱；茶园：茶叶蝉、黑粉虱；果树：蓟马 | 四川物华农业科技有限公司 | 谢永志 13869975028 |
|  | 33 | 全降解诱蝇球 | 7.0厘米/个； 7.6厘米/个 | 柑橘：橘小实蝇、大果实蝇；蔬菜：瓜实蝇 | 四川物华农业科技有限公司 | 谢永志 13869975028 |
|  | 34 | 太阳能杀虫灯 | BA-T/YC | 柑橘鳞翅目、鞘翅目害虫 | 成都比昂科技有限公司 | 衡克波 13452400002 |
|  | 35 | 太阳能风吸式杀虫灯 | BA-T/FX03 | 茶小绿叶蝉、茶毛虫、茶枝镰蛾、茶衰蛾类等具有较强趋光性的茶叶害虫 | 成都比昂科技有限公司 | 衡克波 13452400002 |
|  | 36 | 降解诱虫板 | 25cm*20cm | 蚜虫、有翅成虫、粉虱等 | 成都比昂科技有限公司 | 衡克波 13452400002 |
|  | 37 | 新式球形诱捕器 | 直径7cm；200个/箱 | 柑橘树：柑橘大实蝇 | 湖北谷瑞特生物技术有限公司 | 张俊江 18986270952 |
|  | 38 | 二化螟性诱芯+飞蛾诱捕器 | 20套/件 | 水稻：二化螟 | 湖北谷瑞特生物技术有限公司 | 张俊江 18986270952 |
|  | 39 | 柑橘潜叶蛾诱芯诱捕器 | 400套/件 | 柑橘潜叶蛾 | 北京依科曼生物技术股份有限公司 | 邱 钰18986282228 |
|  | 40 | 李小食心虫性诱芯诱捕器 | 400套/件 | 李小食心虫 | 北京依科曼生物技术股份有限公司 | 邱 钰18986282228 |
|  | 41 | 全降解黄色粘虫板 | 20*25cm | 蔬菜：蚜虫、粉虱；茶叶：茶小绿叶蝉、黑刺粉虱；果树：蓟马 | 重庆齐民生物科技有限公司 | 宋兵兵 19923324533 |
|  | 42 | 太阳能智能风吸式杀虫灯 | FX-LED-01 | 水稻、玉米、果树、蔬菜、茶叶等农作物趋光性害虫 | 重庆齐民生物科技有限公司 | 宋兵兵 19923324533 |
|  | 43 | 实蝇浓饵剂 | 2.5L/瓶 | 橘小实蝇、瓜实蝇、橘大实蝇、果蝇等 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | 程 西 13539998200 |
| 植保器械 | 1 | 背负式静电喷雾喷粉机 | 3WF-800J | 适用于柑橘、水稻、蔬菜、茶园、果树、烟草、花卉等各种农、林作物的病虫害防治；亦可用于化学除草，城市卫生防疫 | 重庆绿莎科技有限公司 | 刘 磊 15310181669 |
|  | 2 | 静电喷雾器 | 3WBJ-20 | 适应于各种农作物和经济作物的病虫害防治，如棉花、水稻、小麦、果树、茶树、香蕉、葡萄、蔬菜、茶园、柑橘、荔枝等；亦可用于园艺花卉病虫害的防治，宾馆、车站等公共场所及禽舍、畜舍的卫生防疫、清洁环境等方面 | 重庆绿莎科技有限公司 | 刘 磊 15310181669 |
| 社会化服务组织 | 1 | 重庆林禾航空科技有限责任公司 |  | 农作物病虫害防治服务；林业生物油害防治服务；农、林、牧、副、渔业专业机械销售；智能无人飞行器销售；技术服务；技术推广；农作物收割服务；农业生产托管服务等。 |  | 任 圣 15608393777 |
|  | 2 | 重庆市荣昌区鑫稼源农业服务股份合作社 |  | 提供种植农产品、现代农业综合服务；农作物病虫害专业化统防统治；谷物、豆类油料和薯类种植；果蔬、花卉种植、销售；农业技术咨询服务垃圾收集软硬件开发与销售等。 |  | 唐运毅 13072360927 |
|  | 3 | 重庆田中秧农业科技股份合作社 |  | 通用航空服务；农机服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农业生产托管服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；农作物病虫害防治服务等。 |  | 杨贤平18983533249 |
|  | 4 | 重庆邦隆农业服务有限公司 |  | 农业生产托管服务；谷物种植；农业机械租赁；农作物栽培服务；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农作物病虫害防治服务等。 |  | 司腾飞 17313285196 |
|  | 5 | 重庆丰稔农业科技有限公司 |  | 农作物病虫害防治服务、土壤污染治理与修复服务、技术服务、技术推广、农林牧渔业专业机械的安装、维修，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售等。 |  | 王晓燕 15082171741 |
|  | 6 | 重庆华安帮豪种业有限公司 |  | 谷物种植；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业生产托管服务；农业机械租赁；土壤污染治理与修复服务；智能农业管理等。 |  | 罗艳辉 13996223022 |
|  | 7 | 重庆金施满生态农业发展有限公司 |  | 通用航空服务；农作物病虫害专业化统防统治；农业机械服务；农作物收割服务；灌溉服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；鱼病防治服务；林业有害生物防治服务等。 |  | 杨雨博18983363228 |
|  | 8 | 重庆市奉节县永安街道供销合作社有限公司 |  | 病虫害防治服务；农业科技推广服务；农业机械租赁，技术服务，技术推广等。 |  | 柳菊英 13635315577 |
|  | 9 | 重庆万和农资有限公司 |  | 农业社会化服务。 |  | 张 益 15802308051 |
|  | 10 | 重庆市开州区华安帮豪农业科技有限公司 |  | 技术服务；技术推广；谷物种植；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；农作物栽培服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农作物收割服务；农业生产托管服务；农业机械租赁；智能农业管理；土地整治服务等。 |  | 司腾飞 17313285196 |
|  | 11 | 重庆天鹰兄弟无人机有限公司 |  | 病虫害防治；植保服务；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务等。 |  | 张远梅 13594692914 |
|  | 12 | 重庆万叶丰原农业科技有限公司 |  | 农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；农业机械服务等。 |  | 黄 锐 17623800690 |
| 备注：有关检疫性病虫害阻截防控，按照国家和重庆市相关法律法规执行。 |  |  |  |  |  |  |

附件3.1

2024年奉节县农作物病虫害绿色防控与

统防统治推进应用示范项目申报表

| 申报单位 | （公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报人 |  | 联系电话 |  |
| 建设地点 及规模 |  |  |  |
| 项目区基本 情况 |  |  |  |
| 建设内容 |  |  |  |
| 投资估算及资金来源 |  |  |  |
| 财政补助资金使用环节 |  |  |  |
| 乡镇农业服务中心审核意见 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附件3.2

行（产）业分类：____________

2024年＿＿＿＿项目实施方案

项目名称：

项目实施单位：

通讯地址：

邮政编码：

联 系 人：              职务/职称：

办公电话：              手机：

项目主管部门：

联 系 人：              职务/职称：

办公电话：              手机：

填制日期：

重庆市农业农村委员会制

一、项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）

（上年度实施此项目单位应简单总结项目实施情况）

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

（二）建设地点及规模

（三）项目内容（分项具体说明，既要有定性表述，又要有定量数据）

（四）建设进度

（五）项目推进及管理措施

（六）项目绩效目标（含项目带动能力，直接经济、社会、生态效益等）

（七）其它

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

（二）资金具体用途和投资标准

（三）市级项目资金及资金使用环节（要具体说明财政资金使用支持环节、补助标准和额度等）

（四）其它

四、组织保障措施

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

（二）财务收支和资产状况

（三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

（四）实施该项目现有条件（包括自筹资金的筹措方案）

六、相关单位情况及参与事项

表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3.3

奉节县2024年奉节县农作物病虫害绿色防控与

统防统治推进应用示范项目建设承诺书

县农业农村委员会：

我单位自愿申请建设奉节县2024年奉节县农作物病虫害绿色防控与统防统治推进应用示范项目，并承诺如下：

1、我单位对项目的真实性、合规性、准确性负责，申请项目建设内容本年度未享受国家及市、县级财政其它项目补助，如出现套（骗）取国家补助资金的情况，愿承担法律及经济责任。

2、我单位有能力做好农药减量使用技术示范工作，并自愿带动周边共同推进全县农作物病虫害防控能力、水平的提高，做好绿色生产，保护生态环境。

3、我单位愿意接受县植保植检站的指导，做好田间生产管理记录，完成本项目农药减量相关数据获取。

申请人（公章）：

代表（签字）：

年  月  日