## Sheet1
附件1
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 转移山东省就业人员补助 |  |  | 项目负责人 |  | 袁官平
主管部门 |  | 县发展改革委 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县就业和人才中心
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27 | 27 | 10分 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 27 | 27 | 10分 | 100 |  | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 组织贫困劳动力40人到山东省就业，并帮助在山东省稳定就业3个月以上 |  |  |  | 组织贫困劳动力46人到山东省就业，并帮助在山东省稳定就业3个月以上
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 组织贫困劳动力 | 40人 | 20 | 46人 | 15
|  | 质量指标 | 稳定就业 | 3个月 | 20 | 3个月 | 15
|  | 时效指标 | 按时发放补贴 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 人均补贴标准 | 交通生活补助每人1500元，稳岗补贴每人每月1000元 | 10 | 交通生活补助每人1500元，稳岗补贴每人每月1000元 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进贫困人员就业 | 促进 | 30 | 促进 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 贫困人员满意度 | ≥98﹪ | 10 | 98﹪ | 10
合计 | [6 empty] | 100
填报单位负责人：袁官平 填表人：刘平 联系人：18315012797 填报日期：2021年4月22日