## Sheet1
附件1
绩效目标评价得分表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年公益性岗位开发和第一批就业扶贫示范车间项目 |  |  | 项目负责人 |  | 袁官平
主管部门 |  | 奉节县人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县就业和人才中心
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 812 | 708.6 | 10 | 87.27% |  | 9
|  | 其中：财政拨款 |  | 812 | 708.6 | 10 | 87.27% |  | 9
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 开发公益性岗位1700个，安置贫困户就业1750人，人均增收300元/人/月；建设就业扶贫车间16个。 |  |  |  | 开发公益性岗位1649个，安置贫困户就业1750人，人均增收300元/人/月；建设就业扶贫车间11个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设扶贫车间 | 16个 | 10 | 11个 | 8
|  |  | 开发公益性岗位 | 1700 | 10 | 1649 | 9.7
|  | 质量指标 | 安置贫困人员就业 | 1750人 | 10 | 1750人 | 10
|  | 时效指标 | 按时发放补贴 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 车间补助标准 | 3万元至20万元 | 5 | 3万元至20万元 | 5
|  |  | 公益性岗位补贴标准 | 300元每人/月 | 5 | 300元每人/月 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动贫困户就业，增加了就业人员的家庭收入。 | 增加收入 | 10 | 增加收入 | 10
|  | 社会效益指标 | 对国家的扶贫政策深入了解，密切党群干部关系。 | 深入了解扶贫政策 | 10 | 深入了解扶贫政策 | 10
|  | 生态效益指标 | 绿色项目，对生态环境有一定的促进作用。 | 绿色项目 | 5 | 绿色项目 | 5
|  | 可持续影响指标 | 扶贫车间能长期生产发展，具有可持续性。 | 长期生产发展 | 5 | 长期生产发展 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 贫困人员满意度 | ≥98﹪ | 10 | 98﹪ | 10
合计 | [6 empty] | 96.7
填报单位负责人：袁官平 填表人：高翔 联系电话：56557200 填报日期：2021年6月30日