292

中央在渝企业退休人员社会化管理

补助资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）奉节县财政局于2021年5月下达中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金142万元（奉节财建〔2021〕77号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）用于支付中央在渝企业退休人员社会化管理设备采购。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.由于我中心社会化管理设备政府采购任务于2021年11月底才完成，2021年财政尚未拨付项目资金，2021年资金尚未到位。

- 2.由于财政未拨付项目资金，故项目资金也尚未执行支付，但采购设备任务已全面完成。

3.资金管理情况：本项目社会化管理设备采购严格按照政府采购相关规定、程序及该项目《政府采购项目计划表》组织实施，已完成采购进度的100% ，采购项目已验收合格。

（二）总体绩效目标完成100%，为抓好退休人员社会管理服务工作，优化营商环境，进一步提升服务质效，为乡镇和社区采购提供了一批社会化管理服务设施设备，方便退休人员就近办事，提供更优质的社保卡办理、社保政策咨询、查询服务、生存验证等服务工作。稳步推进社保卡综合应用工作，大力加强电子社保卡宣传，增设银行、乡镇制卡网点，2021年新制社保卡3万张；常态化开展领取社会保险待遇资格认证工作，减少和杜绝养老金冒领现象，全县退休人员211831人已采集指纹182039人，采集率达86.4%。

- （三）绩效目标完成100%。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标：设定制卡机购置数量≥10个，实际完成10个；扫描仪、显示屏≥8个，实际完成采购8个；多功能一体自助一体机≥36个，实际完成采购36个；手持终端认证设备≥33个，实际完成采购33个。

（2）质量指标：设定设备质量合格率=100%，实际完成100%；设定政府采购率90%，实际完成政府采购90%。

（3）时效指标：设定资金使用时限2021.11.30，实际完成时间2021.11.28，完成时效指标。

（4）成本指标：设定社会化服务设备购置成本142万元，实际完成设备购置成本142万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：设定社会化服务设备利用率≥98%，实际完成设备利用率100%；设定进一步提升社保服务质效，实际有效提升了社保服务质效。

（2）可持续影响指标：设定社会化服务设备有效辐射时限5年，实际社会化服务设备可有效辐射5年以上。

3.满意度指标完成情况分析：设定退休人员满意度≥90%，实际完成98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，2021年项目资金虽未到位，但采购任务已全面完成，综合评分90分，评价结果为优。

奉节县社会保险事务中心

2022年5月10日