451+577

2021年社保稽核执法工作经费

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）奉节县财政局于2021年2月下达社保稽核执法工作经费预算10万元（奉节财预〔2021〕20号）；于2021年10月下达2021年社保稽查工作经费预算27.1万元（奉节财社〔2021〕220号），共计下达37.1万元。在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）资金用于支付社保稽查工作发生的相关费用37.1万元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.2021年2月收到项目资金10万元，2021年10月收到项目资金27.1万元，共计到位37.1万元，到位率100%。

2.2021年3月支付项目资金10万元，2021年11月支付项目资金27.1万元，共计支付37.1万元，执行率100%。

3.资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金。单笔费用3000元以下的，须经办人签字，经财务科长审核并签字、分管财务领导审签后报销；单笔费用3000元以上1万元以下的，经业务分管领导签字，主要领导同意，按程序报销；单笔费用超过1万元，经局务会研究同意后按程序报销。

- （二）总体绩效目标完成100%，全面完成2021年社保

稽核执法工作。一是切实加强社保业务风险点梳理排查，修订完善内部控制管理制度，全力抓好社保业务风险排查、跨省重复参保疑点数据排查、人社系统行风建设自查、用人单位盗用信息排查、人社部关于冒用权限排查等工作，全面清理业务系统权限分配问题，进一步完善信息管理、印章管理、财务业务对账等制度，全面推广“社银专网”发放，取消手工报盘。二是深入开展社保基金管理问题专项整治，全面核查历年原征地、库区移民征地人员47167人，建立完善风险管理台帐，强化部门协调配合，加大数据比对力度，全面开展死亡冒领和服刑人员违规领待清理追缴工作，追回2626人违规领取金额629.41万元。三是强化内控稽核，加强社保基金监管，严厉打击欺诈骗保行为，全年，清理用人单位申请补缴企业职工养老保险428人次，各类个人申请补缴企业职工养老保险2574人次；抽查64家用工单位的141名职工劳动关系，并对发现的问题进行了全面整改；开展工伤定点医疗机构现场检查，对违规违约行为拟处以不予报销费用4.93万元，违约金15.48万元的处理。

- （三）绩效目标完成100%。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标：设定现场稽查次数≥50次，实际完成105次；设定稽查对象数量≥4000人次，实际完成50310人次

（2）质量指标：设定问题发现率≥90%，实际完成100%。

（3）时效指标：年初设定年度稽查任务按时完成率≥90%，实际完成90%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标：年初设定问题整改落实率≥93%，实际完成100%。

- 3.满意度指标完成情况分析：设定稽查人员被投诉?数≤3次，实际无被投诉情况发生。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

奉节县社会保险事务中心

2022年5月10日