576

工伤保险诉讼代理费

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）奉节县财政局于2021年10月下达工伤保险诉讼案件代理费经费预算12.6万元（奉节财社〔2021〕216号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）用于支付2021年工伤保险诉讼代理费。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.2021年10月收到项目资金12.6万元，共计到位12.6万元，到位率100%。

- 2.2021年11月支付项目资金12.6万元，共计支付12.6万元，执行率100%。

3.资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金，根据与重庆夔府律师事务所签订的《法律顾问合同》，由工伤待遇科提供诉讼案件明细表，按照代理诉讼案件的数量，经社保中心办公会研究同意后，支付给重庆夔府律师事务所2021年诉讼代理费。

- （二）总体绩效目标完成100%，全额支付重庆夔府律师事务所2021年工伤案件诉讼代理费。

- （三）绩效目标完成100%。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标：设定办结工伤诉讼案件数量172件，实际完成172件。

（2）质量指标：设定工伤诉讼案件办结率≥95%，实际完成100%。

（3）时效指标：设定工伤诉讼案件办结平均周期≤60天，实际办结平均周期58天，完成时效指标。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标：设定因工作诉讼案件引发的群体事件为无，实际全年没有发生因工作诉讼案件引发的群体事件。

3.满意度指标完成情况分析：设定工伤诉讼对象满意度≥98%，实际完成98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

奉节县社会保险事务中心

2022年5月10日