|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020年市场监督管理补助资金(第二批） | | | | **项目负责人** | | |  | | | | |
| **主管部门** | | 奉节县市场监督管理局 | | | | **实施单位** | | | 奉节县市场监督管理局 | | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | | 20 | | 10分 | 100% | | | 10 | |
| 其中：财政拨款 | | 20 | | 20 | | 10分 | 100% | | | 10 | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | |  |  | | |  | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 对全县“朝阳市场”、“渝跃祥华市场”、“五金公司市场”、新增的“橙都市场”进行规范化建设，为农贸市场设立农残、兽残快速检测室、配备专业检测员，且后期通过建立巡查通报、业主约谈、动态监管等长效管理机制，进一步强化农贸市场的日常监管，努力提升农贸市场食用农产品质量安全保障水平。该项目经费主要用于农残、兽残快速检测室专用设备购置费、专业检测员劳务费、办公设备购置费、快检试剂购置费、会议费、印刷费等。本年拟建设“朝阳市场”、“橙都市场”两个农贸市场。 | | | | | | 完成四个农贸市场中的“朝阳市场”、“橙都市场”、“夔府第一市场”三个农贸市场规范化建设任务，确保食用农产品让广大人民群众买的放心、吃的放心。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农贸市场规范化建设数量 | | 5 | | ≥2个 | 3个 | | 5 |  | | |
| 购买电脑数量 | | 2 | | ≥2台 | 2台 | | 2 |  | | |
| 购买冰箱数量 | | 3 | | ≥2个 | 3个 | | 3 |  | | |
| 每日快速检测数量 | | 5 | | 按照群众检测需求而定 | 按照群众检测需求 | | 5 |  | | |
| 组织联席会议次数 | | 2 | | ≥2次 | 3次 | | 2 |  | | |
| 制作电子显示屏 | | 2 | | ≥7平方米 | 7.8平方米 | | 2 |  | | |
| 印刷食安示范城市宣传资料 | | 2 | | ≥7000份 | 7000份 | | 2 |  | | |
| 购买快检试剂数量 | | 2 | | ≥2套 | 3套 | | 2 |  | | |
| 购买速检测室专用设备数量 | | 2 | | ≥2套 | 3套 | | 2 |  | | |
| 制作快速检测工作台数量 | | 2 | | ≥2套 | 3套 | | 2 |  | | |
| 质量指标 | 提高食品安全示范城市知晓率 | | 5 | | ≥10% | 10% | | 5 |  | | |
| 时效指标 | 群众检测要求按时完成率 | | 3 | | ≥90% | 90% | | 3 |  | | |
| 农贸市场规范化建设按时完成率 | | 5 | | ≥90% | 100% | | 5 |  | | |
| 成本指标 | 快检设备平均成本 | | 2 | | ≤70000元 | 69600元 | | 2 |  | | |
| 电子显示屏平均成本 | | 2 | | ≤3000元 | 2722元 | | 2 |  | | |
| 电脑平均成本 | | 2 | | ≤5000元 | 4282元 | | 2 |  | | |
| 冰箱平均成本 | | 2 | | ≤7000元 | 2475元 | |  |  | | |
| 联席会议人均成本 | | 2 | | ≤250元/人次 | 250元/人次 | | 2 |  | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 保障人民群众“舌尖上的安全” | | 10 | | 有效保障 | 有效保障 | | 10 |  | | |
| 增强广大群众的“获得感” | | 10 | | 明显增强 | 明显增强 | | 10 |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 推进食品安全示范城市创建工作 | | 10 | | 持续推进 | 持续推进 | | 10 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 受益对象满意度 | 人民群众对农贸市场快速室建设工作开展的满意度 | | 5 | | ≥90% | 90% | | 5 |  | | |
|  | 公众对食品安全示范城市创建工作满意度 | | 5 | | ≥90% | 90% | | 5 |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 |  | | |
| 填报单位负责人：朱飞 填表人： 田大才 填报日期：2021年5月17日 | | | | | | | | | | | | |