知识产权（商标和专利）经费支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达知识产权（商标和专利）经费的通知》（奉节财行〔2021〕196号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标，并根据绩效目标开展自评。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县财政下达知识产权（商标和专利）经费资金289.8万元。为了进一步提高全县各类市场主体培育和发展专利、商标等知识产权的积极性，我局拟对2020年1月1日至12月31日期间获得授权和注册的427件专利、1138件商标共计289.8万元兑现资助奖励。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2021年11月收到知识产权（商标和专利）经费资金共计289.80万元，共计到位289.80万元。2021年12月共支付知识产权（商标和专利）经费资金285.55万元，未支付知识产权（商标和专利）经费资金4.25万元，原因是时间仓促，部分商标、专利资料未收集完成，财政局关账将剩下资金收回。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 已对2020年1月1日至12月31日期间获得授权和注册的389件专利、1036件商标共计285.55万元兑现资助奖励。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

发放专利资助数量389件，商标奖励数量1036件。

（2）质量指标。

补助、奖励合格率100%。

（3）时效指标。

补助到位时间15天，补助资金及时到位率98.53%。

（4）成本指标。

专利资助平均标准约3577元/件，商标奖励平均标准约1204元/件。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

不涉及。

（2）社会效益。

政策知晓率89%，扶持补助事项公示率100%，有效提高企业积极性98%。

（3）生态效益。

不涉及。

（4）可持续影响。

不涉及。

3.满意度指标完成情况分析。

受益对象满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分96.76分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

时间仓促，部分商标、专利资料未收集完成，财政局关账将剩下资金收回。

五、其他需要说明的问题

无。