奉节县司法局关于

县政府法律顾问项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 2022年县财政局下达县政府法律顾问经费49万元（奉节财行〔2022〕170号），奉节县司法局实施了县政府法律顾问项目，主要用于采购县政府2022-2023年度常年法律顾问服务（含部分诉讼服务）。

- 绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022年“县政府法律顾问”项目49万元全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。

2022年共投入资金49万元用于该项目，其中重庆环法律师事务所20万元，国浩律师（重庆）律师事务所20万元，2个律师事务所日常报销差旅费、交通费等9万元。用于采购县政府常年法律顾问服务（含部分诉讼服务）。2022年，已通过转账方式拨付到律师事务所，资金执行到位。

3.项目资金管理情况分析。

按照县财政局相关要求进行规范化管理，做到专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

1.出具书面咨询意见或文件审查意见143份，累计用时约500小时；

2.接受法律事务咨询，并通过电话通讯方式提供咨询意见，累计用时约261小时；

3.固定列席奉节县第十八届人民政府1-46次常务会议，在常务会议上针对性的做了30次发言；

4.提供合同审查服务，为框架协议、投资项目协议等出具审查意见103件，包括为《奉节县人民政府 京东云计算有限公司数字经济产业合作项目合同》、《奉节“万达广场”合作协议》等协议出具法律意见；针对重大事项提供法律服务，包括为重大行政决策事项提供支持5项，具体涉及为合资组建“巅峰双峡”旅游产品运营公司、加快推进奉节县交通基础设施补短板PPP项目、启动奉节县西部新区防洪治理三期工程五湘庙沟箱建设等咨询事项出具法律意见，为规范性文件制定提供支撑22项，具体涉及为我县招商引资优惠政策、《奉节县“中国天然氧吧”“中国气候宜居县”等国家气候标志使用管理办法》、《奉节县政务信息化项目管理办法》等规范性文件出具法律意见，为重大遗留问题解决提供支持5项，具体涉及为奉节县天赐湖水库工程项目、解决2015年长江奉节段河道采砂遗留问题、审核奉建高速占用金盆物流有限公司损失补偿方案、夔州街道征地拆迁结算等重大争议事项出具咨询意见等；

5.办理奉节县人民政府复议案件15件，代理县政府一审、二审、再审行政诉讼案件61件，民事诉讼0件，办结案件的胜诉率为98%；

6.主城区服务人员赴奉节本地参加顾问单位会议或提供现场法律服务20人次，累计出差天数约12天，平均月均现场服务次数4人次/月，在场时间2日/月。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：服务团队在文件审查数量、复议/行政诉讼数量、法律咨询时间及现场服务次数等指标均达到或超出了预定标准。

（2）质量指标：服务团队对交办的工作均提供了符合要求的工作成果，成果形式包括审查意见、论证意见、案件代理结果等。

（3）时效指标。服务团队均在工作交办的指定期限内完成了服务成果。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。以聘请法律顾问参与工作为契机，县政府在招商引资、重大决策、政府投资、社会维稳、规范性文件制定、争议解决等方面提高了法律专业人员的参与度，并开始探索实践法治政府建设要求的落实方式。

（2）可持续影响。通过法律顾问直接提供法治培训及经办人员在服务过程中配合学习的方式，县政府的法治工作水平得到了提升。同时，通过引入主城区律师事务所与本地律师事务所共同参与新型业务的方式，为奉节县本土律师的人才储备和服务团队锻炼提供了机会。

3.满意度指标完成情况分析。县政府满意度达96%，相关部门满意度达95%，认为法律服务团队有效解决了实务中县政府及部门提出的法律问题。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目没有偏离绩效目标，下一步，本单位将严格工作考核奖惩，进一步改进工作方法，制定完善工作措施，力争将工作完成的更好。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求将绩效评价结果在全局公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的特殊情况。

奉节县司法局

2023年3月20日

附件：绩效目标自评表

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年法律顾问服务费 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 张治勇 |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县司法局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奉节县司法局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49 |  | 49 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 保障县政府法律在处置日常法律事务、重大事项决策、规范性文件制定、政府投资、行政争议解决等方面及时取得法律上的专业意见及协助。 |  |  |  |  |  | 律师团队高度参与县政府各类涉及法律服务的工作，并按需求提供了服务。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 文件审查数量 |  | 100件 |  | 10 | 143件 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 复议、诉讼数量 |  | 30件 |  | 10 | 复议15件 诉讼61件 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 法律咨询 |  | 200小时 |  | 10 | 261小时 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 现场服务（国浩/环法/炜衡） |  | 1次/月 |  | 5 | >1次/月 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1次/周 |  | 5 | >1次/周 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作完成率 |  | 100% |  | 5 | 100% | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 准时完成率 |  | 100% |  | 5 | 100% | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 招商引资法治工作水平 |  | 提高 |  | 4 | 提高 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 政府投资法治工作水平 |  | 提高 |  | 4 | 提高 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 重大决策法治工作水平 |  | 提高 |  | 4 | 提高 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 社会维稳法治工作水平 |  | 提高 |  | 4 | 提高 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 规范性文件制定法治工作水平 |  | 提高 |  | 4 | 提高 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 行政/民事争议法治工作水平 |  | 提高 |  | 4 | 提高 | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 政府及部门法治观念提升 |  | 上升 |  | 6 | 上升 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 县政府满意度 |  | ≥90% |  | 5 | 96% | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 部门满意度 |  | ≥90% |  | 5 | 95% | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  | 98 |  |  |  |
| 填报单位;奉节县司法局 单位负责人： 填表人：匡坤荣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |