奉节县竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目

绩效评价报告

重康会综报字(2021）第334-25号

奉节县财政局：

我们接受贵局委托，对奉节县2020年竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目进行了绩效评价。评价工作业已完成，现将评价结果报告如下：

- 基本情况

- 项目概况

- 主要内容及实施情况

2019年，奉节县水利局（以下简称“县水利局”）通过《奉节县水利局关于申请下达奉节县竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程中央水利发展资金的函》（奉节水函〔2019〕140号）文件申请设立竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目资金。随后，通过《关于奉节县竹园镇太平桥堰塞湖下游山鸿沟治理工程初步设计的批复》（奉节水发〔2019〕217号）、《关于奉节县竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程可行性研究报告的批复》（奉节发改投〔2020〕389号）文件，本项目初步设计与可行性获得批复。

2020年，奉节县财政局通过《关于下达竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目资金的通知》（奉节财农〔2020〕383号）下达竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目资金605.6万元。

截至2021年7月31日，竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目已完工验收并投入使用。此项目主要完成建设内容为：山洪沟疏浚，长度1226.58米，疏浚量7318.88立方米；新建堤防工程生态格宾挡墙1076.34米；拆除重建人行桥1座、公路桥1座，加长人行桥1座；新建谷坊2座；修建3处穿堤涵管。

- 资金投入和使用情况

2020年，奉节县财政局通过《关于下达竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目资金的通知》（奉节财农〔2020〕383号）下达竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目资金605.6万元。

根据县水利局提供的资料显示，截至2021年7月31日，竹园镇人民政府收到奉节县财政局拨付的“竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程”资金474.00万元；业主单位累计支付工程款项430.37万元。

- 项目绩效目标

奉节县竹园镇人民政府申报年度目标为进行山鸿沟治理工程，工程内容主要包括疏浚长度1226.58米，疏浚量7318.88立方米，新建堤防段1076.34米；2020年项目完成后，使太平桥堰塞湖下游段超过315户居民受益，减少汛期受灾农田面积280亩，每年可直接减少沿岸农田经济损失3.678万元。

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 绩效评价目的

加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，总结与分析财政资金管理及运行过程中的经验与存在的不足。

- 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为，奉节县财政局2020年下达的竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目资金605.6万元。

本次绩效评价的范围为，竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程，主要建设内容包括山鸿沟疏浚工程、堤防工程、下河梯步工程、跨河建设工程、涉河建筑工程及穿堤建筑物等6部分。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、绩效评价标准等

- 评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反映财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

- 评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由4个一级指标、10个二级指标、25个三级指标构成。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80分（含80分）以上、低于90分的，评定为“良”；总分值在60分（含60分）以上、低于80分的，评定为“中”；总分值低于60分的，评定为“差”。

- 评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

- 绩效评价标准

- 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

- 重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩[2019]19号）；

- 中共奉节县委、奉节县人民政府《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》（奉节委发[2020]10号）；

- 奉节县财政局《关于财政专项扶贫资金绩效目标管理有关问题的通知》（奉节财绩[2020]2号）；

- 绩效评价工作过程

- 前期准备

根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与县水利局对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部仔细的分析讨论，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

- 组织实施

本次绩效评价由奉节县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

- 听取介绍：听取主管单位和业主单位对奉节县2020年竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目实施情况的介绍，以及在建设过程中积累的经验、存在的主要问题，以及政策建议。

- 审阅：对2020年竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目的资金到位和支付情况进行审阅，本项目财政预算资金605.6万元，实际下达资金474.00万元。

- 目标比较：对竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目的实际效果与预定目标进行比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

- 现场查看及满意度调查：对抽查的项目进行现场查看，并现场抽取村民进行满意度调查。

- 总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与贵单位及主管单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

- 分析评价

- 总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与主管部门进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成绩效评价报告初稿；

- 就绩效评价报告向项目实施单位等相关部门征求意见，与财政局就绩效评价报告交换意见；

- 形成正式报告。

- 综合评价情况及评价结论

- 综合评价情况

奉节县2020年竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目，属于奉节县中小河流治理项目，旨在通过水利治理工程合理规划利用和较为系统地治理维护中小河流，提高洪水防御标准并减少洪涝灾害发生。本项目的保护范围为竹园镇岔河村房屋以及工程河段沿线的农田，竹园镇岔河村房屋及工程河段沿线的农田防洪标准为10年一遇的最大洪水。通过本次评价来看，本项目工程建设情况良好，沿岸村民对本项目建设非常满意，工程设施能极大减少汛期沿岸受灾农作物损失，顺利完成绩效目标；但项目实施过程中仍存在一些问题，如跟踪管理不到位，绩效自评不完整等。

- 评价结论

经综合评价，奉节县竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目绩效评价得分为90.90分，评定等级为“优”。

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况

本项设定分值10分，得10分，未扣分。

- 项目过程情况

本项设定分值30分，扣8.10分，得21.90分。扣分原因如下：

- 资金到位率。本项目财政预算资金605.60万元，实际收到财政资金474万元，资金到位率78.27%；扣0.60分。

- 预算执行率。本项目实际到位财政资金474万元，实际支出项目资金430.37万元，预算执行率90.80%；扣0.50分。

- 跟踪管理。主管部门对跟踪管理未形成书面报告，扣1分。

- 项目自评。本项目虽然进行了自评，提供了自评报告和自评表，但自评程序流于形式，未能全面、完整地反映项目情况；扣6分。

- 项目产出情况

本项设定分值30分，扣1分，得29分。扣分原因如下：

- 产出成本。经奉节县财政投资评审中心委托重庆华西工程造价咨询有限公司出具的《奉节县竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程预算审核报告》（重华西价审字［2020］第420号）审定预算金额549.89万元，项目目前尚未进行决算审计，施工方提交的项目结算金额为597.41万元，超预算8.6%；扣1分。

- 项目效益情况

- 本项设定分值30分，得30分，未扣分。

- 满意度

本次满意度调查采用现场调查的方式，共发放调查问卷50份；收回有效调查问卷50份；其中，非常满意50份，无满意、一般满意、不满意情况。经加权计算后，本项目调查对象满意度为100%。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程，于2020年8月施工进场，2020年12月交工验收，工程能顺利施工并圆满完成，有赖于前期主管部门和业主单位的紧密配合与计划安排。从县水利局提供的资料显示，业主单位竹园镇政府早在2019年7月就开始进行前期工作，2019年10月得到县水利局工程审批，为后续发改委立项程序、工程招标工作打下基础，保障后续工作顺利推进。

- 存在的问题及原因分析

- 跟踪管理不到位

县水利局作为项目主管部门，应对跟踪管理形成书面报告，但县水利局未对业主单位进行项目跟踪管理，将权利下放至业主单位，同样责任也下放至业主单位。虽然项目按时完成，但跟踪管理并不仅仅是以结果为目的，而是在项目执行过程中进行监督，对目标执行过程中的偏差，适时、及时加以纠正。

造成上述事项的原因主要系主管部门未能正确认识跟踪管理工作的重要性，将权利下放的同时表示责任也要下放，未能正确认识到主管部门对其业主单位及项目有监督检查的责任。

- 项目自评

项目自评表和自评报告流于形式，对项目实际情况未能真实、完整的反映。

造成上述事项的原因主要系县水利局未重视项目自评以及自评结果的运用，自评结果流于形式。

- 成本超支

项目结算金额超支，主要是项目预算评审时考虑不够充分，对项目未能全面考虑项目预算问题，导致的成本超支。

造成上述事项的原因主要系建设过程中存在加项，在预算编制的时候未考虑全面。

- 有关建议

1、加强主管部门对项目的跟踪管理工作，对项目进行定时和不定时跟踪管理；加强责任界定，明确监督管理的责任归属，防止出现推诿扯皮，出现问题应由主管部门负责，而不应完全推脱至业主单位来进行免责。

2、严格履行自我评价工作，对自我评价应有充分的认识，明确其重要性，不应敷衍了事，严格按实际情况进行评价，不应瞎编、乱编，导致自评报告流于形式。

3、加强成本管理，对超支应及时调整项目预算，项目调整预算应具有原因，是客观原因导致还是人为原因导致要明确，对项目预算的调整应履行相应程序。

附件：

1、竹园镇太平桥堰塞湖下游段山鸿沟治理工程项目效评价指标体系

2、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

3、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年十月十二日