奉节县继葵生态农业开发有限公司

关于2021年农产品供应链体系建设项目的

自评报告

根据《奉节县财政局关于开展2022年度项目资金绩效目标评价工作的通知》（奉节财绩〔2023〕1号）文件精神，我司高度重视，落实专人负责，对2021年农产品供应链体系建设项目资金使用情况进行了全面清理，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

1.县财政下达项目资金文件及金额

奉节县财政局《关于下达2021年中央服务业发展专项农产品供应链体系建设项目补助资金的通知》（奉节财建〔2022〕118号）文件下达我公司2021年特色优势农产品供应链项目资金42万元。

- 2.绩效目标设定情况

奉节县财政局下达我公司2021年特色优势农产品供应链项目资金42万元。主要建设内容为购置加工生产设施设备，打造农产品供应链，实现年加工量达到20000吨，年销售额达到500万元，提供10个稳定就业岗位。

（二）公司资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

项目总投资140.86万元。其中2座冷库建设投资33.6万元，物流设施投资84.68万元，产后商品化处理设施投资22.58万元。奉节县财政局下达我公司2021年特色优势农产品供应链项目资金42万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

- 我公司2021年特色优势农产品供应链项目总投资140.86万元，已到位。

2.项目资金执行情况分析

截至目前，其中项目拨付资金11万元，结存资金31万元，资金使用率27%。

3.项目资金管理情况分析

一是严格执行资金使用及绩效管理相关要求，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算，不存在挤占、挪用专项资金情况。二是严格执行请、拨款制度，按合同约定的施工进度拨付工程费用。县商务委形成由经办人审查、有关业务科室审核、单位领导核准签字的资金使用流程，在项目实施完成、验收合格并完善相关档案资料后，拨付项目补贴资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，以上指标要求均已完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1.项目资金到位情况分析

（1）数量指标：年加工量≧2000吨

（2）质量指标：项目实施达标率100%。

（3）时效指标：项目按时完工率100%。

（4）成本指标：资金使用不超出预算，42万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：年销售额≧500万元

（2）社会效益：提供稳定就业岗位10人。

（3）可持续影响：带动奉节脐橙品牌知名度提升

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：市场消费者满意度≧95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

附件：绩效项目自评表

奉节县继葵生态农业开发有限公司

2023年3月21日