# 重庆市高海拔农业发展有限公司关于

## 2021年农产品供应链项目建设绩效

## 自评报告

奉节县财政局、奉节县商务委员会：

我公司承建的 2021 年特色优势农产品供应链项目，现已全面竣工，并按要求开展绩效自评，现将绩效情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达预算和绩效目标情况。

1.县财政下达项目资金文件及金额。奉节县财政局《关于下达2021年中央服务业发展专项农产品供应链体系建设项目补助资金的通知》（奉节财建〔2022〕118号）下达我公司2021年特色优势农产品供应链项目-拓展直销网点项目资金29万元。

- 2.绩效目标设定情况。奉节县商务委员会指导公司根据申报内容完成以下绩效目标任务：一是完善奉节脐橙网点销售设施，提高奉节脐橙零售便利度，实现奉节脐橙多网点、广覆盖格局；二是完善销地市场仓储场地基础设施，增设中转仓，补齐销售市场仓储短板，为山东市场提供奉节脐橙批发、零售业务，实现仓储式营销；三是补齐仓储物流设施设备，降低物流搬运成本，降低损耗；四是补齐销售设施，增加直播设备，实现线上下单、仓储发货模式，同时在市场内制作奉节脐橙形象宣传展示牌、标识标牌、扩大奉节脐橙影响力和知名度，提升品牌价值。

### （二）公司资金安排、分解各环节预算和绩效目标情况。

- 公司自筹97万元，分4个部分组织建设。一是投资33.2万元在山东建设奉节脐橙仓储设施，补齐销售环节仓储短板；二是投资53.18万元采购物流设施，降低物流、装卸、搬运成本；三是投资5.2万元采购直播设备，开拓线上市场；四是投资5.42万元投资制作销售市场标识标牌，扩大奉节脐橙知名度和影响力。

## 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。我公司2021年特色优势农产品供应链项目总投资97万元，已到位。

2.项目资金执行情况分析。截至目前，4个部分已全部建设完成，清算建设费用97万元，资金使用率100%。

3.项目资金管理情况分析。一是严格执行资金使用及绩效管理相关要求，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算，不存在挤占、挪用专项资金情况。二是严格财务管理制度，按合同约定的施工进度拨付费用。公司形成由经办人审查、项目负责人审核、总经理复核的资金使用流程，在项目实施完成、验收合格并完善相关档案资料后，申请县财政拨付补助资金。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2021年特色优势农产品供应链项目绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，以上指标要求均已完成。

### （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：项目建设将为公司产出果品批发市场仓储档口1个，面积约75㎡，单次可存储奉节脐橙6吨。

（2）质量指标：项目实施的4个部分均验收合格，购置设备均能正常使用，合格率100%。

（3）时效指标：项目建设购置周转筐、托盘、叉车、物流车辆等，降低周转、搬运、装卸、运输等环节成本、提高仓储物流时效达30%以上。

（4）成本指标：项目计划投资97万元，最终项目实施未超过预算；且在仓储物流设施投用后，降低了仓储租赁费用，节省了人工。公司销售奉节脐橙经营和人工成本降低了20%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益：项目建设帮助公司进一步扩大了销售规模，公司在山东市场销售额超过200吨，销售额超过了500万元，高效完成了鲁渝协作消费帮扶任务，同时也为奉节脐橙销往山东市场提供了更好的销售平台。

（2）社会效益：项目建设帮助公司扩大了销售规模，倒逼公司扩大生产规模，因此公司吸纳10户农户种植奉节脐橙，提供稳定就业岗位10个，带动农户年户均增收3000元，公司还会收购帮销奉节农户的脐橙，降低产品滞销风险。

（3）可持续目标：项目将带动奉节脐橙品牌持续销售、推广，影响时间不少于5年。

3.满意度指标完成情况

公司项目运营，将提升山东市场采购奉节脐橙的便民程度，消费者对我公司销售的节脐橙认可度、满意度度和品牌形象认可度达95%以上，受益农户满意度达98%以上。

## 三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

重庆市高海拔农业发展有限公司

2023年 3 月23 日