奉节县商务委员会

关于2022年奉节县"奉上好品"产销对接活动的自评报告

根据《奉节县财政局关于开展2022年度项目资金绩效目标评价工作的通知》（奉节财绩〔2023〕1号）文件精神，我委高度重视，落实专人负责，对2022年市级2022年电商产业（第一批）项目资金使用情况进行了全面清理，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

1.县财政下达项目资金文件及金额

奉节县财政局《关于下达2022电商产业项目（第一批）资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕210号）文件下达我县2022电商产业项目资金共计810万元。

- 2.绩效目标设定情况

奉节县财政局下达我县2022年市级电商产业项目资金共计810万元，共实施项目3个，总投资810万元。其中2022年奉节县"奉上好品"产销对接活动。项目资金360万元，主要建设内容为推广奉节本地特色农副产品，促进精准营销，每场活动曝光量不低于500万，销售额不低于600万元，签订产销对接协议金额不低于2000万元。带动100户脱贫户农产品销售，贫困户产品销售额、销售协议金额达到500万元。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.部门资金安排、分解下达预算情况

- 奉节县财政局分解下达我县2022年市级电商产业项目资金共计810万元，已到位810万元。其中2022年奉节县"奉上好品"产销对接活动资金360万元

- 2.绩效目标情况

- 同上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

我县其中2022年奉节县"奉上好品"产销对接活动项目总投资360万元，已到位。

2.项目资金执行情况分析

截至目前，其中2022年奉节县"奉上好品"产销对接活动已完成，拨付资金360万元，结存资金0万元，资金使用率100%。

3.项目资金管理情况分析

一是严格执行资金使用及绩效管理相关要求，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算，不存在挤占、挪用专项资金情况。二是严格执行请、拨款制度，按合同约定的施工进度拨付工程费用。县商务委形成由经办人审查、有关业务科室审核、单位领导核准签字的资金使用流程，在项目实施完成、验收合格并完善相关档案资料后，拨付项目补贴资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年市级电商产业项目绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，以上指标要求均已完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1.项目资金到位情况分析

（1）数量指标：举办产销对接活动3≧（场）

（2）质量指标：项目验收合格，合格率100%。

（3）时效指标：项目均按时完成，项目按时完工率100%。

（4）成本指标：财政资金投入为360万元，未突破预算要求。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：每场活动对接销售额高于600万元

（2）社会效益：将贫困户的产品打包推介推销，包产包销，带动脱贫户增收明显。

（3）可持续影响：部份农产品打入成都、上海等地市场

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标：销售企业满意度达90%以上，已完成。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.7分，评价结果为优。

奉节县商务委员会

2023年3月21日