奉节县商务委员会

关于其中2022年奉节县特色农产品直播间

建设项目的自评报告

根据《奉节县财政局关于开展2022年度项目资金绩效目标评价工作的通知》（奉节财绩〔2023〕1号）文件精神，我委高度重视，落实专人负责，对2022年市级2022年电商产业（第一批）项目资金使用情况进行了全面清理，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

1.县财政下达项目资金文件及金额

奉节县财政局《关于下达2022电商产业项目（第一批）资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕210号）文件下达我县2022电商产业项目资金共计810万元。

- 2.绩效目标设定情况

奉节县财政局下达我县2022年市级电商产业项目资金共计810万元，共实施项目3个，总投资810万元。其中2022年奉节县特色农产品直播间建设项目。项目资金380万元，主要建设内容为新建10个具有本地农产品特色的场景式电商直播间，培育脱贫户或进城返乡农民工成立电商企业或个体工商户30家以上，通过短视频及直播方式销售奉节农特产品1000万元以上，带动脱贫户和群众种养殖特色农产品，推动“农产品进城上网”增收。脱贫户免费使用直播间。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.部门资金安排、分解下达预算情况

- 奉节县财政局分解下达我县2022年市级电商产业项目资金共计810万元，已到位810万元。其中2022年奉节县特色农产品直播间建设项目380万元

- 2.绩效目标情况

- 同上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

其中2022年奉节县特色农产品直播间建设项目总投资380万元，已到位。

2.项目资金执行情况分析

截至目前，其中2022年奉节县特色农产品直播间建设项目已完工，拨付资金380万元，结存资金0万元，资金使用率100%。

3.项目资金管理情况分析

一是严格执行资金使用及绩效管理相关要求，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算，不存在挤占、挪用专项资金情况。二是严格执行请、拨款制度，按合同约定的施工进度拨付工程费用。县商务委形成由经办人审查、有关业务科室审核、单位领导核准签字的资金使用流程，在项目实施完成、验收合格并完善相关档案资料后，拨付项目补贴资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年市级电商产业项目绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，以上指标要求均已完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1.项目资金到位情况分析

（1）数量指标：农特产品电商直播间建设成完10个并投入使用。

（2）质量指标：项目验收合格，合格率100%。

（3）时效指标：项目均按时完成，项目按时完工率100%。

（4）成本指标：财政资金投入为380万元，未突破预算要求。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：通过短视频及直播方式销售奉节农特产品销售额1000万元。

（2）社会效益：带动脱贫户和群众种养殖特色农产品，推动“农产品进城上网”增收。脱贫户免费使用直播间。

（3）可持续影响：已发展孵化企业入住23家，将持续促进电商市场主体发展孵化2年。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标：受益企业满意度（%）满意度达98%以上，已完成。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为优。

附件：绩效项目自评表

奉节县商务委员会

2023年3月21日