奉节县商务委员会

关于2020年市级电子商务项目的自评报告

根据《奉节县财政局关于开展2021年度预算绩效目标评价工作的通知》（奉节财绩〔2022〕2号）文件精神，我委高度重视，落实专人负责，对2020年市级电子商务项目资金使用情况进行了全面清理，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

1.县财政下达项目资金文件及金额

奉节县财政局下达我县2020年市级电子商务项目资金共计30万元。

- 2.绩效目标设定情况

奉节县财政局下达我县2020年市级电子商务项目资金共计30万元，共实施项目2个，总投资30万元。

- （1）电子商务品牌打造项目。项目资金10万元，主要建设内容为开发打造“夔山里二娃子”一系列的电商品牌，进一步提升品牌形象，重新设计包装袋、纸箱，并在淘宝、天猫、京东、苏宁易购、唯品会等众多知名电商平台同时进行广告投入，运用自己的生产团队、营运团队和销售团队建立完整的供应链体系和分销体系。

- （2）奉节脐橙供应链电商扶贫示范项目。项目资金20万元，主要建设内容为依托奉节草堂和康乐两地云仓基础，持续优化升级奉节脐橙产地云仓标准（含广告形象），购买高效的电商产品快递物流服务和耗材物料，统一奉节脐橙纸箱耗材，提升奉节脐橙产品的品牌影响力，购置部分必要的电商产品分拨的配套设施设备等。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.部门资金安排、分解下达预算情况

- 奉节县财政局分解下达我县2020年市级电子商务项目资金共计30万元，已到位30万元。

- 2.绩效目标情况

- 同上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

我县2020年市级电子商务项目总投资30万元，已到位。

2.项目资金执行情况分析

截至目前，已完工项目2个，拨付资金30万元，结存资金0万元，资金使用率100%。

3.项目资金管理情况分析

一是严格执行资金使用及绩效管理相关要求，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算，不存在挤占、挪用专项资金情况。二是严格执行请、拨款制度，按合同约定的施工进度拨付工程费用。县商务委形成由经办人审查、有关业务科室审核、单位领导核准签字的资金使用流程，在项目实施完成、验收合格并完善相关档案资料后，拨付项目补贴资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年市级电子商务项目绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，以上指标要求均已完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：项目助销奉节脐橙达500万元以上，“夔山里二娃子”网络销售营业额1050.73万元

（2）质量指标：2个子项目均验收合格，合格率100%。

（3）时效指标：2个子项目均按时完成，项目按时完工率100%。

（4）成本指标：财政资金投入为30万元，未突破预算要求。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：奉节脐橙供应链电商扶贫示范项目带动企业年产值600万元，“夔山里二娃子”年产值超1050.73万元。

（2）社会效益：带动当地扶贫产品实现年产值380万元，带动贫困户就业人数48人，已完成。

（3）可持续影响：项目带动奉节脐橙等扶贫产品、“夔山里二娃子”品牌系列产品持续2年销售，已完成。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标：消费者对“夔山里二娃子”品牌形象认可度达95%以上，受益农户满意度达98%，已完成。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因“夔山里二娃子”品牌在2020年正处于培育扶持阶段，导致电子商务品牌打造项目产品销售额未达到项目预期目标，下一步将监督指导“夔山里二娃子”品牌持续运营，加大推广力度，带动品牌持续销售，确保项目发挥应有效益。

附件：绩效项目自评表

奉节县商务委员会

2022年5月20日