奉节县商务委员会

关于2020年夔山里二娃子有限公司农产品电商龙头企业项目的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.县财政下达项目资金文件及金额

奉节县财政局下达我县2020年农产品电商龙头企业项目资金共计100万元，资金文件为《奉节县财政局关于下达2020年推动农商互联完善农产品供应链项目资金的通知》（奉节财建〔2021〕134号）。

2.绩效目标设定情况

2020年夔山里二娃子有限公司农产品电商龙头企业项目资金共计100万元，资金主要补贴我县农产品电商龙头企业夔山里二娃子有限公司冷链物流、冷库等相关配套设施的建设，进一步增强本地农产品电商龙头企业的生产能力。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

# 我县2020年夔山里二娃子有限公司农产品电商龙头企业项目总投资100万元，已到位。

2.项目资金执行情况分析

# 截至目前，完成2020年夔山里二娃子有限公司农产品电商龙头企业项目资金补贴100万元，补贴我县农产品电商龙头企业夔山里二娃子有限公司建设冷链物流、冷库等相关配套设施。

3.项目资金管理情况分析

一是严格执行资金使用及绩效管理相关要求，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算，不存在挤占、挪用专项资金情况。二是严格执行请、拨款制度。本单位形成由经办人审查、有关业务科室审核、单位领导核准签字的资金使用流程，在项目实施完成、验收合格并完善相关档案资料后，拨付项目补贴资金。

# （二）总体绩效目标完成情况分析

2020年夔山里二娃子有限公司农产品电商龙头企业项目绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，以上指标要求均已完成。

- 绩效目标完成情况分析

- 2020年夔山里二娃子有限公司农产品电商龙头企业项目绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，以上指标要求均已完成。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。项目补贴建设冷冻库1000立方米，冷藏库500立方米，冷风干燥库1000立方米，热风干燥库500立方米，建设集配区1000平方米，配套设施房500平方米，购置冷藏车1辆，购置叉车1台、货架500个、不锈钢工作台6个。

（2）质量指标。项目建设合格率100%。

- 时效指标。项目均按时完成，项目按时完工率100%。

- 成本指标。财政资金投入为100万元，未突破预算要求。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。项目带动本地农户及贫困户发展生猪养殖数、带动本地增加就业人员，已完成。

（2）社会效益。项目帮助当地贫困户早日脱贫、提高贫困户的劳动积极性、帮扶贫困户脱贫、增加农民及贫困户的收入。已完成。

- 可持续影响。项目补助后设施设备使用年限延长5年，已完成。

3.满意度指标完成情况分析。企业从业人员满意度99%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展企业项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附件：绩效目标自评表

奉节县夔山里二娃子有限公司

2022年5月 20日