奉节县商务委员会

关于2019年度商贸流通统计监测资金

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

- 市商务委下达资金7万元，用于2019年度商贸流通统计监测专项拨付。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 市商务委下达我委2019年度商贸流通统计监测资金共计7万元，已到位7万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年市商务委下达县商务委专项资金7万元，到位7万元。

- 2.项目资金执行情况分析

- 2019年度商贸流通统计监测专项资金共计使用5.7877万元。2019年确定补贴生活必需品样本企业洋洋百货2000元，统计监测人员6600元；典型样本企业国豪家电2000元，统计监测人员500元，合计11100元。2020年确定补贴洋洋百货1000元，统计监测人员3000元；典型样本企业国豪家电1000元，统计监测人员500元，合计5500元。2021年2月4日举办了商贸商业限上企业统计人员培训，支出33185元。2021年9月15日举办了商贸行业统计工作培训，支出8092元。

- 3.项目资金管理情况分析

严格按照《奉节县财政项目资金支出管理办法》要求，在项目实施期间，对项目建设和项目资金使用进行严格监管，严格按建设程序进行资金拨付，做到资金专款专用，未出现资金挪用或占用情况。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 加强了与样本企业的沟通，提高了统计监测人员专业能力和商贸行业限上企业数据报送质量，为更真实准确地反映我县商贸行业经济指标夯实了基础。

# （三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

项目计划拨付7万元，实际拨付5.4877万元。

- 质量指标

严格按照专项资金各项审核程序及工作要求，完成2019年度商贸流通统计监测专项资金拨付和使用的78.4%。

- 时效指标

2019年度商贸流通统计监测专项资金计划2020年底完成拨付，实际举办时间为2020年1月30日－2021年9月15日。

- 成本指标

项目总投资7万元，总投资控制在计划资金计划内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

明显提升全县商贸行业主要经济指标质量，全社会社零总额从2019年8 0 . 5 6 亿元增至2021年120.7亿元，实现高速增长。

- （2）社会效益

明显提升全县统计人员工作人员的工作业务水平，有效改善全县统计数据质量。

- 生态效益

无。

（4）可持续影响

- 全县商贸行业主要指标数据报送质量持续提升。

3.满意度指标完成情况分析

统计报表人员通过业务培训，技能得到进一步提升，满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：绩效目标自评表

奉节县商务委员会

2022年5月20日