奉节县商务委员会

关于2019年电子商务进农村综合示范补助

资金自评报告

根据《奉节县财政局关于开展2021年度预算绩效目标评价工作的通知》（奉节财绩〔2022〕2号）文件精神，我委高度重视，落实专人负责，对电子商务进农村综合示范补助资金使用情况进行了全面清理，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

1.县财政下达项目资金文件及金额

奉节县财政局下达我县电子商务进农村综合示范补助资金共计1450万元。

- 2.绩效目标设定情况

奉节县财政局下达我县电子商务进农村综合示范补助资金共计1450万元，共实施项目8个，总投资1450万元。

（1）网货基地建设项目。项目资金300万元，主要建设内容为溯源体系建设、标准化、网货培育服务、网络营销服务、网货标准化生产加工、特色产品开发、农产品检测服务、品牌营销。促进12家及以上企业农产品标准化生产，促进产品线上线下销售，年网络营业额不低于100万；完成12家及以上企业升规纳统工作；非标准农产品上行额全年达500万及以上；企业的电商业务能力提升50%及以上。

（2）企业电商化转型升级项目。项目资金200万元，主要建设内容为传统企业升级、连锁服务体系、跨境电商。传统企业电商化转型10家及以上；完成10家及以上企业升规纳统工作；开展跨境电商业务，实现出口创汇零突破；服务期一年内，新开线上店铺年营业额达到100万元以上。

（3）县乡村三级物流体系建设项目。项目资金300万元，主要建设内容为县乡村三级智慧物流共同配送系统、新建重点区域节点仓储物流中心、升级改造乡镇节点建设、升级改造村级站点、农副产品上行物流补贴。物流配送效率提升50%，配送运营成本降低20%；从县级物流仓储中心到乡镇物流服务站1天内完成配送，到村服务点2-3天完成配送；2021年底，物流快递企业的乡镇覆盖率达100%；县域年快递发出量达到1200万件；三级智慧物流平台全年使用率达80%以上。

（4）乡镇村电商物流站点升级项目。项目资金100万元，主要建设内容为新增建设乡镇村站点，升级改造原有站点，建档立卡贫困村电商服务覆盖率50%，整体行政村电商服务覆盖率在70%；乡镇（29个）、村级站点（160个）报送软件升级，为乡镇（29个）、村级站点（160个）引入优质项目及服务，培训赋能，提高站点电商物流综合服务能力，关停并转和优化提升农村电商服务网点，提升站点可持续发展能力,乡村级电商服务站点快递收发、农产品集散为支点的农村物流服务体系，强调快递物流配送服务覆盖，乡镇覆盖率为100%，行政村服务覆盖率不低于70%。智慧乡村服务应用APP安装使用情况，安装使用覆盖率高于40%。

（5）区域公共品牌培育推广项目。项目资金150万元，项目建设内容为打造品牌矩阵，协助打造区域公共品牌（三峡之巅 诗橙奉节）+行业区域品牌（奉节好礼、奉节腊肉、奉节贝贝南瓜、奉节脐橙、奉节猕猴桃）+企业自有品牌（10个）；

品牌升级，升级区域品牌2个（奉节好礼、奉节腊肉）；协会连推，指导不少于3家行业协会，协助行业协会服务会员企业、落实行业区域品牌的实施应用；品牌使用，授权、指导30家企业使用区域公共品牌；日常推广，搭建奉节电子商务进农村宣传专题，一站全览奉节电商示范县进程及成效。

（6）推动农产品上行及内容电商经济发展项目。项目资金180万元，主要建设内容为培育扶持1-3位本土“网红”，粉丝数不低于20万，年带货不低于30万元；扩大我县农产品销售渠道和品牌影响力；与不少于 10 家企业达成网销促进协议，在项目实施结束后，确保每家企业网络销售额同比增长 20%以上。

（7）农村电子商务培训项目。项目资金200万元，主要建设内容为县乡村电商物流综合服务站点、智慧物流共同配送培训；运营、客服、设计培训；电商人才基础培训；电子商务、农特产品上行考察学习；农产品上行标准化培训、创业大赛；市内外跟岗培训、市内外游学。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.部门资金安排、分解下达预算情况

奉节县财政局分解下达我县2019年电子商务进农村综合示范补助资金共计1450万元，已到位1051.84万元。

2.绩效目标情况

- 同上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

我县2019年电子商务进农村综合示范补助资金共计1450万元，已到位1051.84万元。

2.项目资金执行情况分析

截至目前，7个项目均在建设中，拨付资金1450万元，资金使用率72.5%。

3.项目资金管理情况分析

一是严格执行资金使用及绩效管理相关要求，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算，不存在挤占、挪用专项资金情况。二是严格执行请、拨款制度，按合同约定的施工进度拨付工程费用。县商务委形成由经办人审查、有关业务科室审核、单位领导核准签字的资金使用流程，在项目实施完成、验收合格并完善相关档案资料后，拨付项目补贴资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2019年电子商务进农村综合示范创建项目绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，以上指标要求因各项目正在建设中，因此暂未完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：项目实施数量7个，各项目正在建设中，暂未完成。

（2）质量指标：7个项目申报均合格，合格率为100%；项目正在建设中，因此暂未验收。

（3）时效指标：7个子项目均在建设中；项目资金已拨付72.5%。

（4）成本指标：财政资金投入为1450万元，未突破预算要求。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：2021年全县电商交易额达到50.12亿元，网络零售额20.86亿元。

（2）社会效益：完善农村市场体系，促进农村流通现代化，已持续加强。

（3）可持续影响：电子商务进农村综合示范创建作用发挥年限10-15年，持续建设中。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标：项目实施后，当地人民群众及电商经营者满意度不低于98%，正在建设中，暂未完成。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，评价结果为中。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因2019电子商务进农村综合示范创建项目实际实施时间为2021年3月，因此现目前7个项目仍都在建设中，建设进度平均为85%，因此偏离绩效目标。下一步县商务委将加强与各承办企业的联系和督促，建立项目联席会议制度，加快项目建设进度，尽快完成项目整体建设。

附件：绩效项目自评表

奉节县商务委员会

2022年5月21日