**奉节县应急管理局**

**项目支出预算绩效目标自评情况说明**

2021年年初下达项目2个，金额134.04万元；年中追加下达项目8个，金额1885.24万元；2020年因为项目未竣工没有开展绩效目标自评的项目0个纳入2021年绩效目标自评，共计应有10个项目开展绩效目标自评。因2021年有两项未下达资金，2021年实际开展绩效目标自评10个，金额2097.24万元（项目支出绩效目标自评情况见附件）。

特此说明

奉节县应急管理局

2022年5月9日

项目支出绩效目标自评情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：奉节县应急管理局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目序号** | | **项目名称** | **县级资金文号** | **资金性质** | **列支科目代码** | **资金额度（万元）** | | **对口业务科室** | **是否是扶贫资金** | **主管部门** | **项目业主或实施单位** | **自评得分** |
| **总项目 序号** | **子项目序号** | **总项目 金额合计** | **子项目 金额合计** |
| 1列 | 2列 | 3列 | 4列 | 5列 | 6列 | 7列 | 8列 | 9列 | 10列 | 11列 | 12列 | 13列 |
| 1 |  | 2020年自然灾害冬春生活救助项目 | 奉节财建〔2021〕6号 | 中央资金 |  | 578 |  | 经建科 | 否 | 应急局 | 33个乡镇（街道） | 93 |
| 2 |  | 2020年灾后重建奖补资金项目 | 奉节财建〔2021〕7号 | 中央资金 |  | 227.15 |  | 经建科 | 否 | 应急局 | 26个乡镇（街道） | 93 |
| 3 |  | 中央自然灾害救灾资金项目 | 奉节财建〔2021〕103号 | 中央资金 |  | 100 |  | 经建科 | 否 | 应急局 |  | 94 |
| 4 |  | 2020年中央自然灾害救灾资金 | 奉节财建〔2021〕115号 | 中央资金 |  | 45 |  | 经建科 | 否 | 应急局 | 岩湾乡、康坪乡、吐祥镇、红土乡、安坪镇、康乐镇 | 95 |
| 5 |  | 2021年因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金项目 | 奉节财建〔2021〕184号 | 市级资金 |  | 362.55 |  | 经建科 | 否 | 应急局 | 27个乡镇（街道） | 97 |
| 6 |  | 2021年自然灾害防治体系建设  补助资金项目 | 奉节财建〔2021〕166号 | 中央资金 |  | 28 |  | 经建科 | 否 | 应急局 | 应急局、住建委、城管局 | 98 |
| 7 |  | 煤矿关停经费 | 奉节财建〔2021〕41号 |  |  | 244.54 |  | 经建科 | 否 | 应急局 | 应急局 | 98 |
| 8 |  | 煤矿关闭重大隐患治理专项资金 | 奉节财建〔2021〕61号 |  |  | 300 |  | 经建科 | 否 | 应急局 | 应急局 | 96 |
| 9 |  | 综合应急救援队伍工作经费  资金预算 | 奉节财建〔2021〕128号 |  |  | 210 |  | 经建科 | 否 | 应急局 | 应急局 | 96 |
| 10 |  | 2021年春节走访慰问活动资金 | 奉节财社〔2021〕23号 |  |  | 2 |  | 社保科 | 否 | 应急局 | 应急局 | 99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020年自然灾害冬春生活救助 | | | **项目负责人** | | 黄承举 | |
| **主管部门** | | 奉节县应急管理局 | | | **实施单位** | | 33个乡镇（街道） | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 578 | 578 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 578 |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | |
| 用于补助乡镇（街道）冬春救灾工作，解决受灾群众口粮，衣被和取暖等。并按照“分类救助、重点救助”的原则，重灾重补、轻灾轻补、无灾不补。 | | | | 及时足额发放中央冬春救助资金；切实解决受灾人员在春荒冬令期间的口粮、衣被、取暖、饮水等基本生活困难。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 补助涉及乡镇（街道）数量 | 33个乡镇街道 | 15 | 33个乡镇街道 | 15 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 15 | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 救助标准 | ≥150元/人，≤1350元/户 | 10 | ≥150元/人 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 | 15 | 妥善保障基本生活 | 15 |  |
| 补助事项公示率 | 100% | 15 | 98% | 13 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% | 10 | 95% | 10 |  |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 93 |  |

填报单位负责人：王晓光 填表人：向大蓉 填报日期：2022年4月19日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020年灾后重建奖补资金 | | | **项目负责人** | | 黄承举 | | |
| **主管部门** | | 奉节县应急管理局 | | | **实施单位** | | 26个乡镇（街道） | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 227.15 | 227.15 | 10分 | 100%　100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 227.15 |  |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 用于补助乡镇（街道）2020年度因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建等。并按照“分类救助、重点救助”的原则，重灾重补、轻灾轻补、无灾不补。 | | | | 及时足额发放灾后重建补助资金；切实解决受灾人员因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 补助涉及乡镇（街道）数量 | 26个乡镇(街道) | 15 | 26个乡镇(街道) | 15 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 10 | 98% | 8 |  | |
| 成本指标 | 2020年灾后重建奖补资金 | 227.15万元 | 15 | 227.15万元 | 15 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 补助事项公示率 | 100% | 15 | 95% | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 受灾群众人居环境改善 | 明显改善 | 15 | 明显改善 | 15 |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% | 10 | 95% | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 93 |  | |

填报单位负责人：王晓光 填表人：向大蓉 填报日期：2022年4月19日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 中央自然灾害救灾资金 | | | **项目负责人** | | 黄承举 | | |
| **主管部门** | | 奉节县应急管理局 | | | **实施单位** | | 红土、永乐等7个单位 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 63 | 10分 | 63%　100% | | 6分 |
| 其中：财政拨款 | | 100 |  |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 消除安全隐患，确保人民群众生命财产安全，同时进一步提升我县防汛抗旱及自然灾害风险防控应急处置能力，规范突发事件处理程序和方法，加强应急能力建设。 | | | | 消除安全隐患，确保人民群众生命财产安全，同时进一步提升我县防汛抗旱及自然灾害风险防控应急处置能力，规范突发事件处理程序和方法，加强应急能力建设。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 灾害隐患点排除 | 100余处 | 10 | 100处 | 10 |  | |
| 灾害隐患影响群众数量 | 800余户 | 10 | 800户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备、物资质量合格率 | ≥90% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 应急处置完成率 | 100% | 5 | 100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 在2021年12底前完成 | 12月底前 | 5 | 2022年4月 | 3 |  | |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 7万元 | 5 | 6万元 | 5 |  | |
| 应急演练成本 | 8万元 | 5 | 7万元 | 5 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 排除安全隐患 | ≥90% | 5 | 90% | 5 |  | |
| 保障人民生命财产安全 | 100% | 5 | 100% | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 减免地质灾害对生态环境的破坏 | ≥90% | 10 | 90% | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 设备持续使用年限 | 15年 | 10 | 15年 | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度、实施区域群众满意度 | ≥90% | 10 | 95% | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 94 |  | |

填报单位负责人：王晓光 填表人：向大蓉 填报日期：2022年5月10日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020年中央自然灾害救灾资金 | | | **项目负责人** | | 黄承举 | | |
| **主管部门** | | 奉节县应急管理局 | | | **实施单位** | | 岩湾乡、康坪乡等6个单位 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45 | 45 | 10分 | 100%　100% | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 45 |  |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 消除安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | | | 消除安全隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 灾害隐患点排除 | 300余处 | 10 | 300处 | 10 |  | |
| 灾害隐患影响群众数量 | 2000余户 | 10 | 2000户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 排危除险项目验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 应急处置完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 在2021年12底前完成 | 12月底前 | 10 | 2022年4月 | 5 |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 排除安全隐患 | ≥90% | 10 | 90% | 10 |  | |
| 保障人民生命财产安全 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 减免地质灾害对生态环境的破坏 | ≥90% | 5 | 90% | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 排危除险、应急能力建设持续发挥作用的年限 | 2年 | 5 | 2年 | 5 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度、实施区域群众满意度 | ≥90% | 10 | 95% | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 95 |  | |

填报单位负责人：王晓光 填表人：向大蓉 填报日期：2022年5月10日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2021年因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金 | | | **项目负责人** | | 黄承举 | | |
| **主管部门** | | 奉节县应急管理局 | | | **实施单位** | | 27个乡镇（街道） | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 362.55 | 362.55 | 10分 | 100%　100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 362.55 |  |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 支持因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建工作，确保人民群众生命财产安全。 | | | | 支持因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建工作，确保人民群众生命财产安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 倒塌和严损房屋恢复重建间数 | 797间 | 10 | 797间 | 10 |  | |
| 倒房重建影响群众数量 | 285户 | 10 | 285户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 恢复重建验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 修缮加固验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金兑付及时性 | 及时 | 5 | 及时 | 5 |  | |
| 在2022年2月底前完成 | 2月底前 | 5 | 4月底前 | 2 |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 排除安全隐患 | ≥90% | 10 | 90% | 10 |  | |
| 保障人民生命财产安全 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 受灾群众人居环境改善 | 良 | 10 | 良 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度、实施区域群众满意度 | ≥90% | 10 | 95% | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 97 |  | |

填报单位负责人：王晓光 填表人：向大蓉 填报日期：2022年4月19日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 煤矿关停期间驻矿、井口封闭、煤矿关闭费用 | | | **项目负责人** | | | 周乾春 | | | |
| **主管部门** | | 县应急局 | | | **实施单位** | | | 县应急局 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 203.44 | 203.44 | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 203.44 |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 驻矿期间煤矿不发生安事故；4个煤矿33个井口全部永久封闭到位，通过市级验收；完成4个煤矿关闭任务。 | | | | 驻矿期间煤矿未发生安事故；4个煤矿33个井口已全部永久封闭到位，并已通过市级验收；4个煤矿关闭任务已圆满完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 驻矿人员 | 12个 | 10 | 12个 | 10 | | |  | |
| 关闭井口数 | 33个 | 10 | 33个 | 10 | | |  | |
| 关闭煤矿数 | 4个 | 10 | 4个 | 10 | | |  | |
| 质量指标 | 煤矿关闭退出合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
| 时效指标 | 煤矿关闭退出时间 | 2021年6月底前 | 10 | 3月底 | 10 | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 煤矿安全事故 | ≤0 | 20 | 不会发生煤矿安全事故 | 20 | | |  | |
| 生态效益指标 | 环境污染 | 不发生 | 10 | 再无煤矿破坏生态环境 | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度≧90% |  | 10 | 95% | 8 | | |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 98 | | |  | |
| 填报单位负责人： 蒋中权 填表人：周洋 填报日期：2022年5月6日 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 煤矿关闭重大隐患治理费用 | | | **项目负责人** | | | 周乾春 | | | |
| **主管部门** | | 县应急局 | | | **实施单位** | | | 县应急局 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 300 | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 300 |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 对2021年关闭煤矿发现的隐患、问题、矛盾及时整治、化解，确保不发生安全事故。 | | | | 通过对关闭煤矿安全隐患大排查、大治理，全面未发生安全事故。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 整治煤矿数 | 4个 | 10 | 4个 | 10 | | |  | |
| 质量指标 | 煤矿关闭退出合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
| 隐患整治合格率 | 100% | 20 | 100% | 20 | | |  | |
| 时效指标 | 完成两次大排查 | 4月、7月前 | 10 | 4月、7月完成两次大排查 | 8 | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 煤矿安全事故 | ≤0 | 20 | 不会发生煤矿安全事故 | 30 | | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 煤矿业主、周边居民满意 | ≧90% | 10 | 95% | 10 | | |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 98 | | |  | |
| 填报单位负责人：蒋中权 填表人：周洋 填报日期：2022年5月6日 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2021年春节走访慰问活动 | | | **项目负责人** | | |  | | | |
| **主管部门** | | 奉节县应急管理局 | | | **实施单位** | | | 奉节县应急管理局 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2 |  | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 2 |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 慰问单位个数 | 1 | 15 | 1 | 15 | | |  | |
| 质量指标 | 慰问合格率 | 100% | 15 | 100% | 15 | | |  | |
| 时效指标 | 慰问资金到位率 | ≥95% | 10 | 99% | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 慰问单位补助标准 | 2万元 | 10 | 2万元 | 10 | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | ≥90% | 15 | 90 | 14 | | |  | |
| 让群众感到关怀和温暖 | 优 | 15 | 优 | 15 | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 10 | 95% | 10 | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 99 | | |  | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金 | | | **项目负责人** | | 敖权 | | |
| **主管部门** | | 奉节县应急管理局 | | | **实施单位** | | 县应急管理局、县城市管理局、县住建委 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 28 | 15 | 10分 | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 28 | 15 |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 通过组织开展奉节县第一次全国自然灾害综合风险普查试点工作，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点区域减灾能力。 | | | | 通过组织开展奉节县第一次全国自然灾害综合风险普查试点工作，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点区域减灾能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 确定普查清查对象数量 | 2903（项） | 10 | 2903（项） | 10 |  | |
| 进行自然灾害风险普查宣传 | 7 | 10 | 7 | 10 |  | |
| 质量指标 | 收集数据系统质检合格率 | 100% | 10 | 80% | 8 | 已完成数据上传，等待国家质检全部完成。 | |
| 自然灾害风险普查完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 在2022年6月底完成 | 6月底前 | 10 | 6月底前 | 10 |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 本区域、本行业防灾减灾能力 | 增强 | 10 | 增强 | 10 |  | |
| 保障人民生命财产安全 | 有效保障 | 5 | 有效保障 | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 减免地质对生态环境的破坏 | 有效减免 | 5 | 有效减免 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 自然灾害风险普查发挥作用的年限 | 10年 | 5 | 10年 | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 普查区域群众及各行业满意度 | ≥90% | 10 | 90% | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 98 |  | |

填报单位负责人： 填表人：冉懿 填报日期：2022年5月7日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 综合应急救援队伍工作经费 | | | | **项目负责人** | | | 史宗常 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县应急管理局 | | | | **实施单位** | | | 奉节县应急管理局 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 210 |  | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | | 210 |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 通过组建综合应急救援队伍，加强队伍值班值守，开展日常训练、演练，妥善处理各类突发事件，提高队伍应急处置能力，保障人民群众生命安全，减少财产损失。 | | | | | 通过组建综合应急救援队伍，加强队伍值班值守，开展日常训练、演练，妥善处理各类突发事件，提高队伍应急处置能力，保障人民群众生命安全，减少财产损失。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 综合应急救援人员队伍人数（人） | | =42人 | 8 | 42人 | 8 | | |  | |
| 救援队大型演练和培训 | | ≥7次 | 8 | 7次 | 8 | | |  | |
| 质量指标 | 建立队伍的认可率 | | ≥95% | 9 | 95% | 9 | | |  | |
| 人员救援能力培训达标率 | | ≥95% | 9 | 95% | 9 | | |  | |
| 时效指标 | 经费按照到位率 | | 100% | 8 | 100% | 8 | | |  | |
| 成本指标 | 人均成本5万元 | | 5万元 | 8 | 5万元 | 7 | | |  | |
|  | |
| 经济效益指标 |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） | 减少人员伤亡和财产损失 | | 减少 | 10 | 减少 | 8 | | |  | |
|  | |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 及时有效处理应急事故，提升救援水平 | | 优 | 10 | 优 | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保护了国有资产和人民群众的生命财产 | | 优 | 10 | 优 | 9 | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥95% | 10 | 95% | 9 | | |  | |
| 合计 | |  |  | |  |  |  | 96 | | |  | |
| 填报单位负责人： 李美权 填表人： 刘昊睿 填报日期：2022.5.7 | | | | | | | | | |