## 附件1（申报表）
附件1
财政项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位公章：奉节县住房和城乡建设委员会 单位：万元
项目名称 |  | 2020年第一批农村生活污水治理项目 | 金额 | 771 |  | 起止日期 | 2020.7.1—2020.12.31 | 责任人 | 陈铖
主体活动（作业、任务）和对应产业的详细描述 |  |  | 龙桥乡瑞丰社区，甲高镇寨沟村、龙山社区、安家村等4个村新建污水管网及污水处理站
年度主要目的和成果 |  |  | 龙桥乡瑞丰社区，甲高镇寨沟村、龙山社区、安家村等4个村新建污水管网9.28公里及100吨/日污水处理站1座，确保乡镇污水得到有效收集
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 龙桥乡污水管网 |  | 0.38公里 | 10 | 改善人居环境，为乡村振兴打好基础，助推全乡经济发展
|  |  | 甲高镇污水管网及处理站 |  | 8.9公里，100吨/日污水处理站1座 | 10
|  | 质量指标 | 质量合格率 |  | 100% | 20 | 按照标准对管网及污水处理站质量进行验收检验
|  | 时效指标 | 按时完成率 |  | 100% | 10 | 根据合同要求，于2020年12月31日前完成
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 确保人民生活安全有保障 |  | 长期保持 | 10 | 改善人居环境，为乡村振兴打好基础，助推全乡经济发展
生态效益目标
|  | 可持续目标 | 污水管网、污水处理站 |  | ≥3年 | 20 | 按照标准对污水管网、污水处理站使用年限进行确定
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 10 | 对受益群众满意度调查情况
……
分值合计 | [5 empty] | 90
填报单位负责人：沈建华 填表人：张楠 填报日期：2020年10月30日