新民镇关于深度贫困村人居环境建设项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）根据《奉节县扶贫攻坚工作领导小组办公室关于下达2018年度县级深度贫困村乡镇和深度贫困村脱贫攻坚项目任务的通知》（奉节扶组办〔2018〕95号）文件要求，切实改善深度贫困村群众居住环境。

（二）按照奉节财农奉节财农〔2020〕259号资金文，对我镇北庄村涉及18户改厕项目进行补助。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 2018年深度贫困村人居环境整治项目专项资金共计2.7万元，由财政局直接拨付至乡镇。经乡镇、驻村工作队等讨论研究后，该项目由农户自行实施，改造完成后由乡镇、驻村工作队等多方对整治内容进行验收，验收通过后通过“一卡通”直拨到农户银行卡。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 下达2018深度贫困村人居环境建设项目计划18户（改厕18户），实际实施18户（改厕18户），2018年已实施深度贫困村人居环境建设项目全部完成，完成率100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成18户深度贫困村人居环境整治项目。

（2）时效指标：2020年6月30日前完成。

2.效益指标完成情况分析。

- （1）社会效益指标：及时完成18户深度贫困村人居环境整治项目，切实改善深度贫困村群众居住环境，确保受益群众卫生厕所全面改善。

- （2）可持续影响指标：厕所整治完成后保障安全期限5年。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 受益群众实际满意度达100%。

奉节县新民镇人民政府

2021年5月25日