## 审核表
附件5
绩效目标审核表
预算单位： |  |  | 审核报送时间：
项目名称 |  | 项目资金 （万元） |  | 审核得分
审核内容 | 审核要点 |  |  | 主管部门 | 县财政局
一、合规性审核（20分）
合规性审核（20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围， 是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。
二.完整性审核（20分）
规范完整性（10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。
明确清晰性（10 分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。
三、相关性审核（20分）
目标相关性（10 分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。
指标科学性（10 分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。
四、适当性审核（20分）
绩效合理性（10 分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。
资金匹配性（10 分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。
五、可行性审核（20分）
实现可能性（10 分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。
条件充分性〔10 分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。
综合审核评定意见 | 综合评定等级： 通过 （85分及以上） 不通过 （85分以下） | 综合评定分数：
审核单位 | 项目主管部门审核意见： （单位盖章） |  | 财政局审核意见： （单位盖章）

## 项目绩效目标申报表
附件1
财政项目支出绩效目标审批表
（2022年度）
预算单位（公章）： |  | 奉节县交通局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
项目名称 |  | 奉节县公平镇至青莲镇公路工程 |  |  | 项目分类 | 省道升级改造
建设周期 |  | 2022年6月至2023年12月 |  | 业务主管部门 |  | 奉节县交通局
实施单位 |  | 重庆奉节路桥有限公司 | 项目负责人 | 汤刚 | 联系电话 |  | 13896226851
项目审批 |  | 交通局方案评审已通过，已列入2022年交通重点项目库，并通过县委县政府审议。
项目总体概况 |  | 该项目起于公平大拐，至于青莲场镇，全长约24公里，采用三级公路技术标准
年度主要目标 和成果 |  | 完成项目前期及招投标，完成总工程量30％。
项目资金 预算执行 10分 |  | 项目总预算 | 14400万元 |  |  | 财政资金预算分类 | 一般公共预算
|  | 当年年度预算 | 2000万元
|  | 其中：财政资金 | 2000万元 |  |  | 财政资金科目代码
|  | 其中：其它资金 | 0
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公路里程 | 公路里程24km | 10 | 建设里程约24Km
|  |  | 沥青路面 | 路基均宽7.5m | 10 | 路基均宽不低于7.5m
|  |  | 安全防护栏 | 覆盖率 | 10 | 覆盖率100％
|  | 质量指标 | 工程检测合格率 | 合格率95％ | 10 | 检测合格率达到95％，完工后2年内工程不出现重大质量缺陷
|  | 时效指标 | 项目工期 | 18个月 | 5 | 非不可抗力因素，合同工期内按期完工
|  | 成本指标 | 工程造价 | 单公里平均造价≦600万元 | 5 | 单公里平均造价不大于600万元，项目总投资不大于14400万元
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 公路通行能力 | 车辆平均通行速度≧30公里/每小时 | 10 | 有效缓解交通拥堵，提升公路通行能力，车辆平均通行速度≧30公里/每小时
|  | 社会效益指标 | 公路通行条件 | 双车道、沥青混凝土路面 | 10 | 建设双车道、沥青混凝土路面，路面表面平整，行车舒适
|  | 生态效益目标 | 改善人居环境 | 拆除破碎旧路面 | 5 | 拆除破碎旧路面、铺装新路面，行车噪音小，扬尘明显减少
|  | 可持续目标 | 工程设计使用年限 | ≧8年 | 5 | 工程竣工后，正常养护，使用年限≧8年
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度≧80％ | 10 | 群众满意度≧80％
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100
申报单位负责人（签字）：** 填表人：** 填报日期：**年**月**日

## 项目绩效目标审批表
附件2-1
财政项目支出绩效目标审批表
（2022年度）
预算单位： |  | 奉节县交通局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
项目名称 |  | 奉节县公平镇至青莲镇公路工程 |  |  | 项目分类 | 省道升级改造
建设周期 |  | 2022年6月至2023年12月 |  | 业务主管部门 |  | 奉节县交通局
实施单位 |  | 重庆奉节路桥有限公司 | 项目负责人 | 汤刚 | 联系电话 |  | 13896226851
项目审批 |  | 交通局方案评审已通过，已列入2022年交通重点项目库，并通过县委县政府审议。
项目总体概况 |  | 该项目起于公平大拐，至于青莲场镇，全长约24公里，采用三级公路技术标准
年度主要目标 和成果 |  | 完成项目前期及招投标，完成总工程量30％。
项目资金 预算执行 10分 |  | 项目总预算 | 14400万元 |  |  | 财政资金预算分类 | 一般公共预算
|  | 当年年度预算 | 2000万元
|  | 其中：财政资金 | 2000万元 |  |  | 财政资金科目代码
|  | 其中：其它资金 | 0
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公路里程 | 公路里程24km | 10 | 建设里程约24Km
|  |  | 沥青路面 | 路基均宽7.5m | 10 | 路基均宽不低于7.5m
|  |  | 安全防护栏 | 覆盖率 | 10 | 覆盖率100％
|  | 质量指标 | 工程检测合格率 | 合格率95％ | 10 | 检测合格率达到95％，完工后2年内工程不出现重大质量缺陷
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 时效指标 | 项目工期 | 18个月 | 5 | 非不可抗力因素，合同工期内按期完工
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 成本指标 | 工程造价 | 单公里平均造价≦600万元 | 5 | 单公里平均造价不大于600万元，项目总投资不大于14400万元
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 公路通行能力 | 车辆平均通行速度≧30公里/每小时 | 10 | 有效缓解交通拥堵，提升公路通行能力，车辆平均通行速度≧30公里/每小时
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 公路通行条件 | 双车道、沥青混凝土路面 | 10 | 建设双车道、沥青混凝土路面，路面表面平整，行车舒适
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 生态效益目标 | 改善人居环境 | 拆除破碎旧路面 | 5 | 拆除破碎旧路面、铺装新路面，行车噪音小，扬尘明显减少
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 可持续目标 | 工程设计使用年限 | ≧8年 | 5 | 工程竣工后，正常养护，使用年限≧8年
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度≧80％ | 10 | 群众满意度≧80％
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100

## 调整申报（审批）表
附件2-2
财政项目支出绩效目标调整申报（审批）表
（2022年度）
预算单位： |  | 奉节县交通局 | [5 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 奉节县公平镇至青莲镇公路工程 |  |  | 项目分类 | 省道升级改造
建设周期 |  | 2022年6月至2023年12月 |  | 业务主管部门 |  | 奉节县交通局
实施单位 |  | 重庆奉节路桥有限公司 | 项目负责人 | 汤刚 |  | 联系电话 |  | 13896226851
项目审批 |  | 交通局方案评审已通过，已列入2022年交通重点项目库，并通过县委县政府审议。 |  |  | 调整原因及依据
项目总体概况 |  | 该项目起于公平大拐，至于青莲场镇，全长约24公里，采用三级公路技术标准 |  |  | 调整后项目总体概况
年度主要目标 和成果 |  | 完成项目前期及招投标，完成总工程量30％。 |  |  | 调整后年度主要目标和成果
项目资金 预算执行 10分 |  | 项目总预算 | 14400万元 | 调整后项目总预算 |  |  |  | 财政资金预算分类 | 一般公共预算
|  | 当年年初预算 | 2000万元 | 调整后当年年度预算
|  | 其中：财政资金 | 2000万元 | 其中：调整后财政资金 |  |  |  | 财政资金科目代码
|  | 其中：其它资金 | 0 | 其中：调整后其它资金
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 原指标值 | 分值 | 调整后指标值 | 调整后分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公路里程 | 公路里程24km | 10
|  |  | 沥青路面 | 路基均宽7.5m | 10
|  |  | 安全防护栏 | 覆盖率 | 10
|  | 质量指标 | 工程检测合格率 | 合格率95％ | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 时效指标 | 项目工期 | 18个月 | 5
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 成本指标 | 工程造价 | 单公里平均造价≦600万元 | 5
|  |  | 0 | 0 | 0
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 公路通行能力 | 车辆平均通行速度≧30公里/每小时 | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 公路通行条件 | 双车道、沥青混凝土路面 | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 生态效益目标 | 改善人居环境 | 拆除破碎旧路面 | 5
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 可持续目标 | 工程设计使用年限 | ≧8年 | 5
|  |  | 0 | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度≧80％ | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100 |  | 10
说明：在原项目发生变化（项目建设内容调整，资金预算调整）时，各预算单位、财政局各支出科室必须使用此表进行项目绩效目标调整申报审批。

## 绩效运行监控表
附件3
项目支出绩效运行监控表
（2022年度）
项目名称 |  | 奉节县公平镇至青莲镇公路工程 |  |  | 项目负责人 |  | 汤刚
主管部门 |  | 奉节县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 重庆奉节路桥有限公司
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  |  | 年初预算数 | **-**月执行数 | 预算执行率
|  | 年度项目总预算 |  |  | 2000万元 |  | #VALUE!
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 2000万元 |  | #VALUE!
|  | 其它资金 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
年度总体目标 |  | 完成项目前期及招投标，完成总工程量30％。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | **--**月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 公路里程 | 公路里程24km
|  |  | 沥青路面 | 路基均宽7.5m
|  |  | 安全防护栏 | 覆盖率
|  | 质量指标 | 工程检测合格率 | 合格率95％
|  |  | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0%
|  | 时效指标 | 项目工期 | 18个月
|  |  | 0 | 0%
|  | 成本指标 | 工程造价 | 单公里平均造价≦600万元
|  |  | 0 | 0%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公路通行能力 | 车辆平均通行速度≧30公里/每小时
|  |  | 0 | 0%
|  | 社会效益指标 | 公路通行条件 | 双车道、沥青混凝土路面
|  |  | 0 | 0%
|  | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 拆除破碎旧路面
|  |  | 0 | 0%
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≧8年
|  |  | 0 | 0%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度≧80％
|  |  | 0 | 0%
填报单位： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：

## 自评表
附件4
绩效目标自评表
（20 年度）
项目名称 |  | 奉节县公平镇至青莲镇公路工程 |  |  | 项目负责人 |  | 汤刚
主管部门 |  | 奉节县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 重庆奉节路桥有限公司
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 2000万元 |  | 10 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 其中：财政拨款 |  | 2000万元 |  | 10 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 其它资金 |  | 0 |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
完成项目前期及招投标，完成总工程量30％。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 公路里程 | 公路里程24km | 10
|  |  | 沥青路面 | 路基均宽7.5m | 10
|  |  | 安全防护栏 | 覆盖率 | 10
|  | 质量指标 | 工程检测合格率 | 合格率95％ | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 时效指标 | 项目工期 | 18个月 | 5
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 成本指标 | 工程造价 | 单公里平均造价≦600万元 | 5
|  |  | 0 | 0% | 0
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 公路通行能力 | 车辆平均通行速度≧30公里/每小时 | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 社会效益指标 | 公路通行条件 | 双车道、沥青混凝土路面 | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 拆除破碎旧路面 | 5
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≧8年 | 5
|  |  | 0 | 0% | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度≧80％ | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
合 计 |  |  |  |  | 90 |  | #VALUE!
填报单位： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：