奉节县科学技术局

脐橙测土配方施肥技术推广应用

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达市级引导区县科技发展专项资金预算的通知》（奉节财行〔2022〕128号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。奉节脐橙测土配方施肥技术推广应用项目资金安排4万元。跟踪监测区域为奉节县永乐镇和安坪镇，跟踪监测的具体方案，由长期驻扎在该区域的研究人员在果农完成某项农事操作后，采取“一对一”的入户访谈和田间实地观测方式，确保数据的准确性。对果园进行取土、测土。土壤样品按S型路线进行取样，取土位置位于树冠滴水线以下，避开施肥点，取0~20cm土层的土样，并将土样混合均匀。测定土壤pH、有机质、硝态氮、有效磷、速效钾、有效镁、有效锌、有效硼等。对脐橙测土配方综合管理技术按照各个时期的养分投入量不同，预计在7-8月份面向脐橙种植户的测土配方施肥开展理论性培训活动，同时对重点脐橙种植户开展测土配方施肥技术实地指导工作。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况，2022年8月财政拨付资金4万元，2022年10月支付重庆市奉节县多品农业发展有限公司4万元。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 对脐橙果园跟踪监测问卷调研30份，调研采取“一对一”的入户访谈和田间实地观测的方式。在永乐镇和安坪镇取土测土30分，每份土样代表面积200亩，覆盖面积达6000亩。邀请奉节县脐橙科技小院3为专家对取土测土及跟踪调研的脐橙种植户开展测土配方施肥理论性培训活动。培训农户100人以上。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

问卷调研30份，技术培训人数100人，取土测土30份。

- 质量指标。

- 方案完成率100%。

- 时效指标。

按时完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

每户果农经济收益增加500元以上。

- 社会效益。

农垦综合化水平提升。

- 生态效益。

土壤质量明显提升。

- 3.满意度指标完成情况分析。

受益农户满意度达95%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

| 项目支出预算绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奉节脐橙测土配方施肥技术推广应用 |  |  | 项目负责人 |  |  | 罗中绪 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县科学技术局 |  |  | 实施单位 |  |  | 重庆市奉节县多品农业发展有限公司 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 | 10分 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 4 | 4 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 跟踪监测区域为奉节县永乐镇和安坪镇，跟踪监测的具体方案，由长期驻扎在该区域的研究人员在果农完成某项农事操作后，采取“一对一”的入户访谈和田间实地观测方式，确保数据的准确性。对果园进行取土、测土。土壤样品按S型路线进行取样，取土位置位于树冠滴水线以下，避开施肥点，取0~20cm土层的土样，并将土样混合均匀。测定土壤pH、有机质、硝态氮、有效磷、速效钾、有效镁、有效锌、有效硼等。对脐橙测土配方综合管理技术按照各个时期的养分投入量不同，预计在7-8月份面向脐橙种植户的测土配方施肥开展理论性培训活动，同时对重点脐橙种植户开展测土配方施肥技术实地指导工作。 |  |  |  | 对脐橙果园跟踪监测问卷调研30份，调研采取“一对一”的入户访谈和田间实地观测的方式。在永乐镇和安坪镇取土测土30分，每份土样代表面积200亩，覆盖面积达6000亩。邀请奉节县脐橙科技小院3为专家对取土测土及跟踪调研的脐橙种植户开展测土配方施肥理论性培训活动。培训农户100人以上。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 问卷调研 | 30份 | 10 | 30份 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术培训人数 | 100人 | 10 | 100人 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 取土测土 | 30份 | 10 | 30份 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 方案完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 每户果农经济收益增加 | 500元 | 10 | 500元 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农垦综合化水平 | 提升 | 10 | 提升 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 土壤质量 | 明显提升 | 10 | 明显提升 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 95% | 10 | 95% | 10 |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填表人： 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |