康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）2022年康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目下达预算及项目情况。渝财社〔2021〕191号下达2022年康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目20万元。此项目资金用于康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作，根据该村的文化特点及需求，以文化振兴为切入点，运用个案、小组等形式，将文化、人才、产业、组织和生态结合起来，挖掘该村历史，挖掘本土独特优势，打造本土特色品牌，促进乡村振兴。

（二）2022年康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目绩效目标设定情况。年初设定总体目标：1：组织村民开展形式多样的文化活动，提炼该村独特的文化元素，满足村民精神文明需要。2：挖掘该村历史，让村民了解铁佛村的历史发展，增强村民归属感和主人翁意识。3：帮助村民提升自身技能，转变传统观念，促进当地农产品的生产和销售，助力乡村振兴。4：根据该村的文化特点，挖掘该村的本土独特优势，打造本土特色文化品牌。

二、绩效自评开展情况

2023年3月，单位成立专门的绩效自评小组，对单位2022年度专项资金开展绩效目标自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022年康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目申请资金20万元，渝财社〔2021〕191号下达2022年康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目资金20万元，实际到位资金20万元。

2.项目资金执行情况分析

2022年康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目申请资金20万元来源于当年财政拨款，实际使用资金20万元。

3.项目资金管理情况分析

严格审批制度，确保项目资金使用规范有序。制作专项资金拨款审批表，专项资金的拨付必须由分管业务科室科长、分管业务领导、财务科室、分管财务领导，局长审核签字同意后，方可拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

- 数量指标

年初预定指标值分别为：项目需求调研报告1份；个案服务数10个以上；小组服务5个以上；社区服务小组服务8场以上；宣传报道10此以上；直接受益人数500人以上；特色服务、特色服务1个以上。经评价，均完成年初预定指标值。

- 质量指标

年初预定质量指标：个案、小组、社区等专业服务达标率为90%，经验收，实际达标率均为90%，均完成年初预定指标值。

- 时效指标

年初预定时效指标：专业服务按期完成率为98%，调研问卷按期完成率90%。经验收，所有指标均在规定时间内完成。

2.效益指标完成情况分析

2022年康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目资金20万元，促进了乡村精神文明建设，助力乡村振兴取得效果良好。

3.满意度指标完成情况分析

通过康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目，形成社会工作参与乡村振兴服务经验，受益群众满意度达95%，自评结果良。

四.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目，年初预定总体目标已完成，自评绩效评价得分达94分。由于社会工作参与乡村振兴涉及面广，专业化程度要求高，服务质量有待提高。针对此种现象，我们将在以后工作中做出改进：提高社会工作者的素质，专业化服务，提高受益群众的满意度。

五.绩效自评结果应用和公开情况

1.我单位根据专项绩效评定指标对2022年康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目资金的使用进行量化评价，自评得分94分。

2. 我单位将2022年康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目资金使用后的实际完成值与项目申报的年初预期值进行对比分析，除满意度值完成稍有差距外，其他指标均达到预期值。

3. 我单位已将 2022年康乐镇铁佛村乡村振兴社会工作项目资金绩效目标自评结果在党组会上通报。

奉节县民政局

2023年3月30日