奉节县人力资源和社会保障局

2020年公益性岗位开发和第一批就业

扶贫示范车间绩效评价报告

县财政局：

按照《奉节县财政局关于开展2020年度项目资金绩效评价工作的通知》（奉节财绩〔2021〕1号）要求，我局对2020年公益性岗位开发和第一批就业扶贫示范车间进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目实施依据：奉节县人力资源和社会保障局、奉节县扶贫开发办公室《关于做好财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理工作的通知》（奉节人社发〔2020〕25号）；奉节县人力资源和社会保障局、奉节县扶贫开发办公室、奉节县财政局《关于开展就业扶贫示范车间创建工作的通知》（奉节人社发〔2020〕39号）。

2.项目背景：以带动脱贫为宗旨，实施就业扶贫项目—扶贫车间解决农户特别是贫困户就近就业问题。

3.资金计划：奉节县财政局《关于下达2020年公益性岗位开发和第一批就业扶贫示范车间项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕59号），下达预算资金812万元。

4.项目预算完成情况：扶贫车间建设项目完成总投资708.6万元。

（二）项目绩效目标

财政下达预算资金812万元，用于开发公益性岗位1700个，安置贫困户就业1750人，人均增收300元/人/月；建设就业扶贫车间16个。

（三）绩效目标完成情况

实际完成总投资708.6万元，用于开发公益性岗位1649个，安置贫困户就业1750人，人均增收300元/人/月；建设就业扶贫车间11个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1.通过对就业扶贫项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

2.促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善项目实施单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，以提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反应财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系

针对项目情况，从产出、效益、满意度、资金使用四大方面拟定绩效评价指标，设定9个二级指标、11个三级指标，其中产出指标4个50分、效益指标4个30分，满意度指标10分、资金使用指标10份，合计100分。

3.绩效评价方法

根据项目的实际情况，采取比较法、因素分析法、公众评判法等相结合的方法开展评价工作。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4、评价标准

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

（2）重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩[2019]19号）；

（3）中共奉节县委、奉节县人民政府《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》（奉节委发[2020]10号）；

（4）奉节县财政局《关于财政专项扶贫资金绩效目标管理有关问题的通知》（奉节财绩[2020]2号）；

（5）《关于印发奉节县职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知》（奉节府办发[2019]122号）；

（6）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市职业技能提升行动实施方案 （2019—2021年）的通知》（渝府办发[2019]86号）；

（7）《关于认真做好2020年贫困群众扶志扶智工作的意见》（渝扶办发[2020]21号）；

（8）各个培训项目的项目下达文件、资金下达文件及实施方案。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调查、制定工作方案阶段

（1）成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，编制绩效评价方案，拟定评价的总体时间安排、方法及步骤。

（2）组织评价人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策；有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2、评价实施阶段，在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

（1）评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

（2）对项目实施情况进行检查。

①核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

②进行实地核实。

③实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、电话回访调查问卷、查阅资料等方式。

（3）评价工作主要包括：

①检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、考核奖罚、档案管理等。

②检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

③检查项目的质量：项目内容是否达到标准或验收合格。

④检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目建设台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目实施情况和质量、完成情况进行检查指导；是否按时报送信息。

⑤检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入。

⑥检查项目资金核算是否按有关会计制度执行，核算是否清晰、资金是否专款专用；会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余情况；专项资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

⑦检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

（4）结合检查情况，设置问卷调查，进行项目的满意度调查。

（5）综合评价

评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

（6）评价实施具体程序

评价组到实地检查→评价组成员汇报检查情况并进行打分→得出评价结论，评价组撰写评价报告。

3、第三阶段：报告撰写阶段

（1）对被检查项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

（2）形成项目绩效综合评价报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、资金预算情况分析

根据奉节县财政局《关于下达2020年公益性岗位开发和第一批就业扶贫示范车间项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕59号），下达预算资金812万元，用于开发公益性岗位1700个，安置贫困户就业1750人，人均增收300元/人/月；建设就业扶贫车间16个。

2、项目资金到位情况分析

预算资金812万元，已全部到位。

3、项目资金执行情况分析。

扶贫车间建设项目完成总投资708.6万元，占计划批复资金数的87.27%，开发公益性岗位1649个，安置贫困户就业1750人，人均增收300元/人/月；建设就业扶贫车间11个。

4、项目资金管理情况分析

项目资金实行了专户存储、专账核算、专人管理、封闭运行的管理模式，健全了财务机构，制定了管理制度，严格按照财政部会计制度建账、核算。扶贫资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用皆符合项目预算批复或合同规定的用途；已针对就业扶贫项目制定具体的管理制度和资金管理办法；严格执行现行的扶贫资金管理制度、项目管理程序及合同制、项目公示制等；项目实施的人员、条件、场地设备等均落实到位。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

建设扶贫车间11个，实际完成比率为68.75%；开发公益性岗位1649个，实际完成比率为97%；安置贫困人员就业1750人，实际完成比率为100%。

评价得分18分。

（2）质量指标

就业扶贫车间建设任务已进行了验收，验收合格率100%。

评价得分10分。

（3）时效指标

所有资金拨付均严格按照规定及时进行拨付，按时拨付率100%。

评价得分10分。

（4）成本指标

车间补助标准3万元至20万元/车间；公益性岗位补贴标准	：300元每人/月。

所有资金支付未出现超支现象，未出现超概算或资金数拨付现象，控制成本率100%。

评价得分10分。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

就业扶贫项目的实施，带动了贫困户就业，增加了就业人员的家庭收入，为贫困户脱贫奔小康奠定了坚实的经济基础。

评价得分10分。

（2）社会效益

通过实施就业扶贫政策，使人民群众对国家的扶贫政策有了深入的了解，并使贫困户在扶贫车间就业，有助于脱贫攻坚、缩小贫富差距；也密切了党群干部关系、使人民群众的幸福感、获得感、认识感增强。

评价得分10分。

（3）生态效益

扶贫车间均系绿色农业产业项目，对生态环境有一定的促进作用。

评价得分10分。

（4）可持续影响

安排专门人员负责扶贫车间跟踪服务工作，以解决扶贫车间在发展过程中存在的问题。扶贫车间能长期生产发展，具有可持续性。

评价得分10分。

3.满意度指标完成情况分析

本次满意度调查采用电话调查的方式，共向50位贫困人员拨打电话，接听并参与调查48人，本项目调查对象满意度为98%。

评价得分10分。

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，本项目绩效评价得分是：产出指标47.7分，效益指标30分，满意度指标10分，资金使用情况9分，总绩效得分96.7分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目绩效目标完成较好，项目已全部完成，预算执行剩余资金系预算开发公益性岗位1700个，实际开发公益性岗位1649个。

下一步我局将根据实际情况对资金进行申报，对闲置资金尽快返回奉节县财政局。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

我单位项目主管部门适时对绩效评价结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效评价结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

六、其他需要说明的问题

无。

奉节县人力资源和社会保障局

2021年6月30日