527

2021年职工养老保险专项补助经费

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）奉节县财政局下达2021年职工养老保险专项补助经费预算30.72万元（奉节财社〔2021〕65号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）资金用于保障完成2021年职工养老保险待遇委托金融机构社会化发放及管理。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.2021年3月收到项目资金30.72万元，共计到位30.72万元，到位率100%。

2.2021年5月支付项目资金30.72万元，共计支付30.72万元，执行率100%。

3.资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金。单笔费用3000元以下的，须经办人签字，经财务科长审核并签字、分管财务领导审签后报销；单笔费用3000元以上1万元以下的，经业务分管领导签字，主要领导同意，按程序报销；单笔费用超过1万元，经局务会研究同意后按程序报销。

- （二）总体绩效目标完成100%，按时足额发放各类社保待遇到位，全年累计发放社会保险待遇27.80亿元，比上年周期增长10.6%，每月20日前按时发放职工养老金，核查领取养老资格，提供政策咨询和服务。常态化开展领取社会保险待遇资格认证工作，减少和杜绝养老金冒领现象，全县退休人员211831人已采集指纹182039人，采集率达86.4%。

- （三）绩效目标完成100%。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标：年初设定委托银行发放职工养老金人次≥300000人次，实际完成340392人次；设定委托银行发放农转非养老金人次≥600000人次，实际完成670728人次；设定委托银行发放工伤保险待遇人次≥20000人次，实际完成26184人次。

（2）质量指标：年初设定养老待遇合格率≥95%，实际完成100%。

（3）时效指标：年初设定养老待遇发放按时到位率≥97%，实际完成100%，每月待遇均在20日前进行发放。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标：年初设定养老待遇发放政策知晓率≥98%，实际完成98%。

- 满意度指标完成情况分析：设定养老金领取人满意度≥98%，实际完成98%。

- 三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97分，评价结果为优。

奉节县社会保险事务中心

2022年5月10日