## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 2021年财政衔接资金公益性岗位项目 |  |  | 项目负责人 |  | 袁官平
主管部门 |  | 县人力社保局 |  |  | 实施单位 |  | 县人力社保局
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 172.0026 | 172.0026 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 172.0026 | 172.0026 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 用财政衔接资金在全县开发公益性岗位803个，安置已脱贫人口和未消除风险检测对象人员就业，务工增收714元/月/人。 |  |  |  | 开发公益性岗位803个，安置已脱贫人口和未消除风险检测对象人员就业803人，实际发放补助资金172.0026万元.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 开发公益性岗位 | 803 | 20 | 803 | 20
|  | 成本指标 | 补助标准 | 714元/月/人 | 20 | 714元/月/人 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 3个月 | 10 | 3个月 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 务工增收 | 714元/月/人 | 20 | 714元/月/人 | 20
|  | 社会效益指标 | 家庭就业 | 803户 | 10 | 803户 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 98% | 10 | 97% | 9
合 计 | [6 empty] | 99
填报单位：奉节县人力资源和社会保障局 |  |  |  | 单位负责人：刘涛 |  |  | 填表人：高翔