奉节县司法局

棚改法律服务项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 2021年县财政局下达棚改法律服务经费56万元（奉节财行〔2021〕95号），奉节县司法局实施了棚改法律服务（朱衣片区）项目，主要用于保障全县棚改涉及的风险稳控，化解征迁难题，提供法律服务支持，推进全县征迁工作顺利进行。

- 绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年棚改法律服务项目资金56万元全部拨付到位。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 2021年共投入资金56万元，主要用于法律服务团开展行政复议、行政诉讼、“一户一策”法律意见书等法律服务工作、征地难点拆迁户稳定防控、通过转账方式拨付到拆迁户和法律服务单位账户。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 按照市、县相关要求进行规范化管理，做到专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 该项目实施以来，达到全县棚改工作无社会稳定风险事项发生，促进解决多项棚改重大难题，提供有力的法律服务支撑，保障了棚改工作顺利推进。形成法务报告16件，复议诉讼案件34件。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。形成法务报告16件，完成行政复议行政诉讼案件34件。

（2）质量指标。验收合格率100%。

（3）时效指标。没有设定。

（4）成本指标。没有设定。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。没有设定。

（2）社会效益。棚户区改造行政效率、法律效力、社会稳定效益明显提高。

（3）可持续影响。长久促进社会稳定。

3.满意度指标完成情况分析。县政府和乡镇部门满意度分别达到96.5%和93%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将预算资金绩效评价结果在全局和棚户区工作范围内公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的特殊情况。

奉节县司法局

2021年5月15日

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 棚改法律服务工作经费 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 邬小东 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县司法局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奉节县司法局 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 56 |  | 56 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 56 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障全县棚改涉及的风险稳控，化解征迁难题，提供法律服务支持，推进全县征迁工作顺利进行。 |  |  |  |  |  | 达到全县棚改工作无社会稳定风险事项发生，促进解决多项棚改重大难题，提供有力的法律服务支撑，保障了棚改工作顺利推进。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 形成法务报告（件） |  | 6件 |  | 10 | 16件 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 复议案件 |  | 10件 |  | 10 | 12件 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 诉讼案件 |  | 20件 |  | 10 | 22件 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 案件胜诉率 |  | ≥90% |  | 10 | 92% | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 准时完成率 |  | 100% |  | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 行政效率 |  | 提高 |  | 10 | 提高 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 法律效率 |  | 提高 |  | 10 | 提高 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 办证效率 |  | 提高 |  | 10 | 提高 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 县政府满意度 |  | ≥90% |  | 5 | 96.5% | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 乡镇部门满意度 |  | ≥90% |  | 5 | 93% | 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |  |
| 填报单位： 单位负责人： 填表人：匡坤荣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |