奉节县司法局关于

2022年政法转移支付资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

- 县财政局根据《重庆市财政局关于下达2022年第二批政法转移支付资金的通知》（渝财行〔2022〕29号）精神，下达2022年中央政法转移支付资金28万元（奉节财行〔2022〕113号），其中：县司法局经费28万元。所有资金应有具体项目承接，专款专用，确保资金使用有效。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

- 县司法局28万元的中央政法转移支付资金分解下达子项目如下：

|  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金额 |
| 社区矫正经费 | 28 |
| 合计 | 28 |

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022年中央政法转移支付资金28万元，其中：县司法局经费28万元。县财政局将2022年中央政法转移支付资金28万元全部下达我局。

2.项目资金执行情况分析。

县司法局2022年第二批中央政法转移支付资金当年全部执行完毕，执行率100%，完全支付到相关单位和人员。

3.项目资金管理情况分析。

县司法局严格按照中央政法转移支付资金用途要求将2022年中央政法转移支付资金用于县司法局业务办案及业务装备。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 本项目保障了县司法局执法办案业务的需要，保障全局履行公共法律服务职能，主要包括人民调解、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正与帮教服务等工作；保障了法律援助案件补助及人民调解员案件补贴及时发放，保障了购置专用设备、信息网络与软件等业务装备购置需求。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。收矫正人员251人，解除198人，现在册399人。衔接刑满释放人员882人，其中重点对象69人，完成远程探视93场。完成了单位的业务办案与业务装备需要。

（2）质量指标。矫正对象APP使用率达到98.9%；矫正对象信息化核查率达到98%。

（3）时效指标。准时完成率100%。

（4）成本指标。没有设置。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。没有设定。

（2）社会效益。社区矫正人员被管控率达100%，市民法律意识增强，有力促进了社会稳定。

（2）可持续影响指标。没有设定。

3.满意度指标完成情况分析。调解对象满意度为96%，社会公众满意度为96.5%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将预算资金绩效评价结果将与内部单位资金预算挂钩，对绩效评价效果好的项目原则上优先保障，对绩效差的项目督促相关内部单位予以改进。将预算资金绩效自评情况在全局公开。

五、其他需要说明的问题

无特殊情况说明。

奉节县司法局

2023年3月20日

附件：绩效目标自评表

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年政法转移支付资金 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 匡坤荣 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县司法局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县司法局 |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28 |  | 28 |  | 10 | 100% |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障县司法局履行公共法律服务职能，主要包括人民调解、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正与帮教服务等工作；保障法律援助案件补助及人民调解员案件补贴按时足款发放；保障县司法局执法执勤车辆、办公设备、信息网络与软件等装备购置需求 。 |  |  |  |  |  | 完成了援助案件及调解员案件补助发放，履行了公共法律服务职能，主要包括人民调解、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正与帮教服务等工作；有力保证了装备购置需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 |  | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 保障运行维护执法执勤车辆数 |  | 4辆 |  | 10 | 4辆 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社区矫正人员管控 |  | ≥360人 |  | 10 | 126人 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作完成率 |  | 100% |  | 10 | 98% |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 矫正对象APP使用率 |  | ≥81% |  | 5 | 98.9% |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 矫正对象信息化核查 |  | ≥95% |  | 5 | 98% |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 准时完成率 |  | 100% |  | 5 | 及时 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 审前调查评估 |  | 300元/件 |  | 5 | 300元/件 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 市民法律意识增强 |  | 增强 |  | 15 | 98% |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 社区矫正人员被管控率 |  | 100% |  | 15 | 100% |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 |  | ≥96% |  | 5 | 96.5% |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 5 | 96% |  | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97 |  |  |  |
| 填报单位： 奉节县司法局 单位负责人： 唐春浪 填表人：匡坤荣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |