奉节县2020年消费（电商）扶贫项目（扶贫项目）

绩效评价报告

重康会综报字(2021）第334-24号

奉节县财政局：

我们接受贵局委托，对奉节县2020年消费（电商）扶贫项目进行了绩效评价。评价工作业已完成，现将评价结果报告如下：

- 基本情况

  - 项目概况

- 主要内容及实施情况

根据《奉节县2020年脱贫攻坚项目资金统筹安排方案》（奉节扶组办〔2020〕8号）文件要求，奉节县商务委员会（以下简称“县商务委”）本着科学合理、可操作性强、尊重基层意愿的原则，确定2020年度消费（电商）扶贫项目的计划安排，包括县商务委在内的5家业主单位实施的7个消费（电商）扶贫项目，涵盖了电商直播培训、电商直播基地建设、村镇电商品牌打造、村镇消费产业基础设施建设等内容。

截至2021年7月31日，县商务委申报的7个子项目，具体实施情况如下：已完工投入使用项目6个，未完工项目1个，具体情况详见附表二、2020年奉节县消费（电商）扶贫项目情况表。

- 资金投入和使用情况

2020年，奉节县财政局通过《关于调整下达2020年度消费（电商）扶贫项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕241号）、《关于调整下达2020年度电商扶贫项目资金的通知》（奉节财农〔2020〕340号）下达奉节县2020年消费（电商）扶贫项目资金333万元。

县商务委提供的资料显示，截至2021年7月31日，本次绩效评价范围内各业主单位累计收到奉节县财政局拨付的“2020年消费（电商）扶贫项目”资金333万元，累计支付资金289万元。

  - 项目绩效目标

根据县商务委2020年消费（电商）扶贫项目绩效目标申报表，通过申报项目的开展实施，实现带动贫困户就业5人、带动扶贫产品销售额800万元，受益建档立卡贫困人口2000人、带动扶贫产品销售可持续时间3年以上等绩效目标。

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

- 绩效评价目的

加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，总结与分析财政资金管理及运行过程中的经验与存在的不足。

- 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为奉节县2020年消费（电商）扶贫项目资金333万元。

本次绩效评价范围为县商务委发布《关于调整2020年度消费（电商）扶贫项目计划的通知》（奉节商务发〔2020〕38号）中，列示的7个子项目。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、绩效评价标准等

- 评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反映财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

- 评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由4个一级指标、9个二级指标、22个三级指标构成。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80分（含80分）以上、低于90分的，评定为“良”；总分值在60分（含60分）以上、低于80分的，评定为“中”；总分值低于60分的，评定为“差”。

- 评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

- 绩效评价标准

- 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

- 重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩[2019]19号）；

- 中共奉节县委、奉节县人民政府《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》（奉节委发[2020]10号）；

- 奉节县财政局《关于财政专项扶贫资金绩效目标管理有关问题的通知》（奉节财绩[2020]2号）。

- 绩效评价工作过程

- 前期准备

根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与县商务委对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

- 组织实施

本次绩效评价由奉节县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

- 听取介绍：听取主管单位和业主单位对奉节县2020年消费（电商）扶贫项目实施情况的介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题，以及政策建议。

- 审阅：对2020年消费（电商）扶贫项目的资金到位和支付情况进行审阅，根据奉节财政局的要求，选取全部7个项目，对项目建设资金及资金支付明细账进行审阅。

- 目标比较：对消费（电商）扶贫项目的实际效果与预定目标进行比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

- 现场查看及满意度调查：对抽查的项目进行现场查看，并现场抽取村民进行满意度调查。

- 总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与贵单位及主管单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

- 分析评价

- 总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与主管部门进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成绩效评价报告初稿；

- 就绩效评价报告向项目实施单位等相关部门征求意见，与财政局就绩效评价报告交换意见；

- 形成正式报告。

- 综合评价情况及评价结论

- 综合评价情况

奉节县2020年度消费（电商）扶贫项目，属于《奉节县2020年脱贫攻坚项目资金统筹安排方案》（奉节扶组办〔2020〕8号）中扶贫产业发展项目，以国家电子商务进农村为契机，通过电商产业，切实解决奉节县内农产品下行最初一公里的难题，通过“卖的多”拉动“加工的多”和“种的多”，不断提高奉节县农产品附加值，为脱贫工作提供稳定、可靠、持续的动力。

从本次绩效评价的情况来看，奉节县2020年度消费（电商）扶贫县级项目进度情况较好，本次纳入评价范围的7个项目，仅有1个子项目（草堂镇欧营村电商扶贫示范村建设项目）尚未完成，实际完成率为85.71%，实际预算执行率为86.79%。

- 评价结论

经综合评价，奉节县2020年度消费（电商）扶贫项目绩效评价得分为83.50分。评定等级为“良”。

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况

本项设定分值10分，得10分，未扣分。

- 项目过程情况

- 本项设定分值30分，扣7分，得23分。扣分原因如下：

- 1、预算执行率。项目实际到位资金3,330,000元，实际支出资金2,890,000元，预算执行率为86%；扣0.8分。

- 2、制度执行有效性。草堂镇欧营村电商扶贫示范村建设项目未实施且未申请项目调整；按比例扣0.3分。

- 3、跟踪管理。草堂镇欧营村电商扶贫示范村建设项目未提供主管单位跟踪管理资料；按比例扣0.6分。

- 4、组织管理。本次绩效评价范围中的4个子项目均未签订股权化改革协议；扣1.00分。

- 5、档案管理。草堂镇欧营村电商扶贫示范村建设项目仅提供一份合同，未提供该项目的其他资料；按比例扣0.30分。

- 6、项目自评。县商务委提供了2020年绩效目标自评表和自评报告，自评表和自评报告未能真实、完整地反映项目实际情况，未能发现项目中存在的问题；扣4分。

- 项目产出情况

- 产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效等方面进行评价。

- 产出数量主要评价项目实施的实际完成率；产出质量主要评价验收通过率；产出时效主要评价项目完工及时性。

- 本项设定分值30分，扣4.50分，得25.50分。扣分原因如下：

- 1、实际完成率。评价范围中的草堂镇欧营村电商扶贫示范村建设项目未完成；按比例扣1.50分。

- 2、验收通过率。评价范围中的草堂镇欧营村电商扶贫示范村建设项目未完成；按比例扣1.50分。

- 3、项目完工及时性。评价范围中的草堂镇欧营村电商扶贫示范村建设项目未完成；按比例扣1.50分。

- 项目效益情况

- 本项设定分值30分，扣5分，得25分。扣分原因及满意度如下：

- 1、可持续性。

- 该指标要求带动扶贫产品销售可持续时间3年以上。根据县商务委提供的资料，本次绩效评价范围中除直播培训和其他无法量化可持续性以外的项目，有长期土地经营权流转合同、带动贫困户产业发展协议书等资料可以反映对贫困户经济的带动效益，但对于扶贫产品的销售可持续性的证明不足；扣5分。

2、满意度

本次满意度调查采用现场调查的方式，共发放调查问卷50份；收回有效调查问卷50份；其中，非常满意50份，无满意、一般满意或不满意情况。经加权计算后，本项目调查对象满意度为100%。

- 存在的问题及原因分析

- 跟踪管理不到位

本次绩效评价范围中包含7个子项目，截至2021年7月31日，已完成6个，剩余1个草堂镇欧营村电商扶贫示范村建设项目未完成。欧营村电商扶贫项目建设任务为运营打造“臻草堂”电商品牌，对“臻小妹”主播品牌进行塑造。绩效评价小组通过现场走访调查，了解到欧营村电商扶贫项目由于项目人员调整，目前处于停工状态，资金支出6万元为宣传“臻草堂”电商品牌聘请宣传公司运营抖音号费用，除此合同外，业主单位未提供其他有关该项目的文件资料如实施方案、人员组织安排情况等。县商务委对此项目未履行主管单位跟踪管理职责，督促业主单位尽快组织人员，完善实施方案，并严格按照目标计划推进项目实施。

造成上述事项的原因主要系主管部门未能正确认识跟踪管理工作的重要性，将权利下放的同时表示责任也要下放，未能正确认识到主管部门对其业主单位及项目有监督检查的责任。

- 可持续性存在不确定性

对电商等新兴销售模式，目前虽与农户签订协议，但由于科技日新月异，电商销售的同时对农户的采购同样存在不确定性。

造成上述事项的原因主要系科技的创新及群众对销售方式多样化的选择可能随着时间出现很多新的变化。

3、项目自评情况有待加强

本次绩效评价主管部门虽然对项目实施了自评，并形成自评表和自评报告，但评分明显虚高，存在水分且对项目认识不充分，如草堂镇欧营村电商扶贫示范村建设项目未实施却依然给予肯定，表明主管部门未对自评情况进行充分的认识，形式主义大于实际情况。

造成上述事项的原因主要系县商务委未重视项目自评以及自评结果的运用，自评结果流于形式。

六、有关建议

- 人才缺乏，发展遇瓶颈。目前直播带货属于新兴销售方式，从事电商直播的人才主要是回流人才，又由于奉节县平均工资不高，留不住人才，特别是高端人才基本没有，同时人员分布不均匀，多数人才集中在城区，农村电商直播人才基本是空白。因此加快人才回引，加快乡村电商人才的培训刻不容缓。

- 加强项目管理工作，加大主管部门监管力度，做到定期和不定期同步检查，对未按计划实施的项目，应及时加以督促，对无法整改、无法完成的项目应及时调整计划，避免浪费财政资金。

- 加大对未来效益可持续性的考虑，对新兴行业要做好预期，做好保护措施，防患于未然。

附件：

1、奉节县2020年消费（电商）扶贫项目资金绩效评价指标体系

2、奉节县2020年消费（电商）扶贫项目情况表

3、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

4、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年十月十二日