2020年度基本公共卫生服务项目经费

绩效评价报告

重康会综报字（2021）第334-32号

奉节县财政局：

我们接受贵局委托，对奉节县2020年基本公共卫生服务项目经费进行了绩效评价。评价工作业已完成，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1、主要内容及实施情况

- 实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自2009年启动以来，在基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定成效。2011-2016 年,人均基本公共卫生服务经费补助标准从25.00元提高至45.00元，先后增加了中医药健康管理服务和结核病患者健康管理服务。2020年人均基本公共卫生服务项目经费补助标准为74.00元，其中：原基本公共卫生服务12项人均60.00元；新增5.00元经费全部落实到乡村和城市社区，统筹用于社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构（以下简称基层医疗卫生机构）开展新冠肺炎疫情防控的人员经费、公用经费等支出，加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，强化基层卫生防疫；9.00元用于新划入19项基本公共卫生服务相关工作。

- 2、资金投入和使用情况

- 2020年奉节县财政局通过《关于下达2020年度基本公共卫生服务项目经费的通知》（奉节财社〔2020〕54号）、《关于下达2020年度基本公共卫生服务项目经费的通知》（奉节财社〔2020〕193号）、《关于下达2020年度基本公共卫生服务项目经费的通知》（奉节财社[2020]380号），共下达各医疗单位2020年基本公共卫生服务项目经费中央补助资金4,181.00万元。

- （二）项目绩效目标

根据县卫健委提供的《关于印发奉节县2020年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（奉节卫发〔2020〕208号）中2020年奉节县基本公共卫生服务主要目标任务、奉节县2020年部分重点人群管理工作目标明细表和奉节县基本公共卫生服务项目完成主要目标任务和部分人群管理目标数。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，总结与分析财政资金管理及运行过程中的经验与存在的不足。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为奉节县财政局分三次下达的基本公共卫生服务项目资金4,181.00万元，评价范围包括参与2020年基本公共卫生服项目的33个奉节县乡镇（中心）卫生院/社区卫生服务中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、绩效评价标准等

1、评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反应财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由4个一级指标、9个二级指标、21个三级指标构成。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80分（含80分）以上、低于90分的，评定为“良”；总分值在60分（含60分）以上、低于80分的，评定为“中”；总分值低于60分的，评定为“差”。

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

4、绩效评价标准

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

（2）重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩[2019]19号）；

（3）中共奉节县委、奉节县人民政府《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》（奉节委发[2020]10号）；

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与奉节县卫健委对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2、组织实施

本次绩效评价由奉节县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取主管单位对奉节县2020年基本公共卫生服务项目实施情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题，以及政策建议。

（2）审阅：对2020年基本公共卫生服务项目的资金到位和支付情况进行审阅，根据奉节县财政局的要求，随机选取10个街道社区及乡镇卫生院，对项目资料及资金支付明细账进行审阅；抽查比例为30.30%；抽查的10个街道社区及乡镇卫生院资金拨付情况如下：

| 乡镇卫生院/社区卫生服务中心 | 第一次拨付资金 | 第二次拨付资金 | 第三次拨付资金 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 草堂镇中心卫生院 | 43.80 | 12.00 | 70.80 | 126.60 |
| 甲高镇中心卫生院 | 50.80 | 13.50 | 85.70 | 150.00 |
| 康坪乡卫生院 | 13.50 | 3.50 | 22.10 | 39.10 |
| 平安乡卫生院 | 26.60 | 5.00 | 47.20 | 78.80 |
| 青龙镇中心卫生院 | 26.80 | 8.00 | 41.80 | 76.60 |
| 兴隆镇中心卫生院 | 74.60 | 20.50 | 123.20 | 218.30 |
| 永安社区卫生服务中心 | 99.40 | 26.00 | 162.60 | 288.00 |
| 永乐镇中心卫生院 | 66.30 | 12.00 | 49.20 | 127.50 |
| 鱼复街道社区卫生服务中心 | 77.30 | 27.00 | 174.10 | 278.40 |
| 朱衣镇中心卫生院 | 101.50 | 32.00 | 222.70 | 356.20 |
| 合计 | 580.60 | 159.50 | 999.40 | 1,739.50 |

（3）目标比较：对2020年基本公共卫生服务项目的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

（4）现场查看及满意度调查：对抽查的项目进行现场查看，并现场抽取村民进行满意度调查。

（5）总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与贵单位及主管单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

3、分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与主管部门进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成绩效评价报告初稿；

（2）就绩效评价报告与项目实施单位等相关部门征求意见，与财政局就绩效评价报告交换意见；

（3）形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

奉节县2020年基本公共卫生服务项目严格按照《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》文件要求实施项目，基本公卫项目资金采取“先预拨、再考核、后结算”等方式，加快资金拨付进度，提高资金使用效率和规范资金管理。

但是，从本次绩效评价的情况来看，奉节县2020年基本公共卫生服务存在部分基本公共卫生内容实际产出指标没达到要求完成的数量和比率，存在资金使用不符合规定的情况。

（二）评价结论

经综合评价，奉节县2020年基本公共卫生服务项目绩效评价得分为91.76分，评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 本次综合评价得8.00分，扣分0.00分,得8.00分。

- 决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行评价。项目立项主要评价立项依据充分性、立项程序规范性；绩效目标主要评价绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金投入主要评价预算编制科学性、资金分配合理性。

- （二）项目过程情况

- 本项设定设置分值32.00分，扣分1.50分，得30.50分，扣分原因如下：

- 1、资金使用合规性

- 本项分值为8分。

- 评价标准：资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；每项得分为2分，抽查发现每1例违反上述资金使用合规性的问题，扣0.5分，扣完本项得分为止。

- 经抽查10个街道社区及乡镇卫生院发现，发现水电费分摊标准未统一。存在永乐镇卫生院按照水电费2/3记医疗，1/3记基本公卫资金支出；草堂镇卫生院按3、6、9、12月资金支出记入公卫，剩余8个乡镇或街道卫生院按照公卫人数占卫生院总人数比例进行分摊；不符合《关于进一步规范基本公共卫生服务会计核算的通知》（渝卫办发﹝2017﹞65号）要求水电费按照相关办法进行分摊的规定。存在资金使用不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，扣0.5分。

- 存在报销无法判断是否为基本公共卫生项目支出或不属于基本公共卫生服务的项目支出，如：康坪乡卫生院2020年2月记12号凭证支付2019年打印资料0.24万元，附件仅有银行回单，无法判断是否为基本公卫支出。扣0.50分。

- 2、项目自评

- 本项分值为10.00分。

- 评价标准：①业主单位对项目开展自评，提供自评报告和自评表；②自评报告和自评表是否能够真实、完整的反映项目情况。自评表各项指标需要提供得分依据和支撑资料，无法提供的指标；③自评发现问题的整改落实。各单位是否根据本单位实际，对发现的问题，及时整改；④对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，是否单独说明原因，提出整改措施；自评后的结果运用，部门和单位应切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。第①项分值为4.00分，第②项-第④项分值分别为2.00分。

- 县卫健委提供的2020年基本公共卫生服务项目自评报告和整改方案，基本公共卫生服务项目整改到位时间为2021年11月01日，截至2021年7月30日，对问题的整改还未完全完成。按照比例扣0.50分。

- （三）项目产出情况

- 产出指标主要从产出数量、产出质量、产出成时效方面进行评价。

- 产出数量主要评价项目实施的实际管理率、完成数和完成率；产出质量主要评价个人健康档案建立的完整性；产出时效主要评价申报的及时性。

- 本项设定分值35分，扣分6.74分，得28.26分。扣分原因如下：

- 1、管理率。抽查10个街道社区及乡镇卫生院的实际管理率完成情况，查看项目报表或台账按照占评价样本总资金的权重比例计算加权得分。2型糖尿病患者规范管理率草堂镇卫生院实际管理率为60.29%未达标；老年人中医药健康管理率鱼复街道社区卫生服务中心实际管理率为41.94%、青龙镇卫生院实际管理率为64.82%、永乐镇卫生院实际管理率为60.09%、草堂镇卫生院实际管理率为48.50%、朱衣镇卫生院实际管理率为60.09%、永安街道卫生院实际管理率为32.32%均未达标。按照项目资金占样本资金的比例加权计算后，扣0.79分。

- 2、完成数。抽查10个街道社区及乡镇卫生院的实际完成数完成情况，查看项目报表或台账按照占评价样本总资金的权重比例计算加权得分，老年人健康管理率鱼复街道社区卫生服务中心完成数比率为41.99%、青龙镇卫生院完成数比率为61.90%、平安乡卫生院完成数比率为68.76%、草堂镇卫生院完成数比率为48.19%、朱衣镇卫生院完成数比率为60.12%、永安社区卫生服务中心完成数比率为46.11%均未达成老年人健康管理率达到70%的要求；高血压患者管理任务完成数永安社区卫生服务中心、鱼复街道社区卫生服务中心、草堂镇卫生院、朱衣镇卫生院均未完成目标数；糖尿病患者管理任务完成数青龙镇卫生院、平安乡卫生院、草堂镇卫生院、朱衣镇卫生院、康坪乡卫生院均未完成目标数。按照项目资金占样本资金的比例加权计算后，扣5.06分。

- 3、完成率。抽查10个街道社区及乡镇卫生院的实际完成率完成情况，查看项目报表或台账按照占评价样本总资金的权重比例计算加权得分，电子健康档案建档率鱼复街道社区卫生服务中心实际建档完成率为75.49%、平安镇卫生院实际建档完成率为64.53%、永乐镇卫生院实际建档完成率为85.58%、永安社区卫生服务中心实际建档完成率为72.69%均未达到电子健康档案建档率≥90%的要求；电子健康档案使用率青龙镇卫生院实际使用完成率为42.11%未达到电子健康使用率≥60%的要求；高血压管理人群血压控制率青龙镇卫生院实际完成率为58.85%未达到高血压管理人群血压控制率≥70%的要求；糖尿病管理人群血糖控制率青龙镇卫生院实际控制完成率为55.56%未达到糖尿病管理人群血糖控制率≥70%的要求。按照项目资金占样本资金的比例加权计算后，扣0.89分。

- （四）项目效益情况

- 本项设定分值25.00分，得25.00分。

本次绩效评价满意度调查采用现场调查的方式，共发放调查问卷75份，收回有效调查问卷75份；其中，对基层医疗工作人员工作满意度非常满意58份，满意17份，无不满意情况，经加权计算后，本项目调查对象满意度为97.73%；对基本公共卫生服务满意度非常满意59份，满意16份，无不满意情况，经加权计算后，本项目调查对象满意度为97.87%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格按照《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》等文件要求实施项目，项目资金执行到位，项目效果满意。采取“先预拨、再考核、后结算”等方式，县卫健委和县财政局根据各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心提供的服务数量、质量和综合考核结果安排和拨付资金，严格执行“做多少事、得多少钱”的绩效分配制度。

这种做法，主要有以下优点：一是便于奉节县卫健委加强对基本公共卫生服务项目实施过程的管理；二是财政资金拨付更明确，避免资金闲置浪费，资金使用效率更高。

（二）存在的问题及原因分析

1、资金使用不合规

(1)根据《关于进一步规范基本公共卫生服务会计核算的通知》(渝卫办发﹝2017﹞65号)规定水电费按分摊方式计入。经抽查10个街道社区及乡镇卫生院发现水电费分摊标准未统一，永乐镇卫生院按照2/3记医疗支出，1/3记基本公卫专项资金支出；草堂镇卫生院3、6、9、12月记入基本公卫专项资金支出；其余8个卫生院按照公卫人数占卫生院总人数的比例进行分摊。不符合《关于进一步规范基本公共卫生服务会计核算的通知》（渝卫办发﹝2017﹞65号）要求水电费按照相关办法进行分摊的规定，存在间接费用分摊方式不合理。

(2)检查发现，街道社区及乡镇卫生院存在无法明确是否属于基本公卫项目的支出或不属于基本公卫项目的支出列支在基本公卫专项支出中。

2、绩效自评中问题反馈和整改未进行落实。

根据县卫健委提供的2020年基本公卫项目的自评报告，报告中未体现基本公卫项目自评发现问题的整改落实。

3、项目产出数量有待提高

经抽查10个街道社区及乡镇卫生院发现，存在部分基本公卫项目指标实际管理率、实际完成数、实际完成率不达标。

六、有关建议

1、根据相关资金管理办法，统一水电费分摊核算办法。

2、基本公卫项目资金支出应严格按照专款专用的规定，加强资金审核，不允许资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完善基本公卫资金管理制度，费用报销附件要齐全。

3、卫健委应根据2020年基本公卫项目实际运用对发现的问题，及时整改；对自评结果较差的项目，应单独说明原因，提出整改措施。并应在自评后对结果进行运用，卫健委和实施单位应切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为卫健委和实施单位完善政策和改进管理的重要依据。

4、加大公共卫生宣传力度、多方努力完成2020年奉节县基本公共卫生服务主要目标任务和奉节县2020年部分重点人群管理工作目标明细表规定的数量。

附件：

1、2020年基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系

2、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

3、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

二○二一年十月十二日