|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 深度贫困村人居环境整治项目 | | | **项目负责人** | | | 关锐 | | |
| **主管部门** | | 奉节县住房和城乡建设委员会 | | | **实施单位** | | | 各乡镇人民政府 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 134.2 | 134.2 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 134.2 | 134.2 |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 2020年7月底前完成大树镇、汾河镇、康乐镇、石岗乡、新民镇、竹园镇等6个乡镇深度贫困村人居环境整治项目，切实改善深度贫困村群众居住环境。 | | | | 已完成大树镇、汾河镇、康乐镇、石岗乡、新民镇、竹园镇等6个乡镇深度贫困村人居环境整治项目 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成261户整治 | 15 | 261户 | 261 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 任务完成率 | 15 | 100% | 100% | 15 | |  | |
| 成本指标 | 改厨 | 5 | 1000元/户 | 1000元/户 | 5 | |  | |
| 改厕 | 5 | 1500元/户 | 1500元/户 | 5 | |  | |
| 改圈 | 5 | 2500元/户 | 2500元/户 | 5 | |  | |
| 改院坝 | 5 | 20元/㎡ | 20元/㎡ | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 住房整治完成后保障住房安全期限 | 15 | ≧3年 | 3年 | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≧99% | 99% | 10 | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | |  | |
| 填报单位负责人： 填表人：王海洲 填报日期：2021.5.25 | | | | | | | | | | |