**公平镇特色蔬菜小镇亿柘蔬菜建设项目**

**自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2020〕301号文件给公平镇下达资金计划18万元。绩效目标为：（1）创立品牌；（2）微耕机2台；（3）购买地膜；（4）购买有机肥80吨；（5）购买农用车一辆；（6）建分拣车间175平方米；（7）购买南瓜种275袋；（8）购买杀虫灯6盏；（10）安装32#水管。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020年7月29日，奉节县财政局《关于调整下达公平镇2020年第一批特色产业扶贫项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕301号）文件给公平镇下达资金计划18万元，绩效目标为：（1）创立品牌；（2）微耕机2台；（3）购买地膜；（4）购买有机肥80吨；（5）购买农用车一辆；（6）建分拣车间175平方米；（7）购买南瓜种275袋；（8）购买杀虫灯6盏；（10）安装32#水管。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金计划18万元，当年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

该资金用于公平镇绿色蔬菜小镇亿柘蔬菜建设项目总支出资金36.14万元（其中财政补助18万元，其他资金18.14万元）。

3.项目资金管理情况分析。

专项资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

资金已完成公平镇绿色蔬菜小镇亿柘蔬菜建设项目建设等，促进公平镇绿色蔬菜小镇项目发展。自评得分99.5分。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

创立品牌；微耕机2台；购买地膜；购买有机肥80吨；购买农用车一辆；建分拣车间175平方米；购买南瓜种275袋；购买杀虫灯6盏；安装32#水管。完成率100%。

1. 质量指标。

基础设施项目合格率100%

1. 时效指标。

计划2020年9月底完工，实际2020年9月底完工，完成率100%。

1. 成本指标。

计划总投资36.14万元，实际总投资36.14万元，较好地控制了成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

带动收益人数80人。

1. 社会效益。

项目的实施，将促进我镇绿色蔬菜产业发展。

1. 生态效益。

本项目不涉及。

1. 可持续影响。

带动受益人口持续致富增收

3.满意度指标完成情况分析。

参与群众满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效评价效果好，本单位将按要求进行绩效评价信息公开。

五、其他需要说明的问题

本项目不涉及。

奉节县公平镇人民政府

 2021年5月19日