附件5

奉节县夔门街道办事处

新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）新冠肺炎疫情防控经费下达预算及项目情况。奉节财社[2020]37号,奉节财社[2020]40号下达新冠肺炎疫情防控经费240万元。此项目资金用于新冠肺炎疫情防控经费的发放。

（二）新冠肺炎疫情防控经费绩效目标设定情况。年初设定总体目标：完成新冠肺炎疫情防控经费的发放。

二、绩效自评开展情况

2021年4月，单位成立专门的绩效自评小组，对单位2020年度专项资金开展绩效目标自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

新冠肺炎疫情防控经费240万元，奉节财社[2020]37号,奉节财社[2020]40号下达新冠肺炎疫情防控经费240万元，实际到位资金240万元。

2.项目资金执行情况分析

新冠肺炎疫情防控经费240万元，全额来源于当年财政拨款，实际使用资金240万元。具体使用情况如下：完成新冠肺炎疫情防控，村社区补助9个，楼栋长误工补助≥180人，建立集中隔离点1个，购买防控口罩6000个、消毒酒精650瓶、体温计200只、防疫药品2批。

3.项目资金管理情况分析

⑴严格审批制度，确保项目资金使用规范有序。制作专项资金拨款审批表，专项资金的拨付必须由分管业务科室主任、分管业务领导、财务科室、分管财务领导，办事处主任，党工委书记审核签字同意后，方可拨付。

⑵加强督促检查。坚持按进度拨付项目资金，按照工作进展情况使用经费，专项经费指定专人负责，纪工委不定时抽查资金使用情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

新冠肺炎疫情防控经费共设叁个产出指标：

（1）数量指标

年初指标为：

| 补助村社区 | 9个 |
| --- | --- |
| 楼栋长补助 | ≥180人 |
| 建立隔离点 | 1个 |
| 购买口罩 | 6000个 |
| 购消毒买酒精 | 650瓶 |
| 购买体温计 | 200只 |
| 购防疫药品 | 2批 |

完成年初设定数。

（2）质量指标

年初设定指标为：

| 补助准确率 | 100% |
| --- | --- |
| 口罩质量合格率 | 100% |
| 消毒酒精质量合格率 | 100% |
| 体温计质量合格率 | 100% |
| 防疫药品质量合格率 | 100% |

均已完成年初设定数。

（3）时效指标

2020年已按时发放新冠肺炎疫情防控及时率为100%。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：新冠肺炎疫情防控经费的政策知晓率为100%，疫情控制率为100%，均完成年初设定目标。

3.满意度指标完成情况分析

受益群众的满意度为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

新冠肺炎疫情防控经费的使用，很好完成年度总体目标。

五、绩效自评结果应用和公开情况

1.我单位根据专项绩效评定指标对新冠肺炎疫情防控经费的使用进行量化评价，自评得分100分。

2. 我单位将新冠肺炎疫情防控经费支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析，均完成申报的绩效目标。

3. 我单位已将新冠肺炎疫情防控经费绩效目标自评结果在党工委会上通报。