## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（20 20 年度）
项目名称 |  | 人居环境改善垃圾分类项目 |  |  | 项目负责人 |  | 张传华
主管部门 |  | 夔门街道 |  |  | 实施单位 |  | 夔门街道
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 10 | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 整治9个村（社区）人居环境，建设40个垃圾存放点，建设易腐垃圾池8个，定期清运生活垃圾，改善人居环境，基本达到美化的标准。 |  |  |  | 整治长岭社区人居环境，建设4个垃圾存放点，做写真、横幅26张，给居民购买垃圾桶1000个，以及生活垃圾桶40个，定期清运生活垃圾，基本达到美化的标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 整治村社区个数 | 1个 | 8 | 1 | 8 | 奉节财农[2020]256号调减40万元，因此修改年度指标
|  |  | 生活垃圾定点存放数量 | 4个 | 7 | 4 | 7
|  |  | 居民生活垃圾分类垃圾桶 | 1000个 | 5 | 1000个 | 5
|  |  | 写真、横幅 | ≥20张 | 5 | 26张 | 5
|  |  | 生活垃圾桶（240L） | 40个 | 5 | 40个 | 5
|  | 质量指标 | 综合验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥0.5人 | 10 | 0.5万人 | 10 | 奉节财农[2020]256号调减40万元，因此修改年度指标
|  | 生态效益指标 | 垃圾处理率 | ≥95% | 10 | 99% | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | ≥5年 | 10 | 5 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 | [6 empty] | 100
填报单位：夔门街道办事处 |  |  |  | 单位负责人：王勇 |  |  | 填表人：夏梦轩