## Sheet1
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 公路养护补助资金建设项目 |  |  | 项目负责人
主管部门 |  | 奉节县交通局 |  |  | 实施单位 |  |  | 青莲镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.7 | 43.7 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 43.7 | 43.7 | 10 |  | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 目标1：对全镇八十余公里乡道以100元/公里/月进行分包，养路工人清扫保洁，确保道路整洁、边沟通畅； 目标2：全镇道路因水毁等原因出现垮塌，及时抢险排危，确保道路畅通； 目标3： 对金茅路、金千路、新桃路、紫红路等，路面、挡墙损坏进行整修 |  |  |  | 1、养护工人清扫及时，保证了道路长期整洁，因地制宜的喷洒除草剂，经常清洁边沟，确保边沟通畅。 2、及时修复因自然灾害，公路损毁路段，道路不通时，第一时间移除障碍物，确保道路安全及畅通。 3、完成年初目标中金茅路、金千路、新桃路、紫红路等对路面、挡墙的整修
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 全镇养护公路里程 | 20 | ≥580公里 | 580 | 20
|  |  | 养路工人清扫保洁乡道里程 |  | ≥72公里 | 72
|  |  | 整修涵洞 |  | ≥50座 | 50
|  |  | 清理垮塌土方 |  | ≥10万立方 | 10
|  |  | 整治硬化公路水泥面 |  | ≥185立方 | 185
|  |  | 修复新砌垮塌挡墙 |  | ≥220立方 | 220
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | 1 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 10 | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准 | 10 | 1000元/公里 | 1000元/公里 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 降低运输成本提高人均收入 | 10 | 人均增收大于200元 | 人均增收约200元 | 9
|  | 社会效益指标 | 贫困地区建制村通客车率 | 20 | ≥95% | 100% | 20
|  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 |  | ≥1.5小时 | 1.5小时
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | ≥5700人 | 5700人
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10 | ≥1-10年 | 1-10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | ≥95% | 98% | 9
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98
填报单位负责人： 叶洪兵 填表人： 喻建华 填报日期：